## obra
OBRAS EM ANDAMENTO (atualizado em 16/05/2013)
Qtd. de Obras | Ordem de Início | Obra | Endereço | Empresa | Período | Distrito | Valor | Início | Término | Processo | Engº Fiscal | Obs:
1 | 001/13 | Execução de galeria pluvial | Rua Bresser no trecho entre a Radial Leste e o metrô Bresser | AD Brasil | 180 | Mooca | 816500 | 2013-03-18 | 2013-09-12 | 2012-0.171.764-3 | Odair Ferreira de Souza
2 | 002/13 | Revitalização do espaço publico localizado no entroncamento da R. Dr José Higino c/ Danilo Martins Pereira e Ibitinga | R. Dr. José Higino | ALLTEC- PREGÃO | 60 | Água Rasa | 21400 | 2013-04-22 | 2013-06-20 | 2012-0.227.846-5 | Liliane Id | CONCLUÍDA
3 | 003/13 | Ímplantação de ponto de entrega voluntaria p/residuos d construção civil e objetos volumosos Ecoponto Vila Luisa | Baixos do Viaduto Alberto Badra, com a Rua Manoel Graça lado oposta da Rua Recife | Apoena | 90 | Tatuapé | 142992.09 | 09.05.2013 | 06.08.2013 | 2011-0.309.925-2 | Liliane Id
4 | 004/13 | Ímplantação de ponto de entrega voluntaria p/residuos d construção civil e objetos volumosos Ecoponto Agua Rasa | Av.Salim Farah Maluf (sentido Marginal/Vila Prudente após CDC Jardim Itália | Henriques & Figueiredo | 90 | Agua Rasa | 131765.58 | 14.05.2013 | 11.08.2013 | 2011-0.0309.913-9 | Carlo Eduardo de Lacerda e Silva
OBRAS A INICIAR- LICITANDO E/OU OUTROS (atualizado em 25/04/2013)
Qtd. de Obras | Ordem de Início | Obra | Endereço | Empresa | Período | Distrito | Valor | ORDEM INICIO | Término | Processo | Engº Fiscal | Obs:
1 |  | Aquisição e instalação de 12 Equipamentos de gisnástica para 3ª idade | 12 praças (emenda) | a licitar | [5 empty] | 2012-0.263.923-9 |  | SP-MO SPO 03.12.12
2 |  | Aquisição e instalação de Equipamento de gisnástica para 3ª idade | Praça Kantuta (emenda) | a licitar |  | Pari |  |  |  | 2012-0.251.820-2 |  | SP-MO/SPO - 04/12/12
3 |  | Revitalização de praça | Praça Maria José (emenda) | a licitar |  | Pari | 80000 |  |  | 2011.0.169.546-0 |  | SP-MO/SPO 26.11.12
4 |  | Contratação de empresa p/execução e implantação de acessibilidade p/ pessoas portadoras de mobilidade reduzida no Distrito Belem "Programa Cidade Amiga do Idoso | Distrito Belem | a licitar | 90 | Belem | 59146.62 |  |  | 2012-0.174.427-6 |  | SP-MO/SPO 21.12.12
5 |  | Contratação de empresa p/execução e implantação de acessibilidade p/ pessoas portadoras de mobilidade reduzida no Distrito Tatuape "Programa Cidade Amiga do Idoso | Distrito Tatuape | a licitar | 120 | Tatuapé | 251633.98 |  |  | 2012-0.174.451-9 |  | SP-MO/SPO 21.12.12
6 |  | Contratação de empresa p/execução e implantação de acessibilidade p/ pessoas portadoras de mobilidade reduzida no Distrito Mooca "Programa Cidade Amiga do Idoso | Distrito Mooca | a licitar | 90 | Mooca | 79110.42 |  |  | 2012-0.174.443-8 |  | SP-MO/SPO 21.12.12
7 |  | Contratação de empresa p/execução e implantação de acessibilidade p/ pessoas portadoras de mobilidade reduzida no Distrito Bras "Programa Cidade Amiga do Idoso | Distrito Bras | a licitar | 90 | Bras | 133680.25 |  |  | 2012-0.174.433-0 |  | SP-MO/SPO 21.12.12
8 |  | Projeto de drenagem | Rua Aguapei e Rua Nestor de Barros | a licitar |  | Tatuapé | 44353.33 |  |  | 2008-0.054.407-9 |  | SP/MO- SA - 19/04/2013
9 |  | Projeto de drenagem | Rua Guarei | a licitar |  | Agua Rasa | 37745.12 |  |  | 2011-0.300.320-4 |  | ATOS - 01/02/13
OBRAS CONCLUÍDAS INICIADAS EM 2011 e 2012 (atualizado em 25/04/2013)
Qtd. de Obras | Ordem de Início | Obra | Endereço | Empresa | Período | Distrito | Valor | Início | Término | Processo | Engº Fiscal | Obs:
1 | 1 | Revitalização de praça | Pça na R. Toriba x Av. Sapopemba (frente igreja Santa Luzia) | B&B (ata de RP) | 60 dias | Água Rasa | 116910.34 | 04.07.11 | 01.09.11 | 2010.0.214.701-4 | Claudio Toshio Itinoshe | ok
2 | 2 | Revitalização de praça | Praça José Moreno | B&B (ata de RP) | 60 dias | Tatuapé | 98274.28 | 01.06.2011 | 30.07.2011 | 2010.0.081.789-6 | Francisco Carlos Ricardo | ok
3 | 3 | Revitalização de passeio e implantação de rampa de acessibilidade | EMEI Profª Eldy Poli Bifone | B&B (ata de RP) | 60 dias | Belem | 119404.71 | 08.08.2011 | 06.10.2011 | 2010.0.192.512-9 | Francisco Carlos Ricardo | ok
4 | 4 | Revitalização de praça | Praça Ilo Ottani | B&B (ata de RP) | 30 dias | Pari | 99991.41 | 22.08.2011 | 20.09.2011 | 2010.0.342.484-4 | Edir Teresinha da Costa Quintino | ok
5 | 5 | Revitalização de praça | Praça Ciro Pontes | B&B (ata de RP) | 60 dias | Mooca | 123602.8 | 01.11.2011 | 30.12.2011 | 2011-0.042.095-5 | Edir Teresinha da Costa Quintino | ok
6 | 6 | Revitalização de passeio e implantação de rampa de acessibilidade | Clube Escola da Mooca, Rua João Tobias da esquina da Av.Alcantara Machado até Rua Jaibaras, e Rua Jaibaras da esquina da Rua João Tobias e Pça.Domingos Mantelli | B&B (ata de RP) | 60 dias | Mooca | 144078.66 | 21.09.2011 | 19.11.2011 | 2011-0.109.605-1 | Francisco Carlos Ricardo | ok
7 | 7 | Revitalização de passeio e implantação de rampa de acessibilidade | EMEI Cornélio Pires | B&B (ata de RP) | 60 dias | Água Rasa | 27175.93 | 21.09.2011 | 19.11.2011 | 2011-0.109.611-6 | Claudio Toshio Itinoshe | ok
8 | 8 | Revitalização de passeio e implantação de rampa de acessibilidade | EMEI Profº José Aloysio Rodrigues Correa | B&B (ata de RP) | 60 dias | Água Rasa | 37030.64 | 21.09.2011 | 19.11.2011 | 2011-0.112.793.3 | Claudio Toshio Itinoshe | ok
9 | 9 | ECOPONTO MOOCA | Rua Pires do Rio com a Rua Bresser bxViad.Bresser | APOENA (pregão) | 60 dias | Mooca | 142500 | 17.10.2011 | 16.12.2011 | 2010-0.319.610-8 | Francisco Carlos Ricardo | ok
10 | 10 | Contratação de empresa para construção de caixa enclausurada para instalação de plataforma elevatória | Prédio sede da Subprefeitura Mooca, Rua Taquari, 549 | B&B (ata de RP) | 60 dias | Mooca | 60793.51 | 18.10.2011 | 27.03.2012 | 2011-0.187.740-1 | Francisco Carlos Ricardo
11 | 14 | Revitalização e manutenção Projeto Florir | Largo do Pari | B&B (ata de RP) | 60 dias | Pari | 32906.3 | 17.11.2011 | 15.01.2012 | 2011-0.084.330-9 | Odair Ferreira de Souza | ok
12 | 15 | Revitalização e manutenção Projeto Florir | Canteiro central da Av. Bom Jardim | B&B (ata de RP) | 60 dias | Pari | 122126.92 | 17.11.2011 | 15.01.2012 | 2011-0.084.341-4 | Francisco Carlos Ricardo | ok
13 | 16 | Revitalização e manutenção Projeto Florir | Largo Ubirajara | B&B (ata de RP) | 60 dias | Belem | 30565.25 | 17.11.2011 | 15.01.2012 | 2011-0.084.465-8 | Odair Ferreira de Souza | ok
14 | 17 | Revitalização e manutenção Projeto Florir | Largo da Agua Rasa | B&B (ata de RP) | 60 dias | Água Rasa | 124294.27 | 17.11.2011 | 15.01.2012 | 2011-0.084.605-7 | Edir Teresinha da Costa Quintino | ok
15 | 11 | ECOPONTO PARI | Av. Carlos de Campos com a Av. Presidente Castelo Branco (Marginal/Tiete) | Henriques & Figueiredo (pregão) | 90 dias | Pari | 135000 | 01.11.2011 | 29.01.2012 | 2010-0.319.578-0 | Edir Teresinha da Costa Quintino | ok
16 | 12 | Aquisição e instalação de 01 (uma) plataforma elevatória vertical | Prédio sede da Subprefeitura Mooca, Rua Taquari, 549 | Basic (pregão) | 90 dias | Mooca | 35200 | 18.10.2011 | 15.01.2012 (14.02.2012) (27.03.2012) | 2010-0.216.544-6 | Francisco Carlos Ricardo | ok
17 | 19 | ECOPONTO BRAS | Rua Palmorino Monaco com a Rua da Mooca (Baixos do Viad.Profº Alberto Mesquita de Carvalho) | Tobias & Figueiredo (pregão) | 90 dias | Bras | 112000 | 16.11.2011 | 13.02.2012 + 30 dias até 12.04.2012 | 2010-0.319.615-9 | Claudio Toshio Itinoshe | ok
18 | 20 | Revitalização de passeio e implantação de rampa de acessibilidade | R. Tuiuti ( Av. Celso Garcia à R. Catiguá) | Nac Natura (pregão) | 90 dias | Tatuapé | 418000 | 05.12.2011 | 03.03.2012 + 30 dias até 02.04.2012 30 d até 02.05.12 | 2009.0.215.454-7 | Claudio Toshio Itinoshe | ok
19 | 23 | Revitalização de passeio e implantação de rampa de acessibilidade | Rua Bresser no trecho entre a Radial Leste e o metrô Bresser | Cerqueira Torres (pregão) | 90 dias | Mooca | 119502.43 | 29.12.2011 | 27.03.2012 +30d até 25.04.12 | 2011-0.061.279-0 | Francisco Carlos Ricardo | ok
20 | 13 | Revitalização do passeio público | Praça Robert Kennedy | B&B (pregão) | 90 dias | Mooca | 173000 | 01.11.2011 | 29.02.2012 | 2011-0.057.039-6 | Claudio Toshio Itinoshe | ok
21 | 002/12 | Revitalização de praça | Lg. S. José do Maranhão | B&B (ata de RP) | 60 dias | Tatuapé | 99642.14 | 21.03.12 | 19.05.12 | 2011.0.257.238-8 | Odair Ferreira de Souza | Ok
22 | 001/12 | Revitalização de praça e melhorias de acessibilidade | Praça Visconde de S. Fontes | Hersa Engenharia | 90 dias +30d= 120dias | Mooca | 294000 | 26.03.12 | 23.07.12 | 2010.0.081.772-1 | João Rogério Tetti | em andamento pedido de prorrog. 14d
23 | 003/12 | Revitalização de passeio e implantação de rampa de acessibilidade _ Rota de deficientes visuais. | R. Cajuru até Metrô Belém | pregão | 60 dias+ 45d= 105dias | Belem | 161000 | 09.04.12 | 22.07.12 | 2011.0.130.506-8 | Toshio | em andamento prorrog. 45d
24 | 22 | Aquisição e instalação de 12 Equipamentos de gisnástica para 3ª idade | 12 praças (emenda) | Physicus (pregão) | 60 dias | vários | 202137 | 29.12.2011 |  | 2011.0.270.839-5 | Francisco Carlos Ricardo | Arquivo Geral em 24.09.12
25 | 24 | Aquisição e instalação de Equipamento de gisnástica para 3ª idade | Praça Kantuta (emenda) | Physicus (pregão) | 60 dias | Pari | 14390 | 29.12.2011 |  | 2011.0.205.775-0 | Francisco Carlos Ricardo | Arquivo Geral em 26.09.12
26 | 006/12 | Revitalização do entorno do Largo | Largo Ubirajara | APOENA | 60 dias | Belém | 68741.4 | 17.07.12 | 14.09.12 | 2012-0.067.515-7 | Liliane Id Soares | Concluída
27 | 004/12 | Revitalização de praça | Lg. N.S. Bom Parto (emenda) | ALLTEC- PREGÃO | 120 dias | Tatuapé | 149804.46 | 19.06.12 | 16.10.12 | 2012.0.107.460.2 | João Rogério Tetti | Obra concluída em 28.08.12
28 |  | Execução mureta e aquisição com instalação de equipamentos de ginástica p/ 3ª idade | Catarina Cortez, Rua (emenda) |  |  | Mooca | 17990.79 |  |  | 2012-0.135.107-0 |  | P/ Arquivo 08.10.12
29 | 007/12 | Manutenção do Conselho Tutelar | Rua Guilherme Ellis nº 30 | B & B | 90 dias | Mooca | 56000 | 13.08.12 | 10.11.12 | 2012-0.075.193-7 | João Rogério Tetti | concluida
30 | 18 | Revitalização do passeio público, implantação de melhorias acessibilidade | Av. Rangel Pestana ( R. da Figueira até Lg. Da Concordia) | Const. Banfor | 240 dias + aditamento | Brás | 1373500 | 28.12.2011 | 21.11.12 | 2011.0.095.713-4 | Francisco Carlos Ricardo | em andamento
31 |  | Aquisição e instalação de Rampas de Acessibilidade | diversos locais (distritos Belém e Tatuapé) (emenda) | ALLTEC- PREGÃO |  | vários | 202137 |  |  | 2011.0.282.476-0 |  | SP-MO/ A. G. 14/11/12
32 | 005/12 | Revitalização de passeio e implantação de rampa de acessibilidade | Av. Celso Garcia (R. Tuiuti a R. São Jorge) | A.Tonanni | 90 dias | Tatuapé | 880000 | 03.09.12 | 01.12.12 | 2011.0.104.788-3 | Claudio Toshio Itinoshe | em andamento
33 | 009/12 | Ampliação de rede para aguas pluviais | Silva, Rua (emenda) | ALLTEC- PREGÃO | 90 dias+ prorrog.27d | Água Rasa | 117960.95 | 03.09.12 | 01.12.12 28.12.12 | 2012-0.135.075-8 | João Rogério Tetti | concluída
34 | 008/12 | Manutenção dos telhados | TELHADO DEFESA CIVIL | Henriques & Figueiredo (pregão) | 60 dias | Mooca | 34175.75 | 08.08.12 | 06.10.12 | 2009.0.099.085.2 | Liliane Id Soares | concluida
35 | 010/12 | Revitalização de praça | Pça General Humberto de Souza Mello | ALLTEC- PREGÃO | 120 dias | Belem | 185998.92 | 22.10.12 | 18.02.13 | 2010-0.105.172-2 | João Rogério Tetti | concluida
36 | 011/12 | Ímplantação de ponto de entrega voluntaria p/residuos d construção civil e objetos volumosos Ecoponto Belem | Rua Belarmino de Matos (bx.do Viad.Guadalajara) entre as Ruas Artur Mota e R Herval | ALLTEC- PREGÃO | 90 dias | Belem | 151754.28 | 26.11.12 | 23.02.13 | 2012-0.034.264-6 | Liliane Id Soares | concluida

## projeto
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA MOOCA
CPO/SUPERVISÃO TÉCNICA DE PROJETOS E OBRAS
PROJETOS EM ANDAMENTO (atualizado em 17/07/2012)
Qtd. de projetos | Obra | Endereço | Distrito | Processo | Valor R$ | Situação | Obs:
1 | Revitalização de praça, implantação de melhorias acessibilidade. | Pça. Ituzaingó | Água Rasa | memorando para autuação. | 500000 | projeto básico finalizado, levantamento de áreas para elaboração de orçamento. | emenda TP
2 | Implantação de praça em espaço livre | R. Dr. Fomm x R. Guilherme Ellis | Mooca | memorando para autuação. | 350000 | projeto básico finalizado, levantamento de áreas para elaboração de orçamento. | emenda TP

## Balanço Jan-Jun 2013
BALANÇO 6 MÊSES- JANEIRO-JUNHO 2013 (atualizado em 11/07/2013)
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CPO - STPO
Qtd. de Obras | Ordem de Início | Obra / Projeto | Endereço | Empresa | Período (dias) | Distrito | Valor | Início | Término | Processo | Engº Fiscal | Obs:
1 | 010/12 | Revitalização de praça | Pça General Humberto de Souza Mello | ALLTEC | 120 | Belem | 185998.92 | 22.10.12 | 18.02.13 | 2010-0.105.172-2 | João Rogério Tetti | CONCLUÍDA
2 | 011/12 | Ímplantação de ponto de entrega voluntaria p/residuos d construção civil e objetos volumosos Ecoponto Belém | Rua Belarmino de Matos (bx.do Viad.Guadalajara) entre as Ruas Artur Mota e R Herval | ALLTEC | 90 | Belem | 151754.28 | 26.11.12 | 23.02.13 | 2012-0.034.264-6 | Liliane Id Soares | CONCLUÍDA
3 | 001/13 | Execução de Galeria de Águas Pluviais | Rua Bresser no trecho entre a Radial Leste e o metrô Bresser | AD Brasil | 180 | Mooca | 816500 | 2013-03-18 | 2013-09-12 | 2012-0.171.764-3 | Odair Ferreira de Souza | EM ANDAMENTO
4 | 002/13 | Revitalização do espaço publico localizado no entroncamento da R. Dr José Higino c/ Danilo Martins Pereira e Ibitinga | R. Dr. José Higino | ALLTEC | 60 | Água Rasa | 21400 | 2013-04-22 | 2013-06-20 | 2012-0.227.846-5 | Liliane Id | CONCLUÍDA
5 | 003/13 | Implantação de ponto de entrega voluntaria p/residuos d construção civil e objetos volumosos Ecoponto Vila Luisa | Baixos do Viaduto Alberto Badra, com a Rua Manoel Graça lado oposta da Rua Recife | APOENA | 90 | Tatuapé | 142992.09 | 09.05.2013 | 06.08.2013 | 2011-0.309.925-2 | Liliane Id | EM ANDAMENTO
6 | 004/13 | Implantação de ponto de entrega voluntaria p/residuos d construção civil e objetos volumosos Ecoponto Agua Rasa | Av.Salim Farah Maluf (sentido Marginal/Vila Prudente após CDC Jardim Itália | Henriques & Figueiredo | 90 | Agua Rasa | 131765.58 | 14.05.2013 | 11.08.2013 | 2011-0.0309.913-9 | Carlo Eduardo de Lacerda e Silva | EM ANDAMENTO
7 | 005/13 | Projeto de drenagem | Rua Guarei | ALLTEC | 90 | Agua Rasa | 40893.56 | 01.07.2013 | 01.10.2013 | 2011-0.300.320-4 | Ermínia | EM ANDAMENTO
8 | 006/13 | Projeto de drenagem | Rua Aguapei e Rua Nestor de Barros | APOENA | 90 | Tatuapé | 48141.28 | 01.07.2013 | 01.10.2013 | 2008-0.054.407-9 | Ermínia | EM ANDAMENTO
9 |  | Programa de Redução de Alagamento - PRA I - SIURB | Avenida Celso Garcia | EM LICITAÇÃO - SIURB | CONCORRÊNCIA Nº 001/2013/SIURB |  |  |  |  | 2013-0.035.858-7 | FASE RECURSAL
10 |  | Programa de Redução de Alagamento - PRA I - SIURB | Rua João Teodoro | EM LICITAÇÃO - SIURB | CONCORRÊNCIA Nº 001/2013/SIURB |  |  |  |  | 2013-0.035.858-7 | FASE RECURSAL
11 |  | Programa de Redução de Alagamento - PRA I - SIURB | Rua Dr Miguel Motta | EM LICITAÇÃO - SIURB | CONCORRÊNCIA Nº 001/2013/SIURB |  |  |  |  | 2013-0.035.858-7 | FASE RECURSAL
12 |  | Programa de Redução de Alagamento - PRA I - SIURB | Rua Visconde de Cairu | EM LICITAÇÃO - SIURB | CONCORRÊNCIA Nº 001/2013/SIURB |  |  |  |  | 2013-0.035.858-7 | FASE RECURSAL
13 |  | Programa de Redução de Alagamento - PRA I - SIURB | Rua Canuto Saraiva | EM LICITAÇÃO - SIURB | CONCORRÊNCIA Nº 001/2013/SIURB |  |  |  |  | 2013-0.035.858-7 | FASE RECURSAL
14 |  | Programa de Redução de Alagamento - PRA I - SIURB | Rua Orville Derby | EM LICITAÇÃO - SIURB | CONCORRÊNCIA Nº 001/2013/SIURB |  |  |  |  | 2013-0.035.858-7 | FASE RECURSAL
15 |  | Projeto FUNDURB 2013 Padronização do passeio,reforma do sistema de micro-drenagem | Rua Santa Rosa | PROPOSTA APRESENTADA À SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO - PROJETO BÁSICO - ESCOPO DOS SERVIÇOS E ORÇAMENTO ESTIMATIVO |  | Bras | 760303.56 |  |  | 2013-0.177.164-0 | Encaminhado para SMSP - ATOS
16 |  | Projeto FUNDURB 2013 Implantação de rampas de acessibilidade nas travessias e intervenções pontuais | Avenida Paes de Barros | PROPOSTA APRESENTADA À SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO - PROJETO BÁSICO - ESCOPO DOS SERVIÇOS E ORÇAMENTO ESTIMATIVO |  | Mooca | 238656.31 |  |  | 2013-0.189.948-4 | Encaminhado para SMSP - ATOS
17 |  | Manutenção em Áreas Públicas - SP 2013 | Pça Padre Bento | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO (Emenda R$ 50.000,00 Ver. Adilson Amadeu) |  | Pari | 195670.04 |  |  | 2013-0.103.937-0 | Encaminhado para SMSP - ATOS
18 |  | Manutenção em Áreas Públicas - SP 2013 | Pça Maria José da S. Santos | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO |  | Belem | 97748.29 |  |  | 2013-0.184.695-0 | Encaminhado para SMSP - ATOS
19 |  | Manutenção em Áreas Públicas - SP 2013 | Pça Clovis Arthur Rodrigues | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO |  | Bras | 92605.31 |  |  | 2013-0.184.665-8 | Encaminhado para SMSP - ATOS
20 |  | Manutenção em Áreas Públicas - SP 2013 | Pça Cid José da S.Campanella | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO |  | Mooca | 83775.38 |  |  | 2013-0.184.654-2 | Encaminhado para SMSP - ATOS
21 |  | Manutenção em Áreas Públicas - SP 2013 | Pça Juan Carlos Guardiola | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO |  | Água Rasa | 180492.38 |  |  | 2013-0.184.675-5 | Encaminhado para SMSP - ATOS
22 |  | Manutenção em Áreas Públicas - SP 2013 | Canteiro central da Rua Bresser | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO |  | Mooca | 180384.54 |  |  | 2013-0.184.691-7 | Encaminhado para SMSP - ATOS
23 |  | Manutenção em Áreas Públicas - SP 2013 | Canteiro central da Av. Carlos de Campos | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO |  | Pari | 181316.26 |  |  | 2013-0.184.645-3 | Encaminhado para SMSP - ATOS
24 |  | Contratação de Obra de drenagem | Rua São Caetano - Trecho: Rua Monsenhor Andrade - Av do Estado | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO (Emenda R$1.350.000,00 Ver. Adilson Amadeu - Publicada em 04/07/2013) |  | Bras | 1349638.96 |  |  | 2013-0.125.657-5 | Encaminhado para SMSP - ATOS
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CPO - STM - COM EQUIPES DE CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS
|  | Serviços - Obras - Intervensões | Endereço | Quantidade / Extensão | [7 empty] | Obs:
|  | Sarjetões executados | Diversos locais | 20 unidades | [7 empty] | STM
|  | Sarjetas | Diversos locais | 2.753 metros | [7 empty] | STM
|  | Rebaixamento de Guias | Diversos locais | 586 metros | [7 empty] | STM
|  | Reforma de Praça | Pça Domingos Fangione | 2.400 m² | [7 empty] | STM
|  | Rampas de acessibilidade | Diversos locais | 97 unidades | [7 empty] | STM
|  | Calçadas | Diversos locais | 930 m² | [7 empty] | STM
|  | Readequação geométrica | Rua Maria Marcolina x Rua Miller | 200 m² | [7 empty] | STM
|  | Recapeamento - SPUA | Avenida Celso Garcia | 6 Km | [7 empty] | SPUA
|  | Recapeamento - SPUA | Rua Silva Teles | 3 Km | [7 empty] | SPUA
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CPO - STLP - COM EQUIPES DE CONSERVAÇÃO DE GALERIAS
|  | Serviços - Obras - Intervensões | Endereço | Quantidade / Extensão | [7 empty] | Obs:
|  | Cata - Bagulho | Duas operações em cada um dos seis distritos (total=13) | coletadas 491,83 tonelada | [7 empty] | STLP
|  | Reforma de GAP | Rua Guarei - Trecho da Rua Pirassununga até Rua do Acre | 120 metros | [7 empty] | STLP
|  | Reforma de GAP | Rua Visconde de Itaboraí | 80 metros | [7 empty] | STLP
|  | Reforma de GAP | Rua Manoel Veiga | 50 metros | [7 empty] | STLP
|  | Reforma de GAP | Rua Ilansa | 30 metros | [7 empty] | STLP
|  | Reforma de GAP | Rua Celso de Azevedo Marques/ Rua Emboaçava/Rua Conde Prates | 250 metros | [7 empty] | STLP
|  | Reforma de GAP + ampliação de ramal | Rua Silva Jardim | 70 metros | [7 empty] | STLP
|  | Reforma de GAP | Rua Carneiro Leão | 30 metros | [7 empty] | STLP
|  | Reforma de GAP | Rua Apucarana | 80 metros | [7 empty] | STLP
|  | Reforma de GAP | Rua dos Campineiros | 120 metros | [7 empty] | STLP
|  | Reforma de GAP | Rua dos Catarina Braida | 40 metros | [7 empty] | STLP
|  | Reforma de GAP | Rua Ingú | 80 metros | [7 empty] | STLP
|  | Ampliação/Implantação de GAP | Rua Ingú | 40 metros | [7 empty] | STLP
|  | Reforma de GAP | Rua Souza Breves | 30 metros | [7 empty] | STLP
|  | Reforma de GAP | Rua dos Campineiros | 80 metros | [7 empty] | STLP
|  | Projeto Bras Limpo - Alteração do horário da coleta do lixo | Principais ruas de comércio do Bras | Implantado desde fev 2013 reduziu aproximadamente 2500 toneladas no serviço de varrição | [7 empty] | STLP

## ANDAMENTO AGO 2013
RESUMO GERAL 2013 (atualizado em 13/08/2013)
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CPO - STPO
Qtd. de Obras | Ordem de Início | Obra / Projeto | Endereço | Empresa | Período (dias) | Distrito | Valor | Início | Término | Processo | Engº Fiscal | Obs:
1 | 001/13 | Execução de Galeria de Águas Pluviais | Rua Bresser no trecho entre a Radial Leste e o metrô Bresser | AD Brasil | 180 | Mooca | 816500 | 2013-03-18 | 2013-09-12 | 2012-0.171.764-3 | CÉLIO | EM ANDAMENTO
2 | 003/13 | Implantação de ponto de entrega voluntaria p/residuos d construção civil e objetos volumosos Ecoponto Vila Luisa | Baixos do Viaduto Alberto Badra, com a Rua Manoel Graça lado oposta da Rua Recife | APOENA | 90 | Tatuapé | 142992.09 | 09.05.2013 | 06.08.2013 | 2011-0.309.925-2 | Liliane Id | Inauguração em 06/082013
3 | 004/13 | Implantação de ponto de entrega voluntaria p/residuos d construção civil e objetos volumosos Ecoponto Agua Rasa | Av.Salim Farah Maluf (sentido Marginal/Vila Prudente após CDC Jardim Itália | Henriques & Figueiredo | 90 | Agua Rasa | 131765.58 | 14.05.2013 | 11.08.2013 | 2011-0.0309.913-9 | Carlos Eduardo | solicitado aditamento de prazo e recurso para execução de ramal de esgoto
4 | 005/13 | Projeto de drenagem | Rua Guarei | ALLTEC | 90 | Agua Rasa | 40893.56 | 01.07.2013 | 01.10.2013 | 2011-0.300.320-4 | Ermínia | EM ANDAMENTO
5 | 006/13 | Projeto de drenagem | Rua Aguapei e Rua Nestor de Barros | APOENA | 90 | Tatuapé | 48141.28 | 01.07.2013 | 01.10.2013 | 2008-0.054.407-9 | Ermínia | EM ANDAMENTO
6 |  | Programa de Redução de Alagamento - PRA I - SIURB | Avenida Celso Garcia | CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA | SIURB-G. 201. EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO. PROCESSO: 2013-0.035.858-7. Concorrência 001/SIURB/2013. OBJETO - Contratação de obras e serviços de drenagem urbana, no Município de São Paulo, no âmbito do PRA - PROGRAMA de redução de alargamentos, subdivididos em um total de 5 Lotes - Lote 02. CONTRATO 039/SIURB/2013. VALOR - R$25.224.890,80. CONTRATADA - CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA. PRAZO - O presente Contrato passa a vigorar a partir da data da sua assinatura e o prazo para execução das obras será de 6 meses, a contar da data fixada na Ordem de Início, que será expedida pela Contratante. REAJUSTE - Conforme legislação em vigor e consoante edital. |  |  |  |  | 2013-0.035.858-7 | ROBERTO KEPLER - SIURB | EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO EM 25/07/2013
7 |  | Programa de Redução de Alagamento - PRA I - SIURB | Rua João Teodoro | CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA | [5 empty] | 2013-0.035.858-7 | ROBERTO KEPLER - SIURB | EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO EM 25/07/2013
8 |  | Programa de Redução de Alagamento - PRA I - SIURB | Rua Dr Miguel Motta | CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA | [5 empty] | 2013-0.035.858-7 | ROBERTO KEPLER - SIURB | EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO EM 25/07/2013
9 |  | Programa de Redução de Alagamento - PRA I - SIURB | Rua Visconde de Cairu | CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA | [5 empty] | 2013-0.035.858-7 | ROBERTO KEPLER - SIURB | EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO EM 25/07/2013
10 |  | Programa de Redução de Alagamento - PRA I - SIURB | Rua Canuto Saraiva | CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA | [5 empty] | 2013-0.035.858-7 | ROBERTO KEPLER - SIURB | EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO EM 25/07/2013
11 |  | Programa de Redução de Alagamento - PRA I - SIURB | Rua Orville Derby | CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA | [5 empty] | 2013-0.035.858-7 | ROBERTO KEPLER - SIURB | EXTRATO DO CONTRATO PUBLICADO EM 25/07/2013
12 |  | Projeto FUNDURB 2013 Padronização do passeio,reforma do sistema de micro-drenagem | Rua Santa Rosa | PROPOSTA APRESENTADA À SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO - PROJETO BÁSICO - ESCOPO DOS SERVIÇOS E ORÇAMENTO ESTIMATIVO |  | Bras | 760303.56 |  |  | 2013-0.177.164-0 | RECURSO LIBERADO E RESERVADO - PREGÃO MARCADO PARA 27/08/2013
13 |  | Projeto FUNDURB 2013 Implantação de rampas de acessibilidade nas travessias e intervenções pontuais | Avenida Paes de Barros | PROPOSTA APRESENTADA À SUPERIOR ADMINISTRAÇÃO - PROJETO BÁSICO - ESCOPO DOS SERVIÇOS E ORÇAMENTO ESTIMATIVO |  | Mooca | 238656.31 |  |  | 2013-0.189.948-4 | RECURSO LIBERADO E RESERVADO - PREGÃO MARCADO PARA 28/08/2013
14 |  | Manutenção em Áreas Públicas - SP 2013 | Pça Padre Bento | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO (Emenda R$ 50.000,00 Ver. Adilson Amadeu) |  | Pari | 195670.04 |  |  | 2013-0.103.937-0 | RETORNADO PARA SPMO SEM LIBERAÇÃO DE RECURSO
15 |  | Manutenção em Áreas Públicas - SP 2013 | Pça Maria José da S. Santos | RECURSO LIBERADO NA DOT 1170 - AGUARDANDO CONTRATAÇÃO PELA DETENTORA DA ATA DE SIURB/EDIF |  | Belem | 97748.29 | PREVISTA PARA 19/08/2013 |  | 2013-0.184.695-0 | EM PREPARAÇÃO DE CONTRATO - ATA RP - EMPRESA B&B
16 |  | Manutenção em Áreas Públicas - SP 2013 | Pça Clovis Arthur Rodrigues | RECURSO LIBERADO NA DOT 1170 - AGUARDANDO CONTRATAÇÃO PELA DETENTORA DA ATA DE SIURB/EDIF |  | Bras | 92605.31 | PREVISTA PARA 19/08/2013 |  | 2013-0.184.665-8 | EM PREPARAÇÃO DE CONTRATO - ATA RP - EMPRESA B&B
17 |  | Manutenção em Áreas Públicas - SP 2013 | Pça Cid José da S.Campanella | RECURSO LIBERADO NA DOT 1170 - AGUARDANDO CONTRATAÇÃO PELA DETENTORA DA ATA DE SIURB/EDIF |  | Mooca | 83775.38 | PREVISTA PARA 19/08/2013 |  | 2013-0.184.654-2 | EM PREPARAÇÃO DE CONTRATO - ATA RP - EMPRESA B&B
18 |  | Manutenção em Áreas Públicas - SP 2013 | Pça Juan Carlos Guardiola | RECURSO LIBERADO NA DOT 1170 - AGUARDANDO CONTRATAÇÃO PELA DETENTORA DA ATA DE SIURB/EDIF |  | Água Rasa | 180492.38 | PREVISTA PARA 19/08/2013 |  | 2013-0.184.675-5 | EM PREPARAÇÃO DE CONTRATO - ATA RP - EMPRESA B&B
19 |  | Manutenção em Áreas Públicas - SP 2013 | Canteiro central da Rua Bresser | RECURSO LIBERADO NA DOT 1170 - AGUARDANDO CONTRATAÇÃO PELA DETENTORA DA ATA DE SIURB/EDIF |  | Mooca | 180384.54 | PREVISTA PARA 19/08/2013 |  | 2013-0.184.691-7 | EM PREPARAÇÃO DE CONTRATO - ATA RP - EMPRESA B&B
20 |  | Manutenção em Áreas Públicas - SP 2013 | Canteiro central da Av. Carlos de Campos | RECURSO LIBERADO NA DOT 1170 - AGUARDANDO CONTRATAÇÃO PELA DETENTORA DA ATA DE SIURB/EDIF |  | Pari | 181316.26 | PREVISTA PARA 19/08/2013 |  | 2013-0.184.645-3 | EM PREPARAÇÃO DE CONTRATO - ATA RP - EMPRESA B&B
21 |  | Contratação de Obra de drenagem | Rua São Caetano - Trecho: Rua Monsenhor Andrade - Av do Estado | RECURSO LIBERADO NA DOT 1135 E TRANSFERIDO PARA SPMO- AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DE SIURB PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - TOMADA DE PREÇO |  | Bras | 1349638.96 |  |  | 2013-0.125.657-5 | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DE SIURB PARA LICITAR PELA SPMO - PROCESSO EM SIURB-PROJ