## Plan1
Programação Semanal - Potenza Lmpeza Manual de Córregos e Sanit Microdrenagem ( Tatuzão )
21/08/23 a 26/08/23
DATA | Logradouro | Bairro | Serviço | Ordem de Serviço
Equipe I - Potenza
2023-08-21 | R. MOISÉS MELMAN - EXTENSÃO | JD. TRÊS MARIAS | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-22 | R. MOISÉS MELMAN - EXTENSÃO | JD. TRÊS MARIAS | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-23 | R. MOISÉS MELMAN - EXTENSÃO | JD. TRÊS MARIAS | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-24 | R. MOISÉS MELMAN - EXTENSÃO | JD. TRÊS MARIAS | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-25 | R. MOISÉS MELMAN - EXTENSÃO | JD. TRÊS MARIAS | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-26 | R. MOISÉS MELMAN - EXTENSÃO | JD. TRÊS MARIAS | Limpeza Manual de Córregos
Equipe II - Potenza
2023-08-21 | R. JOSÉ CARLOS HEFFNER - EXTENSÃO | PQ. GRAJAÚ | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-22 | R. JOSÉ CARLOS HEFFNER - EXTENSÃO | PQ. GRAJAÚ | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-23 | R. JOSÉ CARLOS HEFFNER - EXTENSÃO | PQ. GRAJAÚ | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-24 | R. VICENTINA MONTEIRO DOS SANTOS - EXTENSÃO | PQ. GRAJAÚ | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-25 | R. VICENTINA MONTEIRO DOS SANTOS - EXTENSÃO | PQ. GRAJAÚ | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-26 | R. VICENTINA MONTEIRO DOS SANTOS - EXTENSÃO | PQ. GRAJAÚ | Limpeza Manual de Córregos
Equipe III - Potenza
2023-08-21 | R. CORONEL JOÃO CABANAS C/RUA. ALZIRO PINHEIRO MARGALHÃES | JD. COLIMBRI - JD. BELCITO | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-22 | R. CORONEL JOÃO CABANAS C/RUA. ALZIRO PINHEIRO MARGALHÃES | JD. COLIMBRI - JD. BELCITO | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-23 | R. CORONEL JOÃO CABANAS C/RUA. ALZIRO PINHEIRO MARGALHÃES | JD. COLIMBRI - JD. BELCITO | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-24 | R. CORONEL JOÃO CABANAS C/RUA. ALZIRO PINHEIRO MARGALHÃES | JD. COLIMBRI - JD. BELCITO | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-25 | R. CORONEL JOÃO CABANAS C/RUA. ALZIRO PINHEIRO MARGALHÃES | JD. COLIMBRI - JD. BELCITO | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-26 | R. CORONEL JOÃO CABANAS C/RUA. ALZIRO PINHEIRO MARGALHÃES | JD. COLIMBRI - JD. BELCITO | Limpeza Manual de Córregos
Equipe IV Potenza
2023-08-21 | R. CINCO C/RUA. DA SEREIA | JD. SABIÉ | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-22 | R. CINCO C/RUA. DA SEREIA | JD. SABIÉ | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-23 | R. CINCO C/RUA. DA SEREIA | JD. SABIÉ | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-24 | R. OCEANO PACIFICO - TR. R. DA SEREIA | JD. NOVO HORIZONTE | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-25 | R. OCEANO PACIFICO - TR. R. DA SEREIA | JD. NOVO HORIZONTE | Limpeza Manual de Córregos
2023-08-26 | R. OCEANO PACIFICO - TR. R. DA SEREIA | JD. NOVO HORIZONTE | Limpeza Manual de Córregos
DATA | Logradouro | Bairro | Serviço | Ordem de Serviço
Equipe I - Sanit Microdrenagem (Tatuzão)
2023-08-21 | R. SEBASTIÃO DEL PIOMBO | JD. DOS MANACÁS | Limp. Mec. PV,RM,GAP
2023-08-22 | AV. DOS LAGOS X AV. ARROBAS MARTINS | VELEIROS | Limp. Mec. PV,RM,GAP
2023-08-23 | R. JOAQUIM TELES DE MATOS X AV. ATLANTICA | INTERLAGOS | Limp. Mec. PV,RM,GAP
2023-08-24 | PÇ. APEAÇABA | INTERLAGOS | Limp. Mec. PV,RM,GAP
2023-08-25 | AV. DO RIO BONITO, 895 | VILA CALIFORNIA | Limp. Mec. PV,RM,GAP
2023-08-26 | R. ROSALINA LAPADULA X . GERALDO HONORIO DA SILVA | JD. SOMARA | Li mp. Mec. PV,RM,GAP