## Informações Calçadas
ATUALIZADO EM:
2020-07-17 11:09
NOVA ATA DE CALÇADAS
Fase | Lote | Processo SEI | Sub. | VIA | TRECHO DE ¦ ATÉ |  | Extensão aprox. (m) | Área aprox. (m²) | Quantidade de Rampas | Valor do Contrato (R$) | Valor Pago R$ | Situação da Obra | Data de início da obra | Data prevista término da obra | Prorrogração | Data de término da Prorrogação | Empresa Responsável | Fiscal Responsável | CET / SMT
Fase 1 | 2 | 6012.2019/0007373-2 | SE | Rua da Consolação - LADO PAR | Rua Maceió | Rua Piauí | 930 | 3255 |  | 723203.03 | 723203.03 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | RIGEL | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 2 | 6012.2019/0007374-0 | SE | Rua da Consolação - LADO ÍMPAR | Rua Matias Aires | Rua Visconde de Ouro Preto | 995 | 3134.25 |  | 706449.78 | 706449.78 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | RIGEL | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 2 | 6012.2020/0000020-6 | SE | Rua Araújo - LADO PAR | Praça da República | Rua da Consolação | 371.12 | 1610.6608 |  | 317251.34 | 317251.34 | Executado | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  |  | RIGEL | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 2 | 6012.2020/0000036-2 | SE | Rua Araújo - LADO ÍMPAR | Praça da República | Rua da Consolação | 291.2 | 1458.912 |  | 282533.66 |  | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-02 | RIGEL | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 2 | 6012.2020/0000037-0 | SE | Rua Aureliano Coutinho | Rua Martinico Prado | Rua Marquês de Itu | 398.26 | 1421.7882 |  | 306509.57 |  | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-02 | RIGEL | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 2 | 6012.2020/0000037-0 | SE | Rua Sabará | Rua Marquês de Itu | Rua General Jardim | [5 empty] | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  |  | RIGEL | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 2 | 6012.2020/0000038-9 | SE | Rua da Consolação - LADO ÍMPAR | Rua Martins Fontes | Praça Franklin Roosevelt |  | 11254.56 |  | 2023388.22 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | RIGEL | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 2 | 6012.2020/0000038-9 | SE | Rua da Consolação - LADO ÍMPAR | Rua João Guimarães Rosa | Rua Visconde de Ouro Preto | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | RIGEL | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 2 | 6012.2020/0000038-9 | SE | Rua da Consolação - LADO ÍMPAR | Avenida Paulista | Rua Matias Aires | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | RIGEL | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 2 | 6012.2020/0000038-9 | SE | Rua da Consolação - LADO PAR | Rua Piaui | Rua Rego Freitas | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | RIGEL | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 2 | 6012.2020/0000038-9 | SE | Rua da Consolação - LADO PAR | Avenida Ipiranga | Avenida São Luis | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | RIGEL | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 2 | 6012.2020/0000038-9 | SE | Rua da Consolação - LADO PAR | Avenida Paulista | Rua Maceió | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | RIGEL | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 3 | 6012.2019/0007375-9 | VM | Rua Doutor Diogo de Faria - LADO PAR | Rua Domingos de Morais | Rua Napoleão de Barros | 658.42 | 2892.1 |  | 464978.47 | 464769.76 | Executado | 2019-12-10 | 2020-03-09 |  |  | FACONSTRU | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes | AE0302
Fase 1 | 3 | 6012.2019/0007376-7 | VM | Rua Doutor Diogo de Faria - LADO PAR | Rua Napoleão de Barros | Avenida Rubem Berta | 588.3 | 2809.19 |  | 450752.07 | 450592.96 | Executado | 2019-12-10 | 2020-03-09 |  |  | FACONSTRU | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes | AE0301
Fase 1 | 3 | 6012.2020/0000042-7 | VM | Rua Doutor Diogo de Faria - LADO ÍMPAR | Rua Domingos de Morais | Rua Coronel Lisboa | 277.23 | 1234.45 |  | 187667.43 | 187667.43 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 |  |  | FACONSTRU | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 3 | 6012.2020/0000043-5 | VM | Rua Doutor Diogo de Faria - LADO ÍMPAR | Rua Coronel Lisboa | Rua Botucatu | 228 | 1080 |  | 167268.84 | 167268.84 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 30 dias | 2020-06-05 | FACONSTRU | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 3 | 6012.2020/0000044-3 | VM | Rua Doutor Diogo de Faria - LADO ÍMPAR | Rua Botucatu | Rua Napoleão de Barros | 115.29 | 532.69 |  | 92682.5 | 92682.5 | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 |  |  | FACONSTRU | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 3 | 6012.2020/0005606-6 | VM | Rua Doutor Diogo de Faria - LADO ÍMPAR | Rua Napoleão de Barros | Rua Leandro Dupre | 252.34 | 1068.56 |  | 170420.87 | 170420.87 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 30 dias | 2020-06-05 | FACONSTRU | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 3 | 6012.2020/0005607-4 | VM | Rua Doutor Diogo de Faria - LADO ÍMPAR | Rua Leandro Dupre | Rua José Magalhães | 238.77 | 1115.4 |  | 174654.97 | 174654.97 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 30 dias | 2020-06-05 | FACONSTRU | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 3 | 6012.2020/0005614-7 | VM | Rua Doutor Diogo de Faria - LADO ÍMPAR | Rua José Magalhães | Avenida Rubem Berta | 114.36 | 592.12 |  | 95949.72 | 95949.72 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 30 dias | 2020-06-05 | FACONSTRU | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 3 | 6012.2020/0011091-5 | VM | Rua Domingos de Morais - LADO ÍMPAR | Praça Doutor Afrodisio Vidigal | Praça Doutor Teodoro de Carvalho |  | 14216.92 |  | 2511969 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | FACONSTRU | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 3 | 6012.2020/0011091-5 | VM | Rua Domingos de Morais - LADO PAR | Rua Estela | Praça Doutor Teodoro de Carvalho | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | FACONSTRU | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 3 | 6012.2020/0011091-5 | VM | Rua Vergueiro - LADO ÍMPAR | Rua do Paraiso | Rua Dona Inácia Uchoa | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | FACONSTRU | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 3 | 6012.2020/0011091-5 | VM | Rua Vergueiro - LADO PAR | Rua Correira Dias | Praça Doutor Teodoro de Carvalho | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | FACONSTRU | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 4 | 6012.2019/0007377-5 | MO | Rua Hipódromo | Rua Visconde de Parnaíba | Avenida Alcantara Machado | 796.39 | 2867 |  | 451000.8 | 450999.9 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 4 | 6012.2019/0007378-3 | MO | Rua Hipódromo | Avenida Alcantara Machado | Rua dos Trilhos | 692 | 3061.78 |  | 472509.74 | 472414.48 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 4 | 6012.2020/0000045-1 | MO | Rua Ipanema - LADO ÍMPAR | Rua Conselheiro Lafaiette | Rua Hipódromo | 372 | 1264.8 |  | 242406.2 | 241481.13 | Executado | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 30 dias | 2020-06-14 | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 4 | 6012.2020/0000046-0 | MO | Rua Ipanema - LADO PAR | Rua Conselheiro Lafaiette | Rua Hipódromo | 375 | 1312.5 |  | 249956.71 | 249121.4 | Executado | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 30 dias | 2020-06-14 | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 4 | 6012.2020/0000048-6 | MO | Rua Bresser - LADO ÍMPAR | Rua Ipanema | Rua Pires do Rio (Abaixo do Viaduto Bresser) |  | 4721.795 |  | 1174316.65 |  | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri | AE0401
Fase 2 | 4 | 6012.2020/0000048-6 | MO | Rua Bresser - LADO PAR | Rua Ipanema | Avenida Alcantara Machado | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 4 | 6012.2020/0000048-6 | MO | Rua Conselheiro Lafaiette | Rua Ipanema | Avenida Alcantara Machado | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 4 | 6012.2020/0000048-6 | MO | Rua Ipanema | Rua Hipodromo | Rua Bresser | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 4 | 6012.2020/0009142-2 | MO | Praça Silvio Romero | Entorno da praça | Entorno da praça |  | 20412 |  | 3375029.06 |  | Em Execução | 2020-06-15 | 2020-10-13 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri | AE0402 AE0403 AE0404 AE0405 AE0406
Fase 2 | 4 | 6012.2020/0009142-2 | MO | Rua Apucarana | Rua Tijuco Preto | Rua Serra de Bragança | [5 empty] | Em Execução | 2020-06-15 | 2020-10-13 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri | AE0407
Fase 2 | 4 | 6012.2020/0009142-2 | MO | Rua Coelho Lisboa | Rua Tijuco Preto | Rua Serra de Bragança | [5 empty] | Em Execução | 2020-06-15 | 2020-10-13 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 4 | 6012.2020/0009142-2 | MO | Rua Monte Serrat | Rua Tijuco Preto | Rua Serra de Bragança | [5 empty] | Em Execução | 2020-06-15 | 2020-10-13 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri | AE0408
Fase 2 | 4 | 6012.2020/0009142-2 | MO | Rua Serra de Bragança | Rua Coelho Lisboa | Rua Monte Serrat | [5 empty] | Em Execução | 2020-06-15 | 2020-10-13 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri | AE0409
Fase 2 | 4 | 6012.2020/0009142-2 | MO | Rua Tijuco Preto | Rua Coelho Lisboa | Rua Monte Serrat | [5 empty] | Em Execução | 2020-06-15 | 2020-10-13 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0000049-4 | MO | Avenida Vautier | Rua João Teodoro | Rua Itaqui |  | 35963.75 |  | 5845546.29 |  | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0000049-4 | MO | Rua Tiers | Rua João Teodoro | Rua Jurua | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0000049-4 | MO | Rua Hannemann | Rua Tiers | Rua Rodrigues dos Santos | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0000049-4 | MO | Rua Dr. Ornelas | Rua Maria Marcolina | Praça Eduardo Rudge | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0000049-4 | MO | Rua Paraiba | Rua Maria Marcolina | Rua Mendes Junior | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0000049-4 | MO | Praça Eduardo Rudge - LADO PAR | Rua Dr. Ornelas | Rua Paraiba | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0000049-4 | MO | Rua Mendes Gonçalves | Avenida Carlos de Campos | Rua Silva Teles | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0000049-4 | MO | Rua Silva Teles - LADO ÍMPAR | Rua Bresser | Rua João Teodoro | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0000049-4 | MO | Rua Silva Teles - LADO PAR | Rua Bresser | Rua Maria Marcolina | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0000049-4 | MO | Rua Casimiro de Abreu | Rua Silva Teles | Rua Paraiba | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0000049-4 | MO | Rua Maria Marcolina - LADO PAR | Rua João Teodoro | Rua Dr. Ornelas | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0000049-4 | MO | Rua Maria Marcolina - LADO ÍMPAR | Rua João Teodoro | Praça Pde. Bento | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0000049-4 | MO | Praça Pde. Bento - LADO PAR | Rua Rodrigues dos Santos | Rua Maria Marcolina | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0000049-4 | MO | Rua Rodrigues dos Santos - LADO PAR | Praça Pde. Bento | Rua João Teodoro | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0000049-4 | MO | Rua Rodrigues dos Santos - LADO ÍMPAR | Rua Hannemann | Rua João Teodoro | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0000049-4 | MO | Rua João Teodoro | Av. Vautier | Rua Maria Marcolina | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0018207-0 | MO | Rua Tuiuti - LADO ÍMPAR | Rua Pde. Avelino | Rua Platina |  | 12490.84 |  | 2054992.45 |  | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0018207-0 | MO | Rua Tuiuti - LADO PAR | Rua Pde. Avelino | Rua Melo Freire | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0018207-0 | MO | Rua Platina | Rua Tuiuti | Rua Cel. Joaquim Antonio Dias | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0018207-0 | MO | Praça Cel. Sandoval de Figueiredo | Rua Cel. Joaquim Antonio Dias | Rua Cel. Luis Americano | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0018207-0 | MO | Rua Cel. Joaquim Antonio Dias - LADO PAR | Entorno da praça | [6 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0018207-0 | MO | Rua Cel. Luis Americano - LADO ÍMPAR | Entorno da praça | [6 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0018207-0 | MO | Rua Apucarana | Rua Melo Freire | Rua Tijuco Preto | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0018207-0 | MO | Rua Monte Serrat | Rua Melo Freire | Rua Tijuco Preto | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 4 | 6012.2020/0018207-0 | MO | Rua Serra de Botucatu | Rua Apucarana | Rua Monte Serrat | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 5 | 6012.2019/0007379-1 | MP | Avenida Nordestina | Rua Amadeu Gamberine | Rua Pascoal Daniel | 1166 | 3499.24 |  | 595081.08 | 594457.05 | Executado | 2019-12-10 | 2020-03-09 | 60 dias | 2020-05-08 | FEC | Engº Carlos Rafel Leite | AC
Fase 1 | 5 | 6012.2019/0007379-1 | MP | Rua Doutor Guilherme Eiras | Entre Avenida Nordestina | entorno da Área Municipal (Quadra F839) | [5 empty] | Executado | 2019-12-10 | 2020-03-09 | 60 dias | 2020-05-08 | FEC | Engº Carlos Rafel Leite | AC
Fase 1 | 5 | 6012.2019/0007380-5 | MP | Praça Craveiro do Campo | Rua Cirilo Alves da Silva | Avenida Kumaki Aoki | 322.57 | 709.65 |  | 131773.89 |  | Suspenso | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | FEC | Engº Carlos Rafel Leite | AE0501 AE0502
Fase 1 | 5 | 6012.2020/0000050-8 | MP | Avenida Kumaki Aoki | Praça Craveiro do Campo | Rua Cirilo Alves da Silva | 573.68 | 1348.15 |  | 235602.03 |  | Suspenso | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | FEC | Engº Carlos Rafel Leite | AE0503 AE0504 AE0505 AE0506 AE0507
Fase 1 | 5 | 6012.2020/0000050-8 | MP | Rua Cirilo Alves da Silva | Avenida Kumaki Aoki | Praça Craveiro do Campo | [5 empty] | Suspenso | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | FEC | Engº Carlos Rafel Leite | AE0508
Fase 1 | 5 | 6012.2020/0000051-6 | MP | Avenida Kumaki Aoki - LADO PAR | Praça Craveiro do Campo | Rua Cirilo Alves da Silva | 469.27 | 1337.42 |  | 230963.57 |  | Suspenso | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | FEC | Engº Carlos Rafel Leite
Fase 1 | 5 | 6012.2020/0000052-4 | MP | Rua Boicuaiba | Rua Santa Rosa da Serra | Rua Tujumirim | 360.7 | 847.65 |  | 152749.64 |  | Suspenso | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | FEC | Engº Carlos Rafel Leite | AE0509 AE0510
Fase 1 | 5 | 6012.2020/0000052-4 | MP | Rua Santa Rosa da Serra | Entre a Avenida Kumaki Aoki | Rua Boicuaiba | [5 empty] | Suspenso | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | FEC | Engº Carlos Rafel Leite
Fase 1 | 5 | 6012.2020/0000053-2 | MP | Avenida José Martins Lisboa | Rua Salvador Fernandes Cardia | Rua Tujumirim | 375.98 | 1391.13 |  | 232530.71 |  | Suspenso | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | FEC | Engº Carlos Rafel Leite | AE0511
Fase 1 | 5 | 6012.2020/0000053-2 | MP | Rua Santa Rosa da Serra | Rua Boicuaiba | Avenida José Marins Lisboa | [5 empty] | Suspenso | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | FEC | Engº Carlos Rafel Leite | AE0512
Fase 1 | 5 | 6012.2020/0000054-0 | MP | Rua Salvador Fernandes Cardia | Avenida José Marins Lisboa | Rua Doutor José de Porciuncula | 298.22 | 1148.15 |  | 191261.35 |  | Suspenso | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | FEC | Engº Carlos Rafel Leite | AE0513
Fase 1 | 5 | 6012.2020/0008158-3 | MP | Rua Salvador Fernandes Cardia | Rua Doutor José de Porciuncula | Avenida Oliveira Freire | 288.7 | 750.62 |  | 131883.35 |  | Suspenso | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | FEC | Engº Carlos Rafel Leite | AE0514
Fase 2 | 5 | 6012.2020/0015295-2 | MP | Rua Altos do Oiti - LADO ÍMPAR | Rua Salvador Fernandes Cardia | Rua Sara-Sara |  | 3201.246 |  | 490616.26 |  | Em análise |  |  |  |  | FEC | Engº Carlos Rafel Leite
Fase 2 | 5 | 6012.2020/0015295-2 | MP | Rua Altos do Oiti - LADO PAR | Rua São Gonçalo do Rio das Pedras | Rua Sara-Sara | [5 empty] | Em análise |  |  |  |  | FEC | Engº Carlos Rafel Leite
Fase 2 | 5 | 6012.2020/0015295-2 | MP | Rua São Gonçalo do Rio das Pedras - LADO ÍMPAR | Rua Adriano Seabra | Rua Altos do Oiti | [5 empty] | Em análise |  |  |  |  | FEC | Engº Carlos Rafel Leite
Fase 2 | 5 | 6012.2020/0015295-2 | MP | Rua São Gonçalo do Rio das Pedras - LADO PAR | Rua Alvaro Coelho | Rua Altos do Oiti | [5 empty] | Em análise |  |  |  |  | FEC | Engº Carlos Rafel Leite
Fase 1 | 6 | 6012.2019/0007381-3 | IT | Avenida Marechal Tito - LADO PAR | Estrada Dom João Nery | Praça Silva Teles | 915.42 | 3478.58 |  | 529352.76 | 528395.67 | Executado | 2019-12-12 | 2020-03-11 | 60 dias | 2020-05-10 | CONSTRUMEDICI | Engº Carlos Rafel Leite | VS
Fase 1 | 6 | 6012.2019/0007381-3 | IT | Rua Iuguiri | Avenida Marechal Tito | Rua Doutor Oscar Egídio de Araújo | [5 empty] | Executado | 2019-12-12 | 2020-03-11 | 60 dias | 2020-05-10 | CONSTRUMEDICI | Engº Carlos Rafel Leite
Fase 1 | 6 | 6012.2019/0007381-3 | IT | Rua Oscar de Araújo | Rua Iuquiri | final da Rua | [5 empty] | Executado | 2019-12-12 | 2020-03-11 | 60 dias | 2020-05-10 | CONSTRUMEDICI | Engº Carlos Rafel Leite
Fase 1 | 6 | 6012.2019/0007382-1 | IT | Avenida Marechal Tito - LADO ÍMPAR | Rua Francisco Vaz Moniz | Rua Alarico Cavalcanti | 1107.51 | 3322.54 |  | 519870.37 | 518895.34 | Executado | 2019-12-12 | 2020-03-11 | 60 dias | 2020-05-10 | CONSTRUMEDICI | Engº Carlos Rafel Leite | VS
Fase 1 | 6 | 6012.2020/0000055-9 | IT | Avenida Barão de Alagoas | Lote 0054 | Rua Pascoal de Miranda | 400.25 | 1273 |  | 239001.3 | 239001.3 | Executado | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | CONSTRUMEDICI | Engº Carlos Rafel Leite | VS
Fase 1 | 6 | 6012.2020/0000055-9 | IT | Avenida Marechal Tito - LADO PAR | Lote 0054 | Praça Silva Teles | [5 empty] | Executado | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | CONSTRUMEDICI | Engº Carlos Rafel Leite | VS
Fase 1 | 6 | 6012.2020/0000056-7 | IT | Rua Manoel de Castilho - LADO ÍMPAR | Rua Pascoal de Miranda | Rua Ribeiro Escobar | 410.68 | 920 |  | 188204.09 |  | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-01 | CONSTRUMEDICI | Engº Carlos Rafel Leite | AE0601 AE0602
Fase 1 | 6 | 6012.2020/0000056-7 | IT | Rua Pascoal de Miranda - LADO PAR | Avenida Barão de Alagoas | Rua Manoel de Castilho | [5 empty] | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-01 | CONSTRUMEDICI | Engº Carlos Rafel Leite
Fase 1 | 6 | 6012.2020/0000056-7 | IT | Rua Ribeiro Escobar - LADO ÍMPAR | Rua Manoel de Castilho | Avenida Marechal Tito | [5 empty] | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-01 | CONSTRUMEDICI | Engº Carlos Rafel Leite
Fase 1 | 6 | 6012.2020/0000057-5 | IT | Avenida Barão de Alagoas - LADO PAR | Rua Pascoal de Miranda | Praça Bernardo Ravasco | 197.59 | 599 |  | 109484.01 |  | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-01 | CONSTRUMEDICI | Engº Carlos Rafel Leite | AE0603
Fase 1 | 6 | 6012.2020/0000057-5 | IT | Rua Manoel de Castilho - LADO ÍMPAR | Rua Pascoal de Miranda | Praça Bernardo Ravasco | [5 empty] | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-01 | CONSTRUMEDICI | Engº Carlos Rafel Leite
Fase 1 | 6 | 6012.2020/0000057-5 | IT | Rua Pascoal de Miranda - LADO ÍMPAR | Avenida Barão de Alagoas | Rua Manoel de Castilho | [5 empty] | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-01 | CONSTRUMEDICI | Engº Carlos Rafel Leite
Fase 2 | 6 | 6012.2020/0011089-3 | IT | Avenida Marechal Tito | Rua Clemente Martins de Matos | Avenida Itaim |  | 1267.6 |  | 209144.48 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-07-08 |  |  | CONSTRUMEDICI | Engº Carlos Rafel Leite | VS
Fase 1 | 7 | 6012.2019/0008669-9 | PI | Rua Butantã - LADO ÍMPAR | Avenida Eusébio Matoso | Rua Paes Leme | 824 | 2391 |  | 363526.97 | 112918.06 | Em Execução | 2019-12-18 | 2020-03-17 | 150 dias | 2020-08-14 | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 7 | 6012.2019/0008672-9 | PI | Rua Butantã - LADO PAR | nº 490 da Rua Butantã | Rua Paes Leme | 535 | 2005 |  | 334266.56 |  | Em Execução | 2019-12-19 | 2020-03-18 | 150 dias | 2020-08-15 | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 7 | 6012.2019/0008675-3 | PI | Rua Cardeal Arcoverde | Avenida Eusébio Matoso | Rua Paes Leme | 940 | 2974 |  | 453626.19 | 453623.52 | Executado | 2019-12-19 | 2020-03-18 | 60 dias | 2020-05-17 | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 7 | 6012.2019/0008676-1 | PI | Rua Teodoro Sampaio | Avenida Doutor Arnaldo | Rua Capote Valente | 1120 | 3252 |  | 521606.86 | 521580.17 | Executado | 2019-12-19 | 2020-03-18 | 60 dias | 2020-05-17 | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 7 | 6012.2019/0008677-0 | PI | Rua Teodoro Sampaio | Rua Capote Valente | Rua Henrique Schaumann | 1176 | 3722 |  | 578360.85 | 576482.78 | Executado | 2019-12-18 | 2020-03-17 | 60 dias | 2020-05-16 | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 7 | 6012.2020/0008651-8 | PI | Rua Simão Álvares - LADO ÍMPAR | Rua Inácio Pereira da Rocha | Rua Teodoro Sampaio | 227.5 | 1456 |  | 295923.55 |  | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-02 | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 7 | 6012.2020/0008652-6 | PI | Rua Simão Álvares - LADO PAR | Rua Inácio Pereira da Rocha | Rua Teodoro Sampaio | 455 | 1410 |  | 288049.17 |  | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-02 | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 7 | 6012.2020/0000070-2 | PI | Rua Cardeal Arcoverde | Rua Fradique Coutinho | Rua Henrique Schaumann |  | 23597.82 |  | 4524624.78 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 7 | 6012.2020/0000070-2 | PI | Rua Costa Lobo | Rua Filinto de Almeida | Rua Jerico | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 7 | 6012.2020/0000070-2 | PI | Rua Filinto de Almeida | Rua Original | Rua Costa Lobo | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 7 | 6012.2020/0000070-2 | PI | Rua Fradique Coutinho | Rua Wisard | Rua Cardeal Arcoverde | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 7 | 6012.2020/0000070-2 | PI | Rua Harmonia | Rua Wisard | Rua Purpurina | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 7 | 6012.2020/0000070-2 | PI | Rua Inacio Pereira da Rocha | Rua Fradique Coutinho | Rua Mourato Coelho | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 7 | 6012.2020/0000070-2 | PI | Rua Jerico | Rua Original | Rua Rodesia | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 7 | 6012.2020/0000070-2 | PI | Rua Mourato Coelho | Rua Purpurina | Rua Teodoro Sampaio | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 7 | 6012.2020/0000070-2 | PI | Rua Purpurina | Rua Jerico | Rua Harmonia | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 7 | 6012.2020/0000070-2 | PI | Rua Wisard | Rua Fradique Coutinho | Rua Harmonia | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | CONSTRUISO | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 9 | 6012.2019/0007391-0 | MB | Rua José Barros Magaldi - LADO ÍMPAR | Avenida M'Boi Mirim | Avenida Luiz Gushiken | 873 | 3136.71 |  | 473664.99 | 473162.16 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 9 | 6012.2019/0007391-0 | MB | Rua José Barros Magaldi - LADO PAR | Avenida M'Boi Mirim | Rua Jean de Brienne | [5 empty] | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 9 | 6012.2020/0005597-3 | MB | Avenida Carlos Caldeira Filho - LADO ÍMPAR | Rua Adalgisa de Abreu Ramalho | Rua Thereza Maia Pinto | 341.24 | 1535.58 |  | 272680.41 | 272680.41 | Executado | 2020-04-15 | 2020-05-15 | 30 dias | 2020-06-14 | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 9 | 6012.2020/0005598-1 | MB | Avenida Carlos Caldeira Filho - LADO ÍMPAR | Rua Thereza Maia Pinto | Rua Nossa Senhora do Bom Conselho | 262.99 | 1104.56 |  | 200601.1 | 200601.1 | Executado | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 9 | 6012.2020/0005599-0 | MB | Avenida Carlos Caldeira Filho - LADO ÍMPAR | Rua Nossa Senhora do Bom Conselho | Estrada do Campo Limpo | 293.96 | 705.5 |  | 141658.3 |  | Em Execução | 2020-06-16 | 2020-07-15 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 9 | 6012.2020/0005600-7 | MB | Estrada do Campo Limpo - LADO PAR | Avenida Carlos Caldeira Filho | Rua Nossa Senhora do Bom Conselho | 178.05 | 1121.72 |  | 193182.26 | 193182.26 | Executado | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 9 | 6012.2020/0005601-5 | MB | Estrada do Campo Limpo - LADO PAR | Rua Nossa Senhora do Bom Conselho | Rua Antônio Carneiro | 288.33 | 994.74 |  | 180795.62 | 180795.62 | Executado | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 9 | 6012.2020/0005602-3 | MB | Estrada de Itapecerica - LADO PAR | Rua Antônio Carneiro | Rua Baldomero Carqueja | 315.09 | 1102.82 |  | 206223.45 | 206223.45 | Executado | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 9 | 6012.2020/0015309-6 | MB | Avenida Carlos Caldeira Filho - LADO ÍMPAR | Avenida das Belezas | Rua Amadeu Simei |  | 9127.8 |  | 1461389.72 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-07-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 9 | 6012.2020/0015309-6 | MB | Avenida das Belezas - LADO ÍMPAR | Rua Isabel Ribeiro da Silva | Avenida Carlos Caldeira Filho | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-07-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 9 | 6012.2020/0015309-6 | MB | Estrada de Itapererica - LADO PAR | Rua Baldomero Carqueja | RP B (J. Oliveiras JDS) | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-07-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 9 | 6012.2020/0015309-6 | MB | Estrada de Itapererica - LADO PAR | Rua Zulmira Cavalheiro Faustino | Avenida das Belezas | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-07-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 9 | 6012.2020/0015309-6 | MB | Rua Antonio Ramos Rosa - LADO ÍMPAR | Rua Quarteto do Imperador | Rua Canuto Luiz do Nascimento | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-07-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 9 | 6012.2020/0015309-6 | MB | Rua Antonio Ramos Rosa - LADO ÍMPAR | Avenida Fim de Semana | Avenida João Gomes Carneiro | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-07-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 9 | 6012.2020/0015309-6 | MB | Rua Antonio Ramos Rosa - LADO PAR | Rua João Fernandes C. Nova Junior | Rua Luis Antonio Verney | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-07-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 9 | 6012.2020/0015309-6 | MB | Rua Antonio Ramos Rosa - LADO PAR | Rua Antonio de Sena | Rua José Manoel Camisa Nova | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-07-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 10 | 6012.2019/0007397-0 | JT | Avenida Roland Garros | Praça Comandante Eduardo de Oliveira | Rua Rei Alberto | 804 | 2377.5 |  | 410408.11 | 410397.13 | Executado | 2019-12-18 | 2020-03-17 | 60 dias | 2020-05-16 | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AE1001
Fase 1 | 10 | 6012.2020/0000072-9 | JT | Avenida Edu Chaves - LADO ÍMPAR | Rua Rei Alberto | Avenida Sanatório | 418.13 | 1254.39 |  | 262359.06 |  | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-02 | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AE1002
Fase 1 | 10 | 6012.2020/0000073-7 | JT | Avenida Edu Chaves - LADO ÍMPAR | Avenida Sanatório | Rua Alto Paraguai | 349.31 | 1047.93 |  | 218954.03 |  | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-02 | JL | Arqª Giulia Magrini Rett
Fase 1 | 10 | 6012.2020/0000074-5 | JT | Avenida Edu Chaves - LADO PAR | Travessa Antonio Balzano | Rua Alto Paraguai | 300.34 | 901.02 |  | 191572.27 |  | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-02 | JL | Arqª Giulia Magrini Rett
Fase 1 | 10 | 6012.2020/0000075-3 | JT | Rua Alto Paraguai - LADO PAR | Avenida Edu Chaves | Avenida Mendes da Rocha | 468.24 | 1311.072 |  | 266271.77 |  | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-02 | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AE1003
Fase 1 | 10 | 6012.2020/0000076-1 | JT | Rua Alto Paraguai - LADO ÍMPAR | Avenida Edu Chaves | Avenida Mendes da Rocha | 422.6 | 1183.28 |  | 231459.01 | 231459.01 | Executado | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | JL | Arqª Giulia Magrini Rett
Fase 2 | 10 | 6012.2020/0000098-2 | ST | Avenida Alvaro Machado Pedrosa | Avenida Luiz Dummont Villares | Avenida Tucuruvi |  | 14826 |  | 2508932.67 |  | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett
Fase 2 | 10 | 6012.2020/0000098-2 | ST | Avenida General Ataliba Leonel | Avenida Tucuruvi | Rua José de Albuquerque | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett
Fase 2 | 10 | 6012.2020/0000098-2 | ST | Avenida Guapira | Avenida Maest. Villa Lobos | Avenida Tucuruvi | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett
Fase 2 | 10 | 6012.2020/0000098-2 | ST | Avenida Luiz Dummont Villares | Avenida Tucuruvi | Rua do Tramway | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett
Fase 2 | 10 | 6012.2020/0000098-2 | ST | Avenida Nova Cantareira | Rua Barra Mansa | Rua José de Albuquerque Medeiros | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett
Fase 2 | 10 | 6012.2020/0000098-2 | ST | Avenida Tucuruvi | Avenida General Ataliba Leonel | Avenida Nova Cantareira | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett
Fase 2 | 10 | 6012.2020/0000098-2 | ST | Rua Domingos Calheiros | Rua Juncal | Avenida Tucuruvi | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett
Fase 2 | 10 | 6012.2020/0000098-2 | ST | Rua dos Ferroviarios | Rua Paulo de Freire | Rua Guapira | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett
Fase 2 | 10 | 6012.2020/0000098-2 | ST | Rua Doutor Antonio Maria Laet | Rua Ausonia | Avenida Tucuruvi | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett
Fase 2 | 10 | 6012.2020/0000098-2 | ST | Rua José de Albuquerque | Avenida General Ataliba Leonel | Avenida Alvaro Machado Pedrosa | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett
Fase 2 | 10 | 6012.2020/0000098-2 | ST | Rua Paranabi | Rua Paulo de Freire | Avenida Doutor Antonio Maria Laet | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett
Fase 2 | 10 | 6012.2020/0000098-2 | ST | Rua Paulo de Freire | Avenida Tucuruvi | Altura da Quadra F0189 | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett
Fase 1 | 10 | 6012.2019/0007396-1 | ST | Avenida Cruzeiro do Sul | Rua Leite de Morais | Rua Darzan | 635 | 2622 |  | 441410.87 | 432881.75 | Executado | 2019-12-20 | 2020-03-19 | 90 dias | 2020-06-17 | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AC
Fase 1 | 10 | 6012.2019/0007396-1 | ST | Rua Darzan | Avenida Cruzeiro do Sul | Rua Ezequiel Freire | [5 empty] | Executado | 2019-12-20 | 2020-03-19 | 90 dias | 2020-06-17 | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AC
Fase 1 | 10 | 6012.2019/0007396-1 | ST | Rua Ezequiel Freire | Rua Leite de Morais | Rua Gabriel Piza | [5 empty] | Executado | 2019-12-20 | 2020-03-19 | 90 dias | 2020-06-17 | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AC
Fase 3 | 10 | 6012.2020/0009825-7 | ST | Avenida Cruzeiro do Sul | Rua Alferes Magalhães | Rua Conselheiro Saraiva (Exceto F045) |  | 26535.89 |  | 4338411.88 |  | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-06 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AC
Fase 3 | 10 | 6012.2020/0009825-7 | ST | Rua Alfredo Pujol | Avenida Cruzeiro do Sul | Rua Frei Vicente do Salvador/Rua Perina | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-06 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AC
Fase 3 | 10 | 6012.2020/0009825-7 | ST | Rua Conselheiro Saraiva | Rua Doutor Zuquim | Rua Voluntarios da Patria | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-06 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AC
Fase 3 | 10 | 6012.2020/0009825-7 | ST | Rua Darzan | Rua Voluntarios da Patria | Rua Doutor Zuquim (Exceto F046,045) | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-06 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AC
Fase 3 | 10 | 6012.2020/0009825-7 | ST | Rua Doutor Gabriel Piza | Avenida Cruzeiro do Sul | Rua Doutor Zuquim | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-06 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AC
Fase 3 | 10 | 6012.2020/0009825-7 | ST | Rua Doutor Olavo Egídio | Avenida Cruzeiro do Sul | Rua Voluntarios da Patria | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-06 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AC
Fase 3 | 10 | 6012.2020/0009825-7 | ST | Rua Doutor Zuquim | Rua Alferes Magalhães | Rua Duarte de Azevedo (Exceto F058) | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-06 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AC
Fase 3 | 10 | 6012.2020/0009825-7 | ST | Rua Duarte de Azevedo | Rua Voluntarios da Patria | Rua Doutor Zuquim | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-06 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AC
Fase 3 | 10 | 6012.2020/0009825-7 | ST | Rua Ezequiel Freire | Rua Alferes Magalhães | Rua Duarte de Azevedo (Exceto F044,052) | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-06 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AC
Fase 3 | 10 | 6012.2020/0009825-7 | ST | Rua Leite de Morais | Rua Ezequiel Freire | Rua Doutor Zuquim | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-06 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AC
Fase 3 | 10 | 6012.2020/0009825-7 | ST | Rua Salete | Rua Doutor Cesar | Rua Alfredo Pujol | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-06 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AC
Fase 3 | 10 | 6012.2020/0009825-7 | ST | Rua Voluntarios da Patria | Rua Alferes Magalhães | Rua Nunes Garcia (Exceto F364) | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-06 |  |  | JL | Arqª Giulia Magrini Rett | AC
Fase 1 | 11 | 6012.2019/0007400-3 | CT | Avenida dos Metalúrgicos | Rua Santo Rizzo | Rua Aquitânia | 1127.41 | 3382.22 |  | 483884.27 | 482880.31 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 30 dias | 2020-04-04 | B&B | Engº Carlos Rafael Leite | AE1101 AE1102
Fase 1 | 11 | 6012.2019/0007400-3 | CT | Rua Santo Rizzo | Rua Jorge Riguetti | Avenida dos Metalúrgicos | [5 empty] | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 30 dias | 2020-04-04 | B&B | Engº Carlos Rafael Leite
Fase 1 | 11 | 6012.2020/0005519-1 | CT | Rua Santo Rizzo | Rua dos Téxteis | Avenida dos Metalúrgicos | 280 | 1232 |  | 207731.04 | 207555.58 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 |  |  | B&B | Engº Carlos Rafael Leite
Fase 2 | 11 | 6012.2020/0005520-5 | CT | Avenida Naylor de Oliveira | Rua dos Téxteis | Rua Sta. Etelvina |  | 722 |  | 125289.98 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | B&B | Engº Carlos Rafael Leite
Fase 2 | 11 | 6012.2020/0012965-9 | CT | Avenida Souza Ramos | Rua Marcio Beck Machado | Avenida Naylor de Oliveira |  | 2590 |  | 408895.76 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | B&B | Engº Carlos Rafael Leite
Fase 2 | 11 | 6012.2020/0012966-7 | CT | Praça Felisberto Fernandes da Silva - LADO PAR | Entorno da Praça Felisberto Fernandes da Silva | [6 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | B&B | Engº Carlos Rafael Leite
Fase 2 | 11 | 6012.2020/0015306-1 | CT | Avenida dos Metalurgicos - LADO PAR | Avenida dos Texteis | Rua Igarape Água Azul |  | 4797 |  | 1284773.04 |  | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | B&B | Engº Carlos Rafael Leite | AE1108
Fase 2 | 11 | 6012.2020/0015306-1 | CT | Avenida dos Têxteis - LADO ÍMPAR | Avenida Naylor de Oliveira | Rua Santo Rizzo | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | B&B | Engº Carlos Rafael Leite | AE1103 AE1104 AE1105
Fase 2 | 11 | 6012.2020/0015306-1 | CT | Avenida dos Têxteis - LADO PAR | Rua Ernesto Cerreti | Rua Santo Rizzo | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | B&B | Engº Carlos Rafael Leite | AE1106 AE1107
Fase 1 | 11 | 6012.2019/0007402-0 | SM | Avenida Mateo Bei | Praça Felisberto Fernandes da Silva | Rua Francisco Cordelli | 1031.21 | 3093.64 |  | 449063.34 | 448340.04 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-06 | 30 dias | 2020-04-04 | B&B | Engº Carlos Rafael Leite
Fase 1 | 11 | 6012.2020/0005515-9 | SM | Avenida Mateo Bei | Rua Francisco Cordelli | Rua Tita Ruffo | 198.5 | 1191 |  | 206054.1 | 205978.23 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 |  |  | B&B | Engº Carlos Rafael Leite
Fase 1 | 11 | 6012.2020/0005516-7 | SM | Avenida Mateo Bei | Rua Tita Ruffo | Rua Doutor Maria Cursi | 187 | 1122 |  | 198506.49 | 198423.05 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 |  |  | B&B | Engº Carlos Rafael Leite
Fase 1 | 11 | 6012.2020/0005518-3 | SM | Avenida Mateo Bei | Rua Doutor Maria Cursi | Rua Carlos Vivaldi | 99 | 594 |  | 121247.64 | 121186.87 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 |  |  | B&B | Engº Carlos Rafael Leite
Fase 2 | 11 | 6012.2020/0009652-1 | SM | Avenida Ragueb Chohfi | Praça Felisberto Fernandes da Silva | Rua Forte de Macaé |  | 23375.16 |  | 3928602.4 |  | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | B&B | Engº Carlos Rafael Leite
Fase 2 | 11 | 6012.2020/0009652-1 | SM | Avenida Ragueb Chohfi | Rua Forte de Macaé | Avenida Jacu Pêssego | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | B&B | Engº Carlos Rafael Leite
Fase 2 | 11 | 6012.2020/0012966-7 | SM | Avenida Mateo Bei | Rua Carlos Vivaldi | Avenida Rio das Pedras |  | 27100 |  | 4170709 |  | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | B&B | Engº Carlos Rafael Leite
Fase 2 | 11 | 6012.2020/0012966-7 | SM | Avenida Mateo Bei - LADO PAR | Praça Felisberto Fernandes da Silva | Avenida Claudio Augusto Fernandes | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | B&B | Engº Carlos Rafael Leite
Fase 1 | 12 | 6012.2019/0007405-4 | CV | Avenida João Marcelino Branco | Avenida Dep. Emílio Carlos | Avenida Imirim | 1392 | 3033.04 |  | 491863.84 | 491841.62 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-06-20 | SANED | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 12 | 6012.2020/0005497-7 | CV | Avenida Deputado Emílio Carlos - LADO PAR | Avenida João Marcelino Branco | Rua Maresias | 212 | 897.3 |  | 132304.07 | 42022.22 | Em Execução | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 30 dias | 2020-07-17 | SANED | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 12 | 6012.2020/0005500-0 | CV | Avenida Deputado Emílio Carlos - LADO PAR | Avenida Imirim | Rua Maresias | 244 | 801.1 |  | 130888.95 | 27377.12 | Em Execução | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 90 dias | 2020-08-22 | SANED | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 12 | 6012.2020/0005505-1 | CV | Avenida Itaberaba - LADO PAR | Avenida Dep. Emílio Carlos | Lote F037 | 424 | 1220.8 |  | 182983.6 |  | Em Execução | 2020-04-03 | 2020-05-03 | 60 dias | 2020-07-17 | SANED | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 12 | 6012.2020/0005505-1 | CV | Avenida Deputado Emílio Carlos - LADO ÍMPAR | Avenida João Marcelino Branco | Avenida Itaberaba | [5 empty] | Em Execução | 2020-04-03 | 2020-05-03 | 90 dias | 2020-08-19 | SANED | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 12 | 6012.2020/0015303-7 | CV | Avenida Parada Pinto - LADO ÍMPAR | Rua Julião Ferreira da Silva | Rua Vinte e Dois de Agosto |  | 6818.8 |  | 1187456.37 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | SANED | Arqº Rubens Moreira Pires | AE1201 AE1202
Fase 2 | 12 | 6012.2020/0015303-7 | CV | Avenida Parada Pinto - LADO PAR | Rua Nove de Novembro | Largo do Japonês | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | SANED | Arqº Rubens Moreira Pires | AE1203
Fase 1 | 12 | 6012.2019/0007407-0 | FB | Avenida Ministro Petrônio Portella | Rua Doutor Otávio Lobo | Praça Antônia Espinosa Picerni | 650.1 | 3045.77 |  | 463520.82 | 462503.24 | Executado | 2019-12-12 | 2020-03-11 | 60 dias | 2020-06-26 | SANED | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 12 | 6012.2020/0005495-0 | FB | Avenida Ministro Petrônio Portella - LADO PAR | Rua Doutor Otavio Lobo | Rua Doutor Jorge Severiano Ribeiro | 301.15 | 1613.04 |  | 227025.9 |  | Em Execução | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 60 dias | 2020-08-22 | SANED | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 12 | 6012.2020/0005496-9 | FB | Avenida Ministro Petrônio Portella - LADO ÍMPAR | Rua Fernando Marchesini | Rua João Cordeiro | 260.7 | 1355.94 |  | 196584.87 |  | Em Execução | 2020-04-03 | 2020-05-03 | 60 dias | 2020-08-17 | SANED | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 12 | 6012.2020/0012967-5 | FB | Rua José Carlos Monteiro - LADO PAR | Rua Albino Primo Nalim | Rua dos Morgados |  | 102.6 |  | 21342.9 |  | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | SANED | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 12 | 6012.2020/0012968-3 | FB | Rua Michihisa Murata | Estrada do Sabão | Rua João Rodrigues Chaves |  | 2171 |  | 362777.61 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | SANED | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 13 | 6012.2019/0007409-7 | SB | Avenida Sapopemba | Rua Soldado Candido da Luz Paiva | Rua Alfonso Este | 679.02 | 3044.1 |  | 473169.83 | 469979.71 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 1 | 13 | 6012.2020/0000088-5 | SB | Avenida Sapopemba | Rua Benjamin de Tudela | Rua Eduardo Antonio de Paulo | 234.98 | 1158.21 |  | 162417.48 | 161508.64 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 30 dias | 2020-06-05 | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 1 | 13 | 6012.2020/0005615-5 | SB | Avenida Sapopemba | Rua Alfonso Este | Rua Benjamin de Tudela | 199.35 | 939.92 |  | 136542.9 | 135796.97 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 30 dias | 2020-06-05 | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Avenida João Rodrigues Ruiz | Rua Victória Marconato Zonta | Avenida Sapopemba |  | 25603.53 |  | 4288590.89 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Avenida Sapopemba - LADO ÍMPAR | Divisa de São Mateus | Rua João das Neves | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Alves de Torres | Avenida Sapopemba | Rua Cristóvão de Vasconcelos | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Angelo Bunioto | Rua João Lopes de Lima | Rua Francisco Matias | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Antônio Adorno | Rua João Lopes de Lima | Avenida Sapopemba | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Antonio Leal da Silva | Avenida Sapopemba | Rua João Lopes de Lima | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Antonio Villares | Rua Cristóvão de Vasconcelos | Rua Arcabuz | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Arcabuz | Rua Cristóvão de Vasconcelos | Rua Antonio Villares | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Cristóvão de Vasconcelos | Avenida Sapopemba | Rua Alves de Torres | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Francisco Barroso | Rua João Pires Monteiro | Rua Victória Marconato Zonta | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Francisco Matias | Rua João Lopes de Lima | Rua João Pires Monteiro | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua João Lopes de Lima | Avenida João Rodrigues Ruiz | Rua Antônio Adorno | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua José Barbosa da Silva | Avenida João Rodrigues Ruiz | Rua Manuel Quirino de Mattos | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Leonardo de Oliveira | Avenida Sapopemba | Rua João Lopes de Lima | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Manuel Franca dos Santos - LADO ÍMPAR | Rua Francisco Barroso | Avenida João Rodrigues Ruiz | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Sargento Aires Silva Dias | Rua Sargento Luis Rodrigues Filho | Rua Soldado Candido da Luz Paiva | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Sargento Benevides Valente Montes - LADO PAR | Rua Soldado Toribio da Silva | Rua Soldado Pedro Graciano Moreira | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Sargento Edgard Lourenço Pinto | Rua Soldado Toribio da Silva | Rua Sargento Luis Rodrigues Filho | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Sargento Jorge Moncores | Rua Cabo Paulo Pereira da Silva | Rua Cabo Walmmir Ernesto Holder | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Sargento Luis Rodrigues Filho | Rua Sargento Aires Silva Dias | Rua Soldado Luiz Manoel Ferreira | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Soldado Candido da Luz Paiva | Avenida Sapopemba | Rua Sargento Edgard Lourenço Pinto | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Soldado Pedro Graciano Moreira | Rua Sargento Benevides Valente Montes | Rua Cabo Paulo Pereira da Silva | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Soldado Toribio da Silva | Rua Sargento Edgard Lourenço Pinto | Rua Sargento Benevides Valente Montes | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0000092-3 | SB | Rua Victória Marconato Zonta | Avenida João Rodrigues Ruiz | Rua Manuel Quirino de Mattos | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0011086-9 | SB | Avenida Sapopemba | Rua Padre Atilio Garret | Rua Antonio Pereira Pegas |  | 8089.53 |  | 1306696.67 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 13 | 6012.2020/0011086-9 | SB | Avenida Sapopemba - LADO PAR | Rua Galeão | Rua Padre Atilio Garret | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 1 | 14 | 6012.2019/0007414-3 | BT | Avenida Francisco Morato | Rua M.M.D.C. | Rua Vital Brasil | 949.8 | 3530.03 |  | 500247.55 | 500247.55 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60dias | 2020-05-04 | FEC | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 14 | 6012.2019/0007414-3 | BT | Rua Pirajussara | Rua Vital Brasil | Rua M.M.D.C. | [5 empty] | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | FEC | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 14 | 6012.2019/0007414-3 | BT | Rua. M.M.D.C. | toda a extensão | [6 empty] | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | FEC | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 14 | 6012.2019/0007416-0 | CL | Rua Aroldo de Azevedo | Rua Louis Boulanger | Rua Luicínio Rodrigues | 774.5 | 2327.58 |  | 343515.2 | 343515.2 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | FEC | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 14 | 6012.2019/0007416-0 | CL | Rua Conrado de Deo | Rua João Batista de Reimão | Rua Lupicínio Rodrigues | [5 empty] | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | FEC | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 14 | 6012.2019/0007416-0 | CL | Rua João Batista de Remião | Rua Lupicínio Rodrigues | Rua José Viriato de Castro | [5 empty] | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | FEC | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 14 | 6012.2019/0007416-0 | CL | Rua José Viriato de Castro | entorno da praça | [6 empty] | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | FEC | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 14 | 6012.2019/0007416-0 | CL | Rua Joviniano Pacheco de Aguirre | Rua Louis Boulanger | Estrada Kizaemon Takeuti | [5 empty] | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | FEC | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 14 | 6012.2019/0007416-0 | CL | Rua Louis Boulanger | Rua Vittório Emanuelle Rossi | Rua Doutor Joviniano Pacheco de Aguirre | [5 empty] | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | FEC | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 14 | 6012.2019/0007416-0 | CL | Rua Lupicinio Rodrigues | Rua Aroldo de Azevedo | Rua Professor Conrado de Deo | [5 empty] | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | FEC | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 14 | 6012.2019/0008692-3 | CL | Estrada de Itapecerica | Rua da Moenda | Avenida Andorinha dos Beirais | 1206 | 3499 |  | 498870.1 | 498870.1 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | FEC | Arqº Rubens Moreira Pires | VS
Fase 1 | 15 | 6012.2019/0007418-6 | JA | Avenida Santa Catarina - LADO PAR | Rua Rodes | Rua Viçosa do Ceará | 873 | 3126 |  | 470462.05 | 469833.57 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 1 | 15 | 6012.2019/0007418-6 | JA | Avenida Santa Catarina - LADO ÍMPAR | Avenida Doutor Lino de Moraes Leme | Avenida Damasceno Vieira | [5 empty] | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 1 | 15 | 6012.2019/0007419-4 | JA | Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira | Avenida Arapuã | Rua das Carnaubeiras | 980 | 3296.56 |  | 501880.3 | 501863.56 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 1 | 15 | 6012.2020/0000099-0 | JA | Avenida Santa Catarina - LADO PAR | Rua Viçosa do Ceará | Avenida Mascote | 284 | 945.72 |  | 171629.98 | 171629.98 | Executado | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 1 | 15 | 6012.2020/0000100-8 | JA | Avenida Santa Catarina - LADO PAR | Avenida Mascote | Rua Alba | 283 | 772.59 |  | 146193.47 | 146193.47 | Executado | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 1 | 15 | 6012.2020/0000101-6 | JA | Avenida Santa Catarina - LADO ÍMPAR | Rua Alba | Avenida Damasceno Vieira | 425 | 1296.25 |  | 238744.9 | 238744.9 | Executado | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 1 | 15 | 6012.2020/0000102-4 | JA | Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira | Rua Guatapará | Avenida do Café | 248 | 1339.2 |  | 232475.83 | 232475.83 | Executado | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior | CICLOVIA
Fase 1 | 15 | 6012.2020/0000103-2 | JA | Rua Guatapará - LADO PAR | Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira | Avenida do Café | 148 | 695.6 |  | 131625.05 | 131623.79 | Executado | 2020-04-15 | 2020-05-15 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior | CICLOVIA
Fase 1 | 15 | 6012.2020/0007354-8 | JA | Avenida do Café - LADO ÍMPAR | Rua Guatapará | Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira | 330 | 1039.5 |  | 196199.38 | 196199.38 | Executado | 2020-05-04 | 2020-06-03 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior | CICLOVIA
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015301-0 | JA | Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira - LADO PAR | Praça Seicho-No-Lê | Avenida General Valdomiro de Lima |  | 2131.22 |  | 519442.93 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior | CICLOVIA
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015301-0 | JA | Avenida Engenheiro George Corbisier | Praça Seicho-No-Lê | Avenida General Valdomiro de Lima | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior | CICLOVIA
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Avenida General Valdomiro de Lima | Avenida Armando A. Pereira | Avenida George Corbisier |  | 25119.25 |  | 4478774.08 |  | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Avenida Armando A. Pereira - LADO PAR | Rua dos Jequitibás | Avenida General Valdomiro de Lima | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Avenida Armando A. Pereira - LADO ÍMPAR | Rua Mucuri | Rua dos Comerciários | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Rua dos Jequitibas - LADO PAR | Av. Eng. George Corbisier | Av. Eng. Armando de Arruda Pereira | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Rua dos Jequitibas - LADO ÍMPAR | Av. Francisco de Paula Q. Ribeiro | Avenida George Corbisier | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Avenida Francisco de Paula Ribeiro - AMBOS OS LADOS | Rua dos Jequitibás | Rua Cruz das Almas | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Avenida do Café - LADO PAR | Rua Guatapará | Avenida Diederichsen | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Avenida Diederichsen - LADO PAR | Avenida do Café | Avenida Leonardo da Vinci | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Avenida Leonardo da Vinci - LADO PAR | Avenida Diederichsen | Rua Bicudo de Brito | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Avenida Leonardo da Vinci - LADO ÍMPAR | Rua Lussanvira | Praça Nova América | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Rua Bicudo de Brito - LADO PAR | Avenida Leonardo da Vinci | Rua Lussanvira | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Rua Lussanvira - LADO PAR | Rua Bicudo de Brito | Av Leonardo da Vinci | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Praça Nova América | Entorno da Praça | [6 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Rua Inatajuba - LADO PAR | Praça Nova América | Rua Bicudo de Brito | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Rua Bicudo de Brito - LADO ÍMPAR | Rua Inatajuba | Rua Ouricana | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Rua Ouricana - LADO ÍMPAR | Rua Bicudo de Brito | Rua Ocarina | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Rua Ouricana - LADO PAR | Rua Ocarina | Rua Pampa | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Rua Charruas - LADO PAR | Rua Pampa | Avenida Getúlio Vargas Filho | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Rua dos Comerciários - LADO ÍMPAR | Av. Eng. Armando de Arruda Pereira | Praça Dacio Pires Correia | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 15 | 6012.2020/0015302-9 | JA | Praça Dacio Pires Correia | Rua dos Comerciários | Rua Nelson Fernandes | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 1 | 16 | 6012.2019/0007417-8 | LA | Rua Faustolo | Rua Jeroaquara | Rua Nossa Senhora da Lapa | 975.5 | 3342 |  | 496111.52 | 495217.75 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 16 | 6012.2019/0007417-8 | LA | Rua Roma | Rua Aurélia | Rua Trajano | [5 empty] | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 16 | 6012.2020/0005488-8 | LA | Rua Faustolo - LADO PAR | Rua Catão | Rua Jeroaquara | 315.2 | 977.21 |  | 126011.1 | 125947.4 | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 30 dias | 2020-06-01 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 16 | 6012.2020/0005488-8 | LA | Rua Monteiro de Melo | Rua Faustolo | Rua Roma | [5 empty] | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 30 dias | 2020-06-01 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 16 | 6012.2020/0005489-6 | LA | Rua Faustolo - LADO ÍMPAR | Rua Jeroaquara | Rua Catão | 231.2 | 828.5 |  | 99579.46 | 99537.32 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 30 dias | 2020-06-05 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 16 | 6012.2020/0005489-6 | LA | Rua Jeroaquara - LADO ÍMPAR | Rua Clélia | Rua Faustolo | [5 empty] | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 | 30 dias | 2020-05-05 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 16 | 6012.2020/0005490-0 | LA | Rua Catão - LADO PAR | Rua Roma | Rua Clélia | 371 | 1303.24 |  | 157525.58 | 157402.91 | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 30 dias | 2020-06-01 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 16 | 6012.2020/0005490-0 | LA | Rua Clélia - LADO PAR | Rua Catão | Rua Jeroaquara | [5 empty] | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 30 dias | 2020-06-01 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 16 | 6012.2020/0009813-3 | LA | Rua Faustolo | Rua Aurélia | Rua Cipão |  | 3615.29 |  | 599883.54 |  | Em Execução | 2020-05-18 | 2020-07-17 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 16 | 6012.2020/0009813-3 | LA | Rua Aurélia | Rua Guaicurus | Rua Coriolano | [5 empty] | Em Execução | 2020-05-18 | 2020-07-17 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 16 | 6012.2020/0005491-8 | LA | Avenida Doutor Abraao Ribeiro - LADO PAR | Rua Professor Joaquim Monteiro de Carvalho | Avenida Marq. De São Vicente |  | 10704 |  | 1767396.9 |  | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 16 | 6012.2020/0005491-8 | LA | Avenida Marq. de São Vicente | Avenida Doutor Abraao Ribeiro | Rua Quirino dos Santos | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 16 | 6012.2020/0005491-8 | LA | Rua Jornalista Alysio Biondi - LADO ÍMPAR | Avenida Thomas Edson | Avenida Antartica | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 16 | 6012.2020/0005491-8 | LA | Rua Quirino dos Santos | Avenida Marquês de São Vicente | Avenida Thomas Edson | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 16 | 6012.2020/0015299-5 | LA | Rua Cipião | Rua Roma | Rua Clélia |  | 10449.549 |  | 1699536.85 |  | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 16 | 6012.2020/0015299-5 | LA | Rua Clélia | Rua Catão | Rua Vespasiano | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 16 | 6012.2020/0015299-5 | LA | Rua Clélia - LADO ÍMPAR | Rua Catão | Rua Jeroaquara | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 16 | 6012.2020/0015299-5 | LA | Rua Espartaco | Rua Faustolo | Rua Clélia | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 16 | 6012.2020/0015299-5 | LA | Rua Faustolo | Rua Catão | Rua Cipião | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 16 | 6012.2020/0015299-5 | LA | Rua Faustolo | Rua Aurélia | Rua Vespasiano | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 16 | 6012.2020/0015299-5 | LA | Rua Roma - LADO ÍMPAR | Rua Catão | Rua Aurélia | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 16 | 6012.2020/0015299-5 | LA | Rua Vespasiano | Rua Faustolo | Rua Clélia | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005492-6 | LA | Rua Engenheiro Fox | Rua William Speers | Rua Engenheiro Aubertin |  | 5060.58 |  | 843197.9 |  | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005492-6 | LA | Rua William Speers | Rua Engenheiro Aubertin | Rua Antonio Brito Marques | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Afonso Sardinha | Rua Nossa Senhora Da Lapa | Rua Doze de Outubro |  | 31221.17 |  | 5164430.11 |  | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Catão | Rua Guaicurus | Rua Roma | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Cipião | Rua Guaicurus | Rua Roma | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Clelia | Rua Doze de Outubro | Rua Jeroaquara | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Clemente Alvares | Rua Doze de Outubro | Rua Nossa Senhora Da Lapa | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Conrado Moreschi - LADO PAR | Rua John Harrison | Rua Hebart | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Doze de Outubro | Rua John Harrison | Rua Br. de Jundiaí | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Doutor Cincinato Pamponet | Rua Doze de Outubro | Rua Hebart | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Dronsfield | Rua Doze de Outubro | Rua Martim Tenorio | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Guaicurus | Rua Catão | Rua Caio Graco | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC AE1601
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Hebart - LADO ÍMPAR | Rua John Harrison | Rua Conrado Moreschi | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Joaquim Machado | Rua Nossa Senhora da Lapa | Rua Catão | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua John Harrison | Rua Doze de Outubro | Rua Hebart | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Martim Tenorio | Rua Doutor Cincinato Pamponet | Rua Clemente Alvares | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Monteiro de Melo | Rua Joaquim Machado | Rua Roma | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Monteiro de Melo | Rua Faustolo | Rua Clelia | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Nossa Senhora da Lapa | Rua Doutor Cincinato Pamponet | Rua Clelia | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Roma | Rua Nossa Senhora Da Lapa | Rua Monteiro de Melo | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 3 | 16 | 6012.2020/0005493-4 | LA | Rua Trajano | Praça Malvin Jones | Rua Roma | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-08 | 2020-10-05 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | AC
Fase 1 | 17 | 6012.2019/0007413-5 | G | Estrada Lageado Velho | TrAvenida Domingo na Praça | Rua Capitão Pucci | 1513 | 3400.05 |  | 432646.22 | 432251.2 | Executado | 2019-12-07 | 2020-03-06 | 60 dias | 2020-05-05 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 17 | 6012.2019/0007413-5 | G | Rua Capitão Pucci | Estrada Lageado Velho | Rua Professor Cosme Deodato Tadeu | [5 empty] | Executado | 2019-12-07 | 2020-03-06 | 60 dias | 2020-05-05 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | TE
Fase 1 | 17 | 6012.2020/0005479-9 | G | Rua Belmiro Valverde -LADO PAR | Rua Gaspar Aranha | Rua Getulina | 322.5 | 707.78 |  | 90461.08 | 90376.01 | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 30 dias | 2020-06-01 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | TE
Fase 1 | 17 | 6012.2020/0005479-9 | G | Rua Getulina | Rua Belmiro Valverde | Viaduto Antônio Silvio Cunha Bueno | [5 empty] | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 30 dias | 2020-06-01 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | TE
Fase 1 | 17 | 6012.2020/0005481-0 | G | Rua Belmiro Valverde | Rua Getulina | Rua Antonio Caria | 350.7 | 1366.89 |  | 150843.68 | 150804.19 | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 30 dias | 2020-06-01 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | TE
Fase 1 | 17 | 6012.2020/0005481-0 | G | Rua Getulina | Rua Belmiro Valverde | Rua Serra dos Cristais | [5 empty] | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 30 dias | 2202-06-01 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | TE
Fase 1 | 17 | 6012.2020/0005482-9 | G | Rua Belmiro Valverde - LADO PAR | Rua Getulina | Rua Copenhague | 315.3 | 1010.31 |  | 113474.09 | 113180.15 | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 30 dias | 2020-06-01 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | TE
Fase 1 | 17 | 6012.2020/0005482-9 | G | Rua Copenhage | Rua Belmira Valverde | Rua Capitão Pucci | [5 empty] | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 30 dias | 2020-06-01 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | TE
Fase 1 | 17 | 6012.2020/0005482-9 | G | Rua Getulina - LADO ÍMPAR | Rua Belmiro Valverde | Rua Capitão Pucci | [5 empty] | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 | 30 dias | 2020-06-01 | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | TE
Fase 2 | 17 | 6012.2020/0005485-3 | G | Rua General Americano Freire - LADO ÍMPAR | Rua Cap. Pucci | Rua Paracuru |  | 8531.21 |  | 1399108.59 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 17 | 6012.2020/0005485-3 | G | Rua General Americano Freire - LADO PAR | Rua Andes | Rua Brig. Hadman | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 17 | 6012.2020/0005485-3 | G | Rua Hipolito de Camargo - LADO PAR | Rua Doutor Meira Pena | Rua Buerarema | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 17 | 6012.2020/0005485-3 | G | Rua Salvador Gianetti - LADO PAR | Rua Lepidolita | Rua Prof Melo Paiva | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 17 | 6012.2020/0005485-3 | G | Rua Salvador Gianetti - LADO PAR | Rua Professor Francisco Pinheiro | Travessa Joaquim Leite | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 17 | 6012.2020/0010992-5 | G | Avenida Nordestina - LADO ÍMPAR | Rua Porto do Bezerra | Rua Com. Antonio Manzi |  | 12191.02 |  | 2001282.52 |  | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 17 | 6012.2020/0010992-5 | G | Estrada do Lageado Velho - LADO ÍMPAR | Rua Igarape Mirim | Rua Doutor José Gravonski | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 17 | 6012.2020/0010992-5 | G | Estrada do Lageado Velho - LADO PAR | Rua Dom José Antonio do Couto | Rua Planicie dos Goitacases | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 17 | 6012.2020/0010992-5 | G | Rua Bom Jesus da Penha | Rua Tristão Gago | Rua Copenhague | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | TE
Fase 2 | 17 | 6012.2020/0010992-5 | G | Rua Copenhague - LADO PAR | Rua Bom Jesus da Penha | Rua Belmiro Valverde | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | TE
Fase 2 | 17 | 6012.2020/0010992-5 | G | Rua Getulina - LADO PAR | Rua Serra dos Cristais | Rua Belmiro Valverde | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires | TE
Fase 2 | 17 | 6012.2020/0010992-5 | G | Rua Nanci Ackel | Avenida Nordestina | Rua Serra da Queimada | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-13 | 2020-10-11 |  |  | LETTIERI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 18 | 6012.2019/0007408-9 | IQ | Rua Victório Santim | Rua Américo Salvador Novelli | Rua Fontoura Xavier | 968.8 | 2377.5 |  | 536345.3 | 531692.71 | Executado | 2019-12-10 | 2020-03-09 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto
Fase 1 | 18 | 6012.2020/0005635-0 | IQ | Rua Victório Santim | Rua Fontoura Xavier | Rua Toritama | 246.75 | 987 |  | 160677.15 | 160677.15 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto
Fase 2 | 18 | 6012.2020/0000114-8 | IQ | Rua Victório Santim - LADO ÍMPAR | Rua Flores do Piaui | Rua Fontoura |  | 1348.26 |  | 234947.87 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto
Fase 2 | 18 | 6012.2020/0000114-8 | IQ | Rua Victório Santim - LADO ÍMPAR | Rua Toritama | Rua Colonial das Missões | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto
Fase 2 | 18 | 6012.2020/0000116-4 | IQ | Rua Ipipoca | Rua Serra de São Domingos | Rua Victor Santim |  | 11871.12 |  | 2098111.28 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto
Fase 2 | 18 | 6012.2020/0000116-4 | IQ | Rua Serra de São Domingos - LADO ÍMPAR | Rua Victor Santim | Rua Almeirim | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto
Fase 2 | 18 | 6012.2020/0000116-4 | IQ | Rua Serra de São Domingos - LADO PAR | Rua Victor Santim | Rua Pedro Leopoldo | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto
Fase 2 | 18 | 6012.2020/0000116-4 | IQ | Rua Victório Santim - LADO ÍMPAR | Rua S. Teodoro | Rua Colonial das Missões | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto
Fase 2 | 18 | 6012.2020/0000116-4 | IQ | Rua Victório Santim - LADO PAR | Rua S. Teodoro | Rua Andiratuba | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto
Fase 2 | 18 | 6012.2020/0000118-0 | IQ | Avenida Harry Dannermberg - LADO ÍMPAR | Rua Itapitanga | Rua S. João das Duas Barras |  | 1799.46 |  | 302192.08 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto
Fase 2 | 18 | 6012.2020/0009815-0 | IQ | Avenida Maria Luiza Americano - LADO ÍMPAR | Avenida Afonso de Sampaio e Souza | Rua Biagio Marini |  | 11340.66 |  | 2006227.43 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto | AE1802
Fase 2 | 18 | 6012.2020/0009815-0 | IQ | Avenida Maria Luiza Americano - LADO PAR | Avenida Afonso de Sampaio e Souza | Rua Povuacu | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto
Fase 2 | 18 | 6012.2020/0009815-0 | IQ | Rua Aquino Fonseca | Rua Pierre Gaetan Leymarie | Final da rua sem saída | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto
Fase 2 | 18 | 6012.2020/0009815-0 | IQ | Rua Coronel Albert de Rochas D'Alglum - LADO ÍMPAR | Avenida Maria Luiza Americano | Rua Rolando Mario Ramacciotti | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto
Fase 2 | 18 | 6012.2020/0009815-0 | IQ | Rua Coronel Albert de Rochas D'Aiglum - LADO PAR | Avenida Maria Luiza Americano | Rua Gustavo Geley | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto
Fase 2 | 18 | 6012.2020/0009815-0 | IQ | Rua Estevão Dias Vergara | Avenida Maria Luiza Americano | Rua Peixoto Viegas | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto | AE1801
Fase 2 | 18 | 6012.2020/0009815-0 | IQ | Rua Gustavo Geley - LADO ÍMPAR | Rua Bagio Marini | Travessa | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto
Fase 2 | 18 | 6012.2020/0009815-0 | IQ | Rua Gustavo Geley - LADO PAR | Rua Bagio Marini | Rua Aquino Fonseca | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Camila de Souza Fujimoto
Fase 1 | 19 | 6012.2019/0007404-6 | MG | Avenida Roland Garros | Avenida Jardim Japão | Rua Odília de Medeiros | 1110.63 | 1999.13 |  | 338755.21 | 338697.8 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | DB | Engº Jean Rene Pierri | AE1901
Fase 1 | 19 | 6012.2020/0000119-9 | MG | Avenida Roland Garros - LADO PAR | Avenida Jardim Japão | Rua Edgar Ruzant | 566.77 | 1385.9022 |  | 255332.93 |  | Em Execução | 04/05/020 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-02 | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 19 | 6012.2020/0000120-2 | MG | Avenida Roland Garros | Rua Edgar Ruzant | Avenida Mendes da Rocha | 658.7 | 1530.7529 |  | 296004.46 |  | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-02 | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 19 | 6012.2020/0000121-0 | MG | Avenida Roland Garros - LADO ÍMPAR | Avenida Mendes da Rocha | Avenida Edu Chaves | 444.1 | 994.03 |  | 186063.44 | 186063.44 | Executado | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 19 | 6012.2020/0000122-9 | MG | Avenida Roland Garros - LADO PAR | Avenida Mendes da Rocha | Avenida Edu Chaves | 443.4 | 1084.23 |  | 209297.27 |  | Em Execução | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 60 dias | 2020-08-02 | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 19 | 6012.2020/0000123-7 | MG | Avenida Edu Chaves - LADO PAR | Travessa Antonio Balzano | Avenida Roland Garros | 381.2 | 1338.34 |  | 247132.05 | 247132.05 | Executado | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 19 | 6012.2020/0005642-2 | MG | Avenida Roland Garros - LADO ÍMPAR | Avenida Jardim Japão | Rua Edgar Ruzant | 575.66 | 1407.6406 |  | 259102.1 | 259102.1 | Executado | 2020-05-04 | 2020-06-03 | 30 dias | 2020-07-03 | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 19 | 6012.2020/0015297-9 | MG | Avenida Guilherme - LADO ÍMPAR | Rua João Veloso Filho | Avenida Maria Cândida |  | 12415.25 |  | 1902500.84 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 19 | 6012.2020/0015297-9 | MG | Avenida Guilherme - LADO PAR | Rua S. Quirino | Avenida Maria Cândida | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 19 | 6012.2020/0015297-9 | MG | Rua Curuça - LADO ÍMPAR | Avenida Nadir Dias de Figueiredo | Rua Itauna | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri | AE1902
Fase 2 | 19 | 6012.2020/0015297-9 | MG | Rua Curuça - LADO PAR | Rua Guaranesia | Rua Burarama | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0015298-7 | MG | Avenida Antenor Navarro | Av. Ramiz Galvão | Avenida Jardim Japão |  | 13298.2 |  | 2115362.31 |  | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0015298-7 | MG | Avenida Jardim Japão | Tv. Gil Borges | Avenida João Simão de Castro | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0015298-7 | MG | Avenida João Simão de Castro | Avenida Jardim Japão | Rua Jaci Toledo | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0015298-7 | MG | Rua Canapolis - LADO ÍMPAR | Avenida Jardim Japão | Rua Rodrigues de Barros | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0015298-7 | MG | Rua Jaci Toledo | Avenida João Simão de Castro | Rua Francisco Franco Machado | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0015298-7 | MG | Avenida Milton da Rocha - LADO ÍMPAR | Avenida João Simão de Castro | Praça Angelo Conti | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0015298-7 | MG | Avenida Milton da Rocha - LADO PAR | Avenida João Simão de Castro | Rua Francisco Franco Machado | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0015298-7 | MG | Praça Angelo Conti - LADO ÍMPAR | Avenida Milton da Rocha | Avenida Gustavo Adolfo | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0015298-7 | MG | Praça Angelo Conti - LADO PAR | Avenida Gustavo Adolfo | Avenida Prof Castro Junior | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0015298-7 | MG | Praça Angelo Conti - LADO PAR | Rua Anibal Martins | Rua Francisco Franco Machado | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0015298-7 | MG | Rua Francisco Franco Machado | Praça Angelo Conti | Rua Jaci Toledo | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0015298-7 | MG | Rua Anibal Martins | Avenida Mali Argolo | Rua Jaci Toledo | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0018209-6 | MG | Avenida Guilherme Cotching - LADO PAR | Rua Izidoro Matheus | Praça Sto. Eduardo |  | 12566.11 |  | 1910772.1 |  | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0018209-6 | MG | Avenida Guilherme Cotching - LADO PAR | Praça Sto. Eduardo | Rua Gavea | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0018209-6 | MG | Praça Sto. Eduardo - LADO PAR | Entorno da Praça | [6 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0018209-6 | MG | Av. Guilherme Cotching - LADO ÍMPAR | Praça Sto. Eduardo | Rua Araritaguaba | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0018209-6 | MG | Av. Guilherme Cotching - LADO ÍMPAR | Praça Sto. Eduardo | Av. Nadir Dias de Figueiredo | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 3 | 19 | 6012.2020/0018209-6 | MG | Praça Sto. Eduardo - LADO ÍMPAR | Entorno da Praça | [6 empty] | Em Execução | 2020-07-09 | 2020-10-07 |  |  | DB | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 20 | 6012.2019/0007401-1 | EM | Avenida Milene Elias | Avenida Paranaguá | Avenida Botussuru | 788.5 | 3223.16 |  | 509400.32 | 508506.38 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 1 | 20 | 6012.2019/0007401-1 | EM | Avenida Paranaguá | Rua Shobee Kumagai | Rua Rui Pirozzelli | [5 empty] | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 1 | 20 | 6012.2019/0007401-1 | EM | Rua Dona Maria Jovita da Conceição | Praça 1º de Maio | Rua Ver. José de Azevedo Guerra | [5 empty] | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 1 | 20 | 6012.2019/0007401-1 | EM | Rua Fioravante Lopes Garcia | Avenida Paranaguá | Rua Isaac Gonçalves | [5 empty] | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 1 | 20 | 6012.2020/0005411-0 | EM | Avenida Milene Elias - LADO ÍMPAR | Rua Domingos Scarpel | Travessa Friso Fernandes de Oliveira | 211.6 | 959.9 |  | 140978.12 | 140688.22 | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 1 | 20 | 6012.2020/0005411-0 | EM | Rua Domingos Scarpel - LADO PAR | Rua Dona Maria Jovita da Conceição | Avenida Milene Dias | [5 empty] | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 1 | 20 | 6012.2020/0005412-8 | EM | Avenida Milene Elias | Rua Domingos Scarpel | Rua Alto Pacajá | 274.2 | 836.24 |  | 125270.47 | 125088.78 | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 1 | 20 | 6012.2020/0005412-8 | EM | Avenida Milene Elias - LADO ÍMPAR | Travessa Friso Fernandes de Oliveira | Rua João Ribeiro Pereira | [5 empty] | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 1 | 20 | 6012.2020/0005412-8 | EM | Avenida Milene Elias - LADO ÍMPAR | Rua João Ribeiro | Avenida Paranaguá | [5 empty] | Executado | 2020-04-02 | 02/05/220 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 1 | 20 | 6012.2020/0005415-2 | EM | Avenida Milene Elias - LADO PAR | Rua Alto do Pacajá | Avenida Paranaguá | 297.6 | 963.38 |  | 144307.98 | 143948.83 | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0000071-0 | PE | Avenida Waldemar Carlos Pereira | Rua Dona Matilde | Avenida Pauster |  | 10107 |  | 1569403.19 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0000071-0 | PE | Rua Dona Matilde | Rua Joaquim Marra | Rua Hercilia | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira | AE2001
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0000203-9 | PE | Avenida Cangaiba | Rua Bartolomeu Quadros | Rua Antonio de Arzão |  | 11094.82 |  | 1827169.3 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira | AE2002
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0000203-9 | PE | Rua Miguel Garcia | Avenida Cangaiba | Travessa Américo Martins Peixoto | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0005428-4 | PE | Avenida Amador Bueno Da Veiga - LADO ÍMPAR | Avenida São Miguel | Rua Vera |  | 5876.76 |  | 972881.76 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0005428-4 | PE | Avenida Amador Bueno Da Veiga - LADO PAR | Rua Coremu | Rua Olivia de Oliveira | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0010996-8 | EM | Avenida Paranaguá - LADO PAR | Avenida Milene Elias | Rua Dona Maria Jovita da Conceição |  | 24552.9368 |  | 4012938.46 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0010996-8 | EM | Avenida São Miguel - LADO ÍMPAR | Rua Olavo Egidio de Souza Aranha | Rua Rosa Mendes | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0010996-8 | EM | Rua Gambarra | Rua Dona Maria Jovita da Conceição | Rua Hilária | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0010996-8 | EM | Rua Gambarra | Rua Hilária | Rua Dona Maria Jovita da Conceição | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0010996-8 | EM | Rua Miguel Rachid - LADO ÍMPAR | Rua Shobbe Kumagai | Rua Victoria Simionato | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0010996-8 | EM | Rua Miguel Rachid - LADO PAR | Rua Shobbe Kumagai | Rua Francisco Antonio Miranda | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0010996-8 | EM | Rua Caiçara do Rio do Vento | Rua Olavo Egidio de Souza Aranha | Rua Barra de Santa Rosa | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0010996-8 | EM | Rua Dona Maria Jovita da Conceição - LADO ÍMPAR | Avenida Milene Elias | Rua Carmem Magnani | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0010996-8 | EM | Rua Dona Maria Jovita da Conceição - LADO PAR | Travessa Friso Fernandes de Oliveira | Rua Carmem Magnani | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0010996-8 | EM | Rua Olavo Egidio de Souza Aranha - LADO ÍMPAR | Rua Nova Palmeira | Rua Rosa Mendes | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0010996-8 | EM | Rua Olavo Egidio de Souza Aranha - LADO PAR | Avenida Wenceslay Guimarães | Avenida São Miguel | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0010996-8 | EM | Rua Rosa Mendes - LADO PAR | Rua Olavo Egidio de Souza Aranha | Avenida São Miguel | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0010996-8 | EM | Rua Shobee Kumagai - LADO ÍMPAR | Rua Alto Pacaja | Rua João Ribeiro Pereira | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 2 | 20 | 6012.2020/0010996-8 | EM | Rua Shobee Kumagai - LADO PAR | Rua Antonio Freitas Toledo | Rua Miguel Rachid | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PILÃO | Arqª Carolina Ribeiro de Oliveira
Fase 1 | 21 | 6012.2019/0007395-3 | CS | Avenida Dona Belmira Marin - LADO ÍMPAR | Rua Clarissa | Travessa Viela A | 584.89 | 2632 |  | 349154.75 | 327521.51 | Executado | 2019-12-12 | 2020-03-11 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes | VS
Fase 1 | 21 | 6012.2019/0007398-8 | CS | Avenida Interlagos - LADO PAR | Praça Batista Botelho | Rua Mahatman Gandhi | 965 | 2933.87 |  | 420521.39 | 419925.47 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 21 | 6012.2020/0005438-1 | CS | Avenida Dona Belmira Marin - LADO PAR | nº 6000 da Avenida Dona Belmira Marin | Avenida Carlos Barbosa Santos | 670 | 1345 |  | 242022.72 | 242022.72 | Executado | 2020-04-09 | 2020-05-09 | 30 dias | 2020-06-08 | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 21 | 6012.2020/0005453-5 | CS | Avenida Dona Belmira Marin - LADO PAR | Avenida Carlos Barbosa Santos | Praça Irara Branca | 498 | 1245 |  | 213733.81 | 213733.81 | Executado | 2020-04-06 | 2020-07-05 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 21 | 6012.2020/0010995-0 | CS | Avenida do Jangadeiro | Avenida Interlagos | Avenida Senador Teotonio Vilela |  | 20250.25 |  | 2992707.23 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 21 | 6012.2020/0010995-0 | CS | Avenida Interlagos | Avenida do Jangadeiro | Rua Pedras Talhadas | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 21 | 6012.2020/0010995-0 | CS | Avenida Interlagos - LADO ÍMPAR | Rua Pde. José Garzotti | Avenida do Jangadeiro | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 2 | 21 | 6012.2020/0010995-0 | CS | Avenida Senador Teotonio Vilela | Avenida Interlagos | Avenida do Jangadeiro | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | PROGREDIOR | Arqª Andrea Perez de Souza Moraes
Fase 1 | 22 | 6012.2019/0007392-9 | AF | Avenida Doutor Eduardo Cotching | Praça Comendador Tadashi Nishi | Rua Saigon | 1298.15 | 3115.55 |  | 468349.69 | 467987.82 | Executado | 2019-12-10 | 2020-03-09 | 60 dias | 2020-03-09 | CONSTRUMEDICI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 22 | 6012.2019/0007392-9 | AF | Praça Canárias | Entorno da praça | [6 empty] | Executado | 2019-12-10 | 2020-03-09 | 60 dias | 2020-03-09 | CONSTRUMEDICI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 22 | 6012.2019/0007394-5 | AF | Avenida Doutor Eduardo Cotching | Praça Sampaio Vidal | Praça Skal | 1303.52 | 3128.44 |  | 486096.93 | 485457.16 | Executado | 2019-12-12 | 2020-03-11 | 60 dias | 2020-05-10 | CONSTRUMEDICI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 22 | 6012.2019/0007394-5 | AF | Praça Sampaio Vidal | entorno da praça | [6 empty] | Executado | 2019-12-12 | 2020-03-11 | 60 dias | 2020-05-10 | CONSTRUMEDICI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 22 | 6012.2019/0007394-5 | AF | Rua São Ticiano | Rua Argonautas | Praça Skal | [5 empty] | Executado | 2019-12-12 | 2020-03-11 | 60 dias | 2020-05-10 | CONSTRUMEDICI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 22 | 6012.2020/0005608-2 | AF | Avenida Doutor Eduardo Cotching - LADO PAR | Rua Asfaltite | Praça Canárias | 438.92 | 1152 |  | 154305.91 | 154305.91 | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 |  |  | CONSTRUMEDICI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 22 | 6012.2020/0005608-2 | AF | Avenida Doutor Eduardo Cotching - LADO PAR | Rua Tauande | Rua Arapacu | [5 empty] | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 |  |  | CONSTRUMEDICI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 22 | 6012.2020/0005608-2 | AF | Praça Nossa Senhora das Vitórias - LADO PAR | Rua Asfaltite | Lote 0058 | [5 empty] | Executado | 2020-04-02 | 2020-05-02 |  |  | CONSTRUMEDICI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 22 | 6012.2020/0005609-0 | AF | Avenida Doutor Eduardo Cotching - LADO PAR | Rua Tauande | Rua Arapacu | 418.79 | 1240 |  | 165539.99 | 165539.99 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 |  |  | CONSTRUMEDICI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 1 | 22 | 6012.2020/0005609-0 | AF | Rua Granjão - LADO PAR | Rua Arapacu | Lote 0075 | [5 empty] | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 |  |  | CONSTRUMEDICI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 22 | 6012.2020/0000183-0 | AF | Avenida Eduardo Cotching - LADO ÍMPAR | Rua Joaquim Figueira | Rua Pretoria |  | 5230.2 |  | 862947.64 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | CONSTRUMEDICI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 22 | 6012.2020/0000183-0 | AF | Rua Arace - LADO ÍMPAR | Rua Pretoria | Praça Inspetor Pedro Gomes | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | CONSTRUMEDICI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 22 | 6012.2020/0000183-0 | AF | Rua Arace - LADO PAR | Avenida Eduardo Cotching | Rua Diogo Marinho Silva | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | CONSTRUMEDICI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 22 | 6012.2020/0000183-0 | AF | Rua Arapoca - LADO ÍMPAR | Rua Diogo Marinho Silva | Avenida Eduardo Cotching | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | CONSTRUMEDICI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 22 | 6012.2020/0000183-0 | AF | Rua Arapoca - LADO PAR | Praça Inspetor Pedro Gomes | Avenida Eduardo Cotching | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | CONSTRUMEDICI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 22 | 6012.2020/0010994-1 | AF | Avenida Sapopemba | Rua Antonio Gomes | Avenida da Barreira Grande |  | 12952.21 |  | 2140173.01 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | CONSTRUMEDICI | Arqº Rubens Moreira Pires
Fase 2 | 23 | 6012.2020/0000081-8 | IP | Estrada das Lágrimas | Rua Santa Fé | Rua Protocolo |  | 1869.92 |  | 308415.9 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior | AE2304
Fase 2 | 23 | 6012.2020/0005468-3 | IP | Avenida Nazaré | Rua Moreira Godoi | Rua Padre Marchetti |  | 12738 |  | 2007073.14 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior | AE2305
Fase 2 | 23 | 6012.2020/0005468-3 | IP | Avenida Nazaré - LADO ÍMPAR | Rua Antonio Marcondes | Rua Arcipreste Andrade | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 23 | 6012.2020/0005468-3 | IP | Avenida Nazaré - LADO PAR | Rua Antonio Marcondes | Rua Vieira de Almeida | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 23 | 6012.2020/0005468-3 | IP | Rua Doutor Elísio de Castro | Rua Vergueiro | Rua Gama Lobo | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 23 | 6012.2020/0005468-3 | IP | Rua Doutor Mario Vicente | Rua Salvador Simões | Rua Vinte e Quatro de Outubro | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 23 | 6012.2020/0005468-3 | IP | Rua Salvador Simões | Rua Doutor Elísio de Castro | Rua Vinte e Quatro de Outubro | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 23 | 6012.2020/0005468-3 | IP | Rua Vergueiro - LADO ÍMPAR | Rua Dr. Elísio de Castro | Rua Olival Costa | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 1 | 23 | 6012.2019/0007388-0 | VP | Avenida do Oratório | Rua São José das Espinharas | Rua Atalaia do Norte | 856.9 | 3345.66 |  | 469200.12 | 467546.45 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 30 dias | 2020-04-04 | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 1 | 23 | 6012.2019/0007390-2 | VP | Avenida do Oratório | Rua Mocoim | Rua João Bastista Fernandes | 1079.53 | 3391.29 |  | 501452.65 | 501010.69 | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 1 | 23 | 6012.2019/0007390-2 | VP | Avenida Morais Costa | Avenida Oratório | Rua Dois Irmãos | [5 empty] | Executado | 2019-12-06 | 2020-03-05 | 60 dias | 2020-05-04 | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 1 | 23 | 6012.2020/0005463-2 | VP | Avenida do Oratório - LADO ÍMPAR | Rua Nova Timboteua | Rua José Antônio Fontes | 431.7 | 1113.8 |  | 179739.49 | 179598.48 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 |  |  | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 1 | 23 | 6012.2020/0005465-9 | VP | Avenida do Oratório LADO PAR | Rua João Batista Fernandes | Avenida Casa Grande | 506.9 | 1471.2 |  | 228172.15 | 227969.72 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 |  |  | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 23 | 6012.2020/0005467-5 | VP | Avenida do Oratório - LADO ÍMPAR | Rua João Manoel de Matos | Rua Santana de Mangueira |  | 3127.25 |  | 496266.09 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 23 | 6012.2020/0005467-5 | VP | Avenida do Oratório - LADO PAR | Rua Ingarana | Rua Itambaraca | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 23 | 6012.2020/0009549-5 | VP | Avenida Francisco Falconi | Avenida Professor Luiz Inácio Anhaia Melo | Rua José Jeraissati |  | 21575.85 |  | 3410496.16 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior | AE2301
Fase 2 | 23 | 6012.2020/0009549-5 | VP | Avenida Jacinto Menezes Palhares | Rua José Jeraissati | Avenida Professor Luiz Inácio Anhaia Melo | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior | AE2302
Fase 2 | 23 | 6012.2020/0009549-5 | VP | Avenida Professor Luiz Inácio Anhaia Melo | Avenida Francisco Falconi | Avenida Alberto Ramos | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior
Fase 2 | 23 | 6012.2020/0009549-5 | VP | Rua José Jeraissati | Avenida Francisco Falconi | Avenida Brumado de Minas | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Laerte Carnachioni Junior | AE2303
Fase 1 | 24 | 6012.2019/0007383-0 | AD | Avenida Angelo Cristianini | Avenida Cupecê | Avenida Garcia de Ávila | 1021 | 3536.99 |  | 535510.32 | 533287.41 | Executado | 2019-12-10 | 2020-03-09 |  |  | JRA | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 24 | 6012.2019/0007383-0 | AD | Avenida Cupecê | Avenida Brás de Abre - 1b. Avenida Assembléia / | 1a. Avenida Senador Vitorino Freire - 1b. Rua Adão Aranha | [5 empty] | Executado | 2019-12-10 | 2020-03-09 |  |  | JRA | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 24 | 6012.2019/0007386-4 | SA | Avenida Mario Lopes Leão | Rua Barão do Rio Branco | Rua Paulo Eiró | 1607.73 | 3536.99 |  | 534232.72 | 533606.3 | Executado | 2019-12-12 | 2020-03-11 |  |  | JRA | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 24 | 6012.2019/0007386-4 | SA | Ladeira Aurora | Barão do Rio Branco | Rua Paulo Eiró | [5 empty] | Executado | 2019-12-12 | 2020-03-11 |  |  | JRA | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 24 | 6012.2019/0007386-4 | SA | Rua Amador Bueno | Rua Paulo Eiró | Travessa Jurci Soares Sebastião | [5 empty] | Executado | 2019-12-12 | 2020-03-11 |  |  | JRA | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 24 | 6012.2019/0007386-4 | SA | Rua Barão do Rio Branco | Avenida Mario Lopes Leão | Ladeira Aurora | [5 empty] | Executado | 2019-12-12 | 2020-03-11 |  |  | JRA | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 24 | 6012.2019/0007386-4 | SA | Rua Paulo Eiró | Ladeira Aurora | Avenida Maio Lopes Leão | [5 empty] | Executado | 2019-12-12 | 2020-03-11 |  |  | JRA | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 24 | 6012.2020/0005471-3 | SA | Rua Amador Bueno - LADO ÍMPAR | Tv Jurci Soares Sebastião | Rua Barão do Rio Branco | 385.2 | 1502.28 |  | 188500.67 | 188278.32 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 |  |  | JRA | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 24 | 6012.2020/0005474-8 | SA | Rua Amador Bueno - LADO ÍMPAR | Rua Antonio de Saavedra | Tv Jurci Soares Sebastião | 271.8 | 996.84 |  | 130541.53 | 130265.27 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 |  |  | JRA | Engº Jean Rene Pierri
Fase 1 | 24 | 6012.2020/0005475-6 | SA | Rua Amador Bueno - LADO PAR | Rua Manuel Elói do Nascimento | Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito | 348.6 | 915.1 |  | 130626.25 | 130517.52 | Executado | 2020-04-06 | 2020-05-06 |  |  | JRA | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 24 | 6012.2020/0005476-4 | SA | Avenida Interlagos - LADO PAR | Rua Assur | Avenida Nossa Senhora do Sabará |  | 3143.35 |  | 496001.76 |  | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 24 | 6012.2020/0005476-4 | SA | Avenida Nossa Senhora do Sabará - LADO ÍMPAR | Avenida Interlagos | Rua Tomas Aquino de Macedo | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Jean Rene Pierri
Fase 2 | 24 | 6012.2020/0005476-4 | SA | Avenida Nossa Senhora do Sabará - LADO PAR | Avenida Interlagos | Rua Norma | [5 empty] | Em Execução | 2020-07-10 | 2020-10-08 |  |  | JRA | Engº Jean Rene Pierri
[8 empty] | 792329.1955 |  | 131482345.87 | 27673144.76