TERMO DE ADITAMENTO Nº 013/165/SIURB/11/2017.

CONTRATO Nº 165/SIURB/11.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2011-0.133.117-4 (Proc. Orig. nº 2011-0.243.796-0).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CONTRATADA: LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

OBJETO: 	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 05, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO: 	1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

2) DO NOVO VALOR CONTRATUAL

3) DOS RECURSOS FINANCEIROS

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretário da Secretaria Municipal de Serviços e Obras – SMSO, Marcos Rodrigues Penido, adiante designada “PREFEITURA” e, de outro lado, a empresa LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, sediada na Rua Amaral Gama, 333, Cj.141 – Santana, no Município de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.403.235/0001-56, neste ato representada pelo Procurador, Sr. William de Almeida, portador do RG nº 25.625.975-6 – SSP/SP e do CPF nº 185.220.048-03, a seguir denominada “CONTRATADA”, resolvem de comum acordo, considerando o parecer jurídico em fls. 2.331 e o despacho autorizatório de fls. 2.332 do Processo nº 2011-0.133.117-4, lavrar o presente Termo de Aditamento ao Contrato nº 165/SIURB/11, na conformidade das seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

  - Alteração contratual, compreendidas na planilha de orçamento sob fls. 2.299 a 2.307, constantes e não constantes do Caderno Preços nº 044/SIURB/EDIF/11, conforme descrição abaixo;

- Inclusão de Serviços extracontratuais, CEI Setor 6802, no valor de R$ 38.595,66 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos);

- Extensão Contratual, CEI Setor 6802, no valor de R$ 820.955,63 (oitocentos e vinte mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos);

- Redução Contratual, CEI Setor 6802, no valor de R$ 84.939,57 (oitenta e quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos);

- Supressão Contratual, CEI Setor 6802, no valor de R$ 147.530,65 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos).

  - Em decorrência das alterações no item 1.1., as inclusões de serviços e preços extracontratuais totalizam um valor de R$ 859.551,29 (oitocentos e cinquenta nove mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos) e as supressões e reduções um valor de R$ 232.470,22 (duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e dois centavos), que compensados, resultam em um acréscimo final de R$ 627.081,07 (seiscentos e vinte e sete mil, oitenta e um reais e sete centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO NOVO VALOR CONTRATUAL

  - O Contrato com valor atual de R$ R$ 59.160.127,97 (cinquenta e nove milhões, cento e sessenta mil, cento e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), acrescido em R$ 627.081,07 (seiscentos e vinte e sete mil, oitenta e um reais e sete centavos), passa a vigorar com o valor de R$ 59.787.209,04  (cinquenta e nove milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e nove reais e quatro centavos), representando um acréscimo de 1.21344% sobre o valor e um acumulado de 15,69215% do valor inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1.	A despesa correspondente será onerada pela dotação orçamentaria nº 16.10.12.365.3010.3359.4.4.90.51.00.00.

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA CONTRATUAL

4.1. 	Para o perfeito cumprimento das obrigações assumidas neste instrumento, a Contratada efetivou depósito em garantia complementar no valor de R$ 31.354,05 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Ficam ratificadas em todos os seus termos as cláusulas do contrato nº 165/SIURB/11 e dos respectivos Aditamentos que não colidam com o presente.

E por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, após terem lido o mesmo.

São Paulo,            de                              de 2017.

_______________________________________________

P R E F E I T U R A

MARCOS RODRIGUES PENIDO

SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SERVIÇOS E OBRAS - SMSO

________________________________________

LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

WILLIAM DE ALMEIDA

PROCURADOR