## Gal jan
CONSERVAÇÃO GALERIAS | [5 empty] | CONSERVAÇÃO GALERIAS
EQUIPE 1 | [5 empty] | EQUIPE 2
ENCARREGADO JOSÉ DOS MÁRTIRES | [5 empty] | ENCARREGADO JOSÉ DOS MÁRTIRES
Janeiro | [5 empty] | Janeiro
Data | Galerias | Serviço | BL | PV | M/l | Data | Galerias | Serviço | BL | PV | M/l
|  |  | 26 | 7 | 166.7 |  |  |  | 33 | 11 | 126.8
2019-02-01 | Rua Antonio Rocha Matos Filho | Tampa BL | 3 |  |  | 2019-02-01 | Rua Ponte Branca, 256 | Reconstrução muro |  |  | 12
|  | Alinhamento Guia |  |  | 4 |  | Rua Aratum (Extenção) | Tampa BL/Guia Chapeu | 8 |  | 4
|  | Troca Guia Reta |  |  | 3 | 2019-01-03 | Rua São Gonçalo do Abaeté, 34 | Tampa BL | 1
|  | Guia Chapeu |  |  | 2 |  | Av. Gal. Penha Brasil (Extenção) | Tampa BL | 1
|  | Sarjeta/Demolição |  |  | 7 |  | Av. Dep. Cantidio Sampaio, 1235 | Tampa BL | 1
2019-01-03 | Rua F 170 | Sarjetão/Demolição |  |  | 10 |  | Rua Eng Pereira Passos, s/nº | Tampa BL | 1
|  | Sarjetão |  |  | 9 |  | Rua Nicia Coutinho Patricio, 113 | Tampa BL | 1
2019-01-04 | Rua F 170 | Sarjeta |  |  | 10 | 2019-01-04 | Rua Antonio Vicente de Azevedo, 02 | Tampa BL/Vedação Tb | 2 |  | 3
|  | Conretagem/sarjetão |  |  | 1.2 |  | Av Pe. Orlando Garcia da Silveira, 813 | Tampa BL | 1
|  | Concordancia Passeio |  |  | 15 |  | Rua Nicia Coutinho Patricio, (Praça) | Tampa BL/ guia Chapeu | 2 |  | 2
2019-01-07 | Rua Joaquim Ferreira da Rocha, 416 | PV/BL/Guia Chapeu | 2 | 1 | 1 | 2019-01-07 | Rua Nicia Coutinho Patricio (Extensão) | Tampa BL | 9
2019-01-08 | Rua João Rodrigues Chaves, 30 | Reforma de PV |  | 1 |  | 2019-01-08 | Rua dos Sitiantes, s/nº | Tampa BL | 2
2019-01-09 | Rua Min. Correia de Castro (Viela 3) | Ref de Caixa e Aterro |  |  | 1 |  | Rua Cap Antonio de Azevedo, s/nº | Tampa BL | 2
2019-01-10 | Rua Min. Correia de Castro (Viela 3) | Vedação Tubos |  |  | 7.5 |  | Rua Ribeiro de Morais, s/nº | Tampa BL | 2
|  | BL/Concretagem | 1 |  | 1 |  | Rua Pascoal da Costa, s/nº | Tampa BL | 2
2019-01-11 | Rua Mario Maldonado | Reforma PV |  | 3 |  | 2019-01-09 | Rua Emilio Martins, s/nº | Tampa BL | 2
2019-01-14 | Rua Mario Maldonado | PV/BL/Guia Chapeu | 1 | 2 | 1 |  | Rua Ziba X Rua Silva Alvarenlga | Tampa BL/Guia Chapeu | 2 |  | 2
2019-01-15 | Rua Turmalina Negra, 63 (Viela) | BL/Ref.Canaleta Hidr | 1 |  | 9 |  | Rua Domingos Arevalo, 634 | Tampa BL/Guia Chapeu | 2 |  | 1
2019-01-16 | Rua Turmalina Negra, 63 (Viela) | Concretagem/BL | 5 |  | 7 | 2019-01-10 | Rua Domingos Arevalo, 634 | Reforma Canaleta Hidr |  |  | 1.3
2019-01-17 | Rua Turmalina Negra, 63 (Viela) | Canaleta Hidr Parede |  |  | 7.8 |  |  | Alvenaria (Degraus) |  |  | 8
|  | Reboco |  |  | 7.8 | 2019-01-11 | Rua José Pereira Araujo, 161 | Nivelamento PV |  | 1
|  | Concretagem Piso |  |  | 3.9 |  |  | Concordancia Sarjeta |  |  | 26
|  | Colocação Tampa BL | 3 |  |  |  | Av. João Paulo I, 2110 | Vistoria Tubulação |  |  | 6
2019-01-18 | Rua Turmalina Negra, 63 (Viela) | Piso |  |  | 3.5 | 2019-01-14 | Rua Ponte Branca, 256 | Escavação Manual |  |  | 10.5
|  | Laje |  |  | 2.1 |  |  | Demolição Piso |  |  | 10.5
|  | Demolição Laje p/Refor |  |  | 3.9 | 2019-01-15 | Rua Ponte Branca, 256 | Muro de Contenção |  |  | 10
2019-01-19 | Rua Turmalina Negra, 63 (Viela) | Parcial Concretagem |  |  | 5 |  |  | Remoção de entulhos
2019-01-21 | Rua Turmalina Negra, 63 (Viela) | Concretagem/ coloc BL | 4 |  |  | 2019-01-16 | Rua Ponte Branca, 256 | Construção PV/Galeria |  |  | 4
2019-01-22 | Rua Turmalina Negra, 63 (Viela) | Canaleta Parc Concret |  |  | 10 |  |  | Retirada de Tubo |  |  | 1.5
|  | Reforma Mureta |  |  | 11 |  |  | Remoção de entulhos
|  | Demolição Laje p/Refor |  |  | 10 | 2019-01-17 | Rua Ponte Branca, 256 | Concretagem Piso |  |  | 4
|  | Remoção de Entulhos | [5 empty] | Alvenaria |  |  | 8
2019-01-23 | Rua Turmalina Negra, 63 (Viela) | Reboco Mureta |  |  | 10 |  |  | Reboco/Ret Entulho |  |  | 8
|  | Concretagem Piso |  |  | 10 | 2019-01-18 | Rua Ponte Branca, 256 | Reforma PV/Muro |  | 5 | 10.5
|  | Colocação Tampas BL | 9 |  |  | 2019-01-19 | Rua Ponte Branca, 256 | Reforma PV/Muro |  | 5 | 10.5
2019-01-24 | Av. João Paulo I, 1443/1510 | Tampa BL | 4 |  |  | 2019-01-21 | Rua Ponte Branca, 256 | Escavação Manual |  |  | 6.8
| Rua Luis Jose Junqueira Freire X Av João Paulo I | Tampa BL/Guia Chapeu | 4 |  | 1 |  |  | Concretagem |  |  | 6.8
2019-01-28 | Rua Mario Maldonado (Viela) | Ref.Parcial Escadão Aterro |  |  | 3 | 2019-01-22 | Rua Ponte Branca, 256 | Muro de Contenção |  |  | 8
2019-01-29 | Rua Mario Maldonado (Viela) | Ref.Parcial Escadão Aterro |  |  | 4.5 |  |  | Escavação Manual |  |  | 5
2019-01-30 | Rua Mario Maldonado (Viela) | Ref.Parcial Escadão Aterro |  |  | 5.5 |  |  | Concretagem |  |  | 5
2019-01-31 | Rua Mario Maldonado (Viela) | Ref.Parcial Escadão Aterro |  |  | 2 | 2019-01-23 | Rua Ponte Branca, 256 | Aterro Vala |  |  | 8
|  | Concretagem Piso Patamar |  |  | 2 |  |  | Demolição Piso |  |  | 8
[6 empty] | 2019-01-24 | Rua Ponte Branca, 256 | Concretagem |  |  | 5
[6 empty] | 2019-01-28 | Rua Ponte Branca, 256 | Demolição Muro |  |  | 10.5
[8 empty] | Concretagem Piso |  |  | 3.3
Remoção de entulhos
[6 empty] | 2019-01-29 | Rua Ponte Branca, 256 | Muro Concretagem Base |  |  | 4
[8 empty] | Concretagem 1 Coluna |  |  | 2.5
[6 empty] | 2019-01-30 | Rua Ponte Branca, 256 | Concretagem |  |  | 10.5
[8 empty] | Concretagem Piso |  |  | 2.5

## Gal fev
CONSERVAÇÃO LOGRADOURO | [5 empty] | CONSERVAÇÃO LOGRADOURO
EQUIPE 1 | [5 empty] | EQUIPE 2
ENCARREGADO JOSÉ DOS MÁRTIRES | [5 empty] | ENCARREGADO JOSÉ DOS MÁRTIRES
Fevereiro | [5 empty] | Fevereiro
Data | Galerias | Serviço | BL | PV | M/l | Data | Galerias | Serviço | BL | PV | M/l
|  |  | 32 | 2 | 50.3 |  |  |  | 2 | 2 | 40
2019-02-01 | Rua Antonio Rocha Matos Filho | Tampa BL | 3 |  |  | 2019-02-01 | Rua Ponte Branca, 256 | Reconstrução muro |  |  | 12
| Rua Daniel Pereira | Tampa BL | 2 |  |  | 2019-02-04 | Rua Ponte Branca, 256 | Chapisco
2019-02-04 | Rua Francisco Lotufo, 10 | Tampa BL | 2 |  |  | 2019-02-05 | Rua Ponte Branca, 256 | Concretagem
| Rua Luis Edmundo, 182 | Tampa BL | 1 |  |  | 2019-02-06 | CHUVA
2019-02-05 | Av. Inajar de Souza, 1979 | Tampa BL | 2 |  |  | 2019-02-07 | Rua Ponte Branca, 256 | Passeio |  |  | 15
| Rua Bonifácio Cubas, 116 | Tampa BL | 1 |  |  | 2019-02-08 | Rua Santa Cruz do Monte Castelo, 40 | PV |  | 1
2019-02-06 | CHUVA | [5 empty] | Rua Paulo Garcia Aquiline, 533 | Tampa BL | 1
2019-02-07 | Rua Nicia Patricio Coutinho, 240 | PV |  | 1 |  |  | Rua do Farol, 301 | Tampa BL | 1
2019-02-11 | Rua Marilandia X Rua Itaquara | PV |  | 1 |  | 2019-02-11 | Rua Romulo Naldi (córrego) | Transp de Tubos
2019-02-12 | Rua Marilandia X Rua Itaquara | Troca de tubos |  |  | 3 | 2019-02-12 | Rua Romulo Naldi (córrego) - | Aterro e Nivelamento |  |  | 10
2019-02-13 | Rua Marilandia X Rua Itaquara | Aterro/Remoção Ent |  |  |  | 2019-02-13 | Rua Romulo Naldi (córrego) - | Aterro e Nivelamento
| Av João Paulo, 1285 | Grelha BL | 1 |  |  | 2019-02-14 | Rua Romulo Naldi (córrego) | Colocação Tubos |  |  | 12
2019-02-14 | Rua Gregorio Pomar. 200 | Tampa BL | 3 |  |  | 2019-02-15 | Rua Romulo Naldi (córrego) | Tubos/PV/Aterro |  |  | 3
| Rua Padre Domingos Gava, 196 | Tampa BL | 2 |  |  | 2019-02-16 | Rua Romulo Naldi (córrego) | Constr PV |  | 1
| Rua Gregorio Pomar. 110 | Tampa BL | 3 |  |  | 2019-02-19 | Rua Romulo Naldi (córrego) | Constr PV
2019-02-15 | Rua Comandai, 28 | Tampa BL | 1 |  |  | 2019-02-20 | Rua Romulo Naldi (córrego) | Constr PV
| Rua Gerson Pereira de Brito | Tampa BL | 2 |  |  | 2019-02-21 | Rua Romulo Naldi (córrego) | Constr PV
| Tarde Chuvosa |  |  |  |  | 2019-02-22 | Rua Romulo Naldi (córrego) | Constr PV
2019-02-18 | Rua Emilio Castro, 386 | Tampa BL | 2 |  |  | 2019-02-25 | Rua Romulo Naldi (córrego) | Constr PV
| Rua das Meninas, 85 | Vistoria/Bl Entupida |  |  |  | 2019-02-26 | CHUVA
| Rua Cecilia Maria da Dores, 122 | Vistoria/Serv Sabesp |  |  | 4.5 | 2019-02-27 | Rua Romulo Naldi (córrego) | Constr PV
2019-02-19 | Rua Cecilia Maria da Dores, 122 | Vistoria/Tatuzão |  |  | 15 | 2019-02-28 | CHUVA
2019-02-20 | Rua Cecilia Maria da Dores, 122 | Passeio |  |  | 1.4
2019-02-21 | Rua Cecilia Maria da Dores, 122 | Reforma/ Guia Chapeu/BL | 1 |  | 2.4
| Rua Pe Aquiles Silvestre X Rua Ap.do Tabuado | Tampa BL | 3
2019-02-22 | Av. Elisio Teixeira Leite, 655 | Sarjeta |  |  | 20
| Praça Domingos Regatieri | Tampa BL | 2
| Rua José da Natividade Saldanha | Tampa BL | 1
2019-02-25 | Av. João Paulo I, 1701 | Tampa BL/Guia Chapeu | 2 |  | 1
| Rua Miguel Casagrande, 173 | Tampa BL/Guia Chapeu | 1 |  | 1
2019-02-26 | CHUVA
2019-02-27 | Rua Roberto Zuricher, 473 | Tampa BL/Guia Chapeu | 2 |  | 2
| Rua Trajano de Carvalho, 131 | Tampa BL | 1
| Rua Ouro Velho, 412 | Tampa BL | 1
2019-02-28 | CHUVA

## Gal mar
CONSERVAÇÃO GALERIAS | [5 empty] | CONSERVAÇÃO GALERIAS
EQUIPE 1 | [5 empty] | EQUIPE 2
ENCARREGADO JOSÉ DOS MÁRTIRES | [5 empty] | ENCARREGADO JOSÉ DOS MÁRTIRES
Março | [5 empty] | Março
Data | Galerias | Serviço | BL | PV | M/l | Data | Galerias | Serviço | BL | PV | M/l
|  |  | 15 | 4 | 118 |  |  |  | 9 | 2 | 193.5
2019-03-01 | Rua do Arcadismo, 35 (Viela) | Vistoria Galeria |  |  | 10 | 2019-03-01 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Construção PV |  | 1
| Rua Profº Alfredo Monteiro, 57 | Tampa de BL | 1 |  |  | 2019-03-06 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Construção PV |  | 1
2019-03-06 | Rua do Arcadismo, 35 (Viela) | Inspeção Tubulação |  |  | 26 | 2019-03-07 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Sarjeta |  |  | 7
2019-03-07 | Rua Alipio Batista Pinto, 184/187 | Tampa BL/Guia Chapeu | 1 |  | 1 | 2019-03-08 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Sarjeta/Guia Reta |  |  | 23
2019-03-08 | Rua Antonio Ramos da Cruz, 02 | Tampa BL/Guia Chapeu | 1 |  | 2 | 2019-03-11 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Sarjeta/Guia Reta |  |  | 24
| Av. Inajar de Souza, 2.695 | Tampa BL | 1 |  |  | 2019-03-12 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Sarjeta/Guia Reta |  |  | 31
2019-03-11 | Rua Agenor Alves Meira, 214 | Tampa BL/Guia Chapeu | 1 |  | 1 | 2019-03-13 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Passeio |  |  | 14
| Rua Antenor Oliveira e Silva, 86 | Tampa BL | 1 |  |  | 2019-03-14 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Construção BL Quad | 1
| Rua Santa Rosa dp Viterbo, 62 | Sarjeta |  |  | 1.5 | 2019-03-15 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Execução Parc BL
2019-03-12 | Rua Antenor Oliveira e Silva, 214 | Reforma Sarjeta |  |  | 15 | 2019-03-16 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Concretagem Sarjeta |  |  | 14
2019-03-13 | Rua Antenor Oliveira e Silva, 214 | Sarjeta |  |  |  | 2019-03-19 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | BL/Muro de Contenç | 5 |  | 8.3
2019-03-14 | Rua Antonio Frutuos, 110 | Vistoria Galeria |  |  | 6 | 2019-03-20 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Concretagem
| Rua Carlos Galhardo, 63 | Passeio/Sarjeta |  |  | 2 | 2019-03-21 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Sarjeta |  |  | 24
2019-06-15 | Rua Antonio Frutuos, 110 | Ref.Esc.Hidraul/PV |  | 1 | 4 | 2019-03-22 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Muro/Sarjeta Contin
2019-03-18 | Rua Antonio Frutuos, 110 | Concretagem |  |  | 10 | 2019-03-25 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Contin Muro/Aterro |  |  | 8
| Rua do Arcadismo, 35 (Viela) | Ref.Tubulação/PV/BL | 1 | 1 | 1.5 | 2019-03-26 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | BL/Guia/Passeio | 3 |  | 11.6
2019-03-19 | Rua do Arcadismo, 35 (Viela) | Colocação Tub/Alvenaria |  |  | 4 | 2019-03-27 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Concretagem/Reboco |  |  | 24.3
2019-03-20 | Rua do Arcadismo, 35 (Viela) | BL/Guia Reta/Sarjeta | 2 |  | 23 | 2019-03-28 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Concretagem Passeio |  |  | 4.3
2019-03-21 | Rua do Arcadismo, 35 (Viela) | Alvenaria/BL/Passeio | 2 |  | 11 | 2019-03-29 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Transp Tubos
2019-03-22 | Rua do Arcadismo, 35 (Viela) | Aterro/Concretagem |  |  | 3.5
2019-03-25 | Rua do Arcadismo, 35 (Viela) | Concretagem/Mureta |  |  | 21
2019-03-26 | Rua João Delgado, 290 | BL/PV/Aterro/Vedação | 1 | 1 | 2.5
2019-03-27 | Rua João Delgado, 290 | Tampa BL/Guia Chapeu | 3 |  | 1
| Av. João Paulo I, 1671 | Tampa BL/Guia Chapeu | 1 |  | 1
2019-03-28 | Av. João Paulo I X Rua do Expressionismo | Reforma PV |  | 1
2019-03-29 | Av. João Paulo I X Rua do Expressionismo | Alvenaria |  |  | 7

## Gal abr
CONSERVAÇÃO GALERIAS | [5 empty] | CONSERVAÇÃO GALERIAS
EQUIPE 1 | [5 empty] | EQUIPE 2
ENCARREGADO JOSÉ DOS MÁRTIRES | [5 empty] | ENCARREGADO JOSÉ DOS MÁRTIRES
Abril | [5 empty] | Abril
Data | Galerias | Serviço | BL | PV | M/l | Data | Galerias | Serviço | BL | PV | M/l
|  |  | 9 | 1 | 332.6 |  |  |  | 9 | 3 | 217.6
2019-04-01 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Transp de Tubos |  |  |  | 2019-04-01 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Transp de Tubos
2019-04-02 | Rua do Expressionismo X Av João Paulo I | Ref. PV |  |  | 6 | 2019-04-02 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Abertura Vala |  |  | 7
|  | Reboco |  |  | 6 |  |  | Concretagem |  |  | 7
| Rua Rio Verde, 1518 | Toca I Grelha BL e Tampa | 1 |  |  | 2019-04-03 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Constr Parcial BL |  |  | 12
2019-04-03 | Rua do Expressionismo X Av João Paulo I | Ref.PV Colocação Laje |  |  | 1.7 |  |  | Reboco |  |  | 12
|  | PV Completo |  | 1 |  | 2019-04-04 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Constr Parcial BL | 5 |  | 14
| Rua Bernardo Rincon, 20 | Troca de 1 Grelha BL | 1 |  |  |  |  | Guia Chapeu |  |  | 5
|  | Construção da Caixa |  |  | 1 |  |  | Tubos |  |  | 7.5
|  | Tampa de BL | 2 |  |  | 2019-04-05 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Colocação Tubos |  |  | 3
2019-04-04 | Rua Higo Italo Merigo, 14 | Vistoria Escadão Hidr | [5 empty] | Constr Parcial PV |  | 2
| Av. Dep. Cantidio Sampaio, 75 | Tampa de BL | 1 |  |  |  |  | Concretagem |  |  | 2.5
| Rua Campos da Lapa, 101 | Troca de 1 Grelha BL | 1 |  |  | 2019-04-08 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Chuva
2019-04-05 | Rua Donato Alvarez, 440 | Constr de Mureta |  |  | 1.5 | 2019-04-09 | Av. João Paulo I, s/nº | Tampa BL | 4
2019-04-08 | Rua Donato Alvarez, 440 | Chuva |  |  |  | 2019-04-10 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Colocação Tubos |  |  | 6
2019-04-09 | Rua Ziba, s/nº | Tampa de BL | 3 |  |  | 2019-04-11 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Colocação Tubos |  |  | 9
2019-04-10 | Rua Donato Alvarez, 440 | Ref Parc Escadaria |  |  | 2 | 2019-04-12 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Colocação Tubos |  |  | 1.5
|  | Constr Mureta |  |  | 2 |  |  | Aterro Vala |  |  | 6
2019-04-11 | Rua Donato Alvarez, 440 | Constr Mureta |  |  | 25 |  |  | Reforma de Sarjeta |  |  | 6
2019-04-12 | Rua Donato Alvarez, 440 | Constr Mureta |  |  | 20 | 2019-04-15 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Constr Parcial PV |  |  | 2.4
|  | Reboco |  |  | 30 |  |  | Reboco |  |  | 2.4
2019-04-15 | Rua Donato Alvarez, 440 | Demolição de 1 Degrau |  |  | 1 |  |  | Colocação de Laje |  |  | 2
|  | Concretagem |  |  | 1.5 | 2019-04-16 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Muro Contenção |  |  | 5
2019-04-16 | Rua Donato Alvarez, 440 | Concretagem 17 degraus |  |  | 14 |  |  | Concretagem Base |  |  | 3.3
|  | Reboco |  |  | 10 |  |  | Demolição Sarjeta |  |  | 6
2019-04-17 | Rua Donato Alvarez, 440 | Reboco Mureta |  |  | 40 | 2019-04-17 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Constr Parcial Muro |  |  | 5
|  | Concretagem |  |  | 2.5 | 2019-04-18 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Constr Parcial Muro |  |  | 5
2019-04-18 | Rua Donato Alvarez, 440 | Constr e Reboco |  |  | 4 |  |  | Guia Reta |  |  | 3
|  | Concretagem |  |  | 1.4 |  |  | Concretagem Sarjeta |  |  | 3
|  | Passeio |  |  | 3 |  |  | Colocação PV |  | 1
2019-04-22 | Rua Donato Alvarez, 440 | Constr Mureta |  |  | 10 | 2019-04-22 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Muro/ConcretagemBase |  |  | 4.4
|  | Reboco |  |  | 10 | 2019-04-23 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Constr Parcial Muro |  |  | 6.5
|  | Ret de Entulho | [5 empty] | Constr Parcial Muro |  |  | 5
2019-04-23 | Rua Donato Alvarez, 440 | Concretagem 25 degraus |  |  | 20 |  |  | Concretagem da Base |  |  | 4.4
|  | Ret de Entulho |  |  |  | 2019-04-24 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Constr Parcial Muro |  |  | 6.5
2019-04-24 | Rua Donato Alvarez, 440 | Concretagem |  |  | 10 | 2019-04-25 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Constr Parcial Muro |  |  | 6.5
|  | Reboco Mureta |  |  | 20 | 2019-04-26 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Constr Muro Contenção |  |  | 9.7
2019-04-25 | Rua Donato Alvarez, 440 | Reboco Mureta |  |  | 50 |  |  | Reboco |  |  | 9.7
2019-04-26 | Rua Donato Alvarez, 440 | Concretagem |  |  | 10 | 2019-04-29 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Concretagem da Base |  |  | 2.3
|  | Reboco Mureta |  |  | 10 |  |  | Demolição p/Reforma |  |  | 10
|  | Ret de Entulho | [5 empty] | Guia Reta |  |  | 1
2019-04-29 | Rua Donato Alvarez, 440 | Concretagem |  |  | 7 |  |  | Concretagem da Sarjeta |  |  | 10
|  | Reboco |  |  | 25 | 2019-04-30 | Rua Romulo Naldi (Corrego) | Reboco do Muro |  |  | 13
2019-04-30 | Rua Donato Alvarez, 440 | Concretagem |  |  | 6 |  |  | Reboco do Muro |  |  | 5.4
|  | Reboco |  |  | 30 |  |  | Drenagem do Solo |  |  | 12

## Gal maio
CONSERVAÇÃO GALERIAS | [5 empty] | CONSERVAÇÃO GALERIAS
EQUIPE 1 | [5 empty] | EQUIPE 2
ENCARREGADO JOSÉ DOS MÁRTIRES | [5 empty] | ENCARREGADO JOSÉ DOS MÁRTIRES
Maio | [5 empty] | Maio
Data | Galerias | Serviço | BL | PV | M/l | Data | Galerias | Serviço | BL | PV | M/l
|  |  | 22 | 4 | 167.32 |  |  |  | 72 | 4 | 137.4
2019-05-02 | Rua Donato Alvarez, 440 | Alvenaria |  |  | 17.5 | 2019-05-02 | Rua Romulo Naldi, (Córrego) | Passeio |  |  | 40
2019-05-03 | Rua Monte Alegre do Sul, 85 | Tampa BL | 1 |  |  | 2019-05-03 | Rua Romulo Naldi, (Córrego) | SarjetaTampa BL | 2 |  | 6
2019-05-06 | Rua Monte Alegre do Sul, 85 | Guia Chapeu |  |  | 2 | 2019-05-06 | Rua Romulo Naldi, (Córrego) | Tampa BL | 5
2019-05-07 | Rua Monte Alegre do Sul, 85 | Grelhas de BL | 2 |  |  | 2019-05-07 | Rua Romulo Naldi, (Córrego) | Demolição Sarjeta |  |  | 6
|  | Sarjeta |  |  | 5 |  |  | Guia Reta |  |  | 6
|  | Passeio |  |  | 3 | 2019-05-08 | Rua Romulo Naldi, (Córrego) | Sarjeta |  |  | 14
2019-05-08 | Rua Valadares, 171 | Tampa BL | 1 |  |  |  |  | Guia Reta |  |  | 6
| Av. Inajar de Souza, 3831 | Grelhas de BL | 3 |  |  | 2019-05-09 | Rua William Adam, 55 | Tampa BL | 1
2019-05-09 | Rua G., 45 Jardim Vitória Régia | PV Completo |  | 1 |  |  | Av. Tomas Rabelo e Silva, | Tampa BL | 4
| Rua Km, s/nº Jardim Vitória Régia | Tampa BL | 1 |  |  |  | Rua Lagoa da Serra ou R 25, 49 | Tampa BL | 2
| Rua Macedônia, 268 | BL Duplo Parcial |  |  |  | 2019-05-10 | Rua Santa Cruz do Monte Castelo, 46 | PV Completo |  | 1
2019-05-10 | Rua Fernando Machesini | PV/Tubos/BL | 1 | 1 | 2 |  | Rua do Multirão, 01 | Grelha BL | 2
| Rua Macedonia, 268 | Tampa BL/Guia Chapeu | 2 |  | 2 | 2019-05-13 | Rua Agenor Alves Meira (extensão) | Tampa BL | 3
| Rua São Leonardo, 32 | Tampa BL | 1 |  |  |  | Av. Inajar de Souza, 915 | Tampa BL | 3
2019-05-13 | Rua Fernando Machesini, 67 | 1 PV parcial |  |  |  |  | Rua Dr. Artur Fajardo, 300 | Grelha BL | 2
2019-05-14 | Rua Fernando Machesini, 67 | 1 PV completo |  | 1 |  | 2019-05-14 | Av. João Paulo I x Rua Marcio Munhos | Tampa BL | 5
| Rua Almoique, 75/78 | Tampa BL | 3 |  |  |  | Av. Gel. Penha Brasil X Rua Paulo Pinto, 3147 | Tampa BL | 3
2019-05-15 | Rua Carlos Alberto Saponara, 156 | Tampa BL/Guia Chapeu | 3 |  | 3 | 2019-05-15 | Rua Eng. Pereira Passos, 318 | Tampa BL/Alvenaria | 3 |  | 32
2019-05-16 | Rua Sol Nascente do Paulistano, 10 - Viela | Alvenaria |  |  | 7.8 | 2019-05-16 | Rua Eng. Pereira Passos, 318 | Tampa BL/Guia Chapéu | 5 |  | 3
2019-05-17 | Rua Sol Nascente do Paulistano, 10 - Viela | Alvenaria |  |  | 6 | 2019-05-17 | Av. Humberto Gomes Maia (extensão) | Tampa BL | 5
2019-05-20 | Rua Sol Nascente do Paulistano, 10 - Viela | Alvenaria |  |  | 9.22 |  | Estrada Lazaro Amancio de Barros | Tampa BL | 3
2019-05-21 | Rua Sol Nascente do Paulistano, 10 - Viela | Alvenaria |  |  | 20 | 2019-05-20 | Rua Eng. Pereira Passos, | Sarjeta |  |  | 6
2019-05-22 | Rua Sol Nascente do Paulistano, 10 - Viela | Alvenaria |  |  | 29 |  |  | Alvenaria |  |  | 2.4
2019-05-23 | Rua Sol Nascente do Paulistano, 10 - Viela | Alvenaria |  |  | 15.8 |  | Rua Gumercindo de Paula, 219 | Tampa BL | 1
| Rua Lagoa da Serra, 22 | Tampa BL | 2 |  |  |  | Rua das Pedras, 67 | Tampa BL | 1
2019-05-24 | Praça Dollman, s/nº | Tampa BL | 1 |  |  | 2019-05-21 | Rua Tomas Rabelo e Silva, s/nº | Tampa BL | 1
| Rua José Leonel Vieira, 36 | PV/Tubulação Vistoria |  | 1 | 6 |  | Av Fuad Lutfalla, s/nº | Tampa BL | 1
2019-05-27 | R. TURMALINA NEGRA, 63 | BL Duplo Parcial | 1 |  |  |  | Rua Domingos Arevalos, 844 | Tampa BL | 2
|  | Guia Chapeu |  |  | 1 | 2019-05-22 | Rua Gregorio Pomar, 227 | Tampa BL | 2
| R. DOS PIRILAMPOS, 17 | BL Duplo Parcial | 1 |  |  |  | Rua Domingos Arevalos, Extensão | Tampa BL/Guia Chapéu | 4 |  | 4
2019-05-28 | AV. ITABERABA, 4.629 |  |  |  | 2 | 2019-05-23 | Rua Emilio Castro, 260 | Tampa BL | 2
| AV. MIN. PETRONIO PORTELA, 413 |  |  |  | 2 |  | Rua Caetano Pascoale Ferreecchio, 254 | Tampa BL | 2
[7 empty] | Rua Prof. MARIO Degni, 37 | Tampa BL | 1
2019-05-29 | ESTRADA LAZARO AMÂNCIO DE BARROS X R. ARI CRIVARI | guia reta |  |  | 8 |  | Rua João Cordeiro, 120 | Tampa BL | 1
|  | demolição de sarjeta |  |  | 2 |  | Rua Baião Parente, 178 | Tampa BL/PV | 1 | 1
|  | demolição de tubulação |  |  | 5 | 2019-05-24 | Av. Deputado Cantidio Sampaio (extensão) | Tampa BL/Guia Chapeu | 4 |  | 1
2019-05-30 | ESTRADA LAZARO AMÂNCIO DE BARROS X R. ARI CRIVARI | guia reta |  |  | 8 |  | Rua Talhamar X Rua Feliciano Malabia (Extensão) | Tampa BL/Guia Chapeu | 3 |  | 1
|  | demolição sarjeta |  |  | 6.5 | 2019-05-28 | R. MARIO DEGNI, TUBULAÇÃO | Remoção |  |  | 12
2019-05-31 | ESTRADA LAZARO AMÂNCIO DE BARROS X R. ARI CRIVARI | Passeio |  |  | 16 | 2019-05-29 | R. MARIO DEGNI, TUBULAÇÃO | Escavação |  |  | 27
|  | Sarjeta |  |  | 8 | 2019-05-30 | R. MARIO DEGNI, TUBULAÇÃO | PV Completo |  | 1
[6 empty] | 2019-05-31 | R. MARIO DEGNI, TUBULAÇÃO | PV Completo |  | 1
[8 empty] | tubulação |  |  | 3
[8 empty] | Alvenaria |  |  | 14

## Log jan
CONSERVAÇÃO LOGRADOURO |  |  |  | CONSERVAÇÃO LOGRADOURO
EQUIPE 1 |  |  |  | EQUIPE 2
ENCARREGADO : José dos Mártires |  |  |  | ENCARREGADO : José dos Mártires
JAN |  |  |  | JAN
Data | Logradouro | Serviço | M/l | Data | Logradouro | Serviço | M/l
|  |  | 444.5 |  |  |  | 415.4
2019-01-02 | Rua das Ameixas | reforma sarjeta | 30 | 2019-01-02 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | reforma sarjeta
|  | troca guia reta | 7 |  |  | demolição sarjeta | 15
|  | troca guia curva | 3 |  |  | demolição sarjeta | 8
remoção de entulho
2019-01-03 | Rua das Ameixas | reforma sarjeta | 21 | 2019-01-03 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | demolição sarjeta | 10
|  | troca guia reta | 3 |  |  | troca guia reta | 10
2019-01-04 | Rua das Ameixas | reforma sarjeta | 16 | 2019-01-04 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | concretagem sarjeta | 20
|  | troca guia reta | 2 |  |  | retirada guia reta | 8
2019-01-07 | Rua das Ameixas x Rua João Pereira Porto | reforma sarjeta | 20 | 2019-01-07 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | abertura vala | 8.5
|  | remoção de entulho |  |  |  | troca guia reta | 8
remoção entulho
2019-01-08 | Rua Carlos Schumacker | demolição sarjeta | 20 | 2019-01-08 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | demolição sarjeta | 16
[6 empty] | concretagem base | 7
[6 empty] | colocação paralelos | 7
2019-01-09 | Rua Carlos Schumacker | concretagem sarjeta | 20 | 2019-01-09 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | concretagem base | 8
|  | troca guia reta | 14 |  |  | colocação paralelos | 8
2019-01-10 | Rua Carlos Schumacker | troca guia reta | 16 | 2019-01-10 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | reforma rampa aces. | 1.4
|  | concretagem sarjeta | 6 |  |  | reforma passeio | 8
|  | remoção de entulho |  |  |  | demolição sarjeta | 8
2019-01-11 | Rua Carlos Schumacker | troca guia reta | 5 | 2019-01-11 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | troca guia reta | 8
|  | reforma sarjeta | 21 |  |  | demolição sarjeta | 8
|  | remoção de entulho |  |  |  | concretagem | 8
2019-01-14 | Rua Carlos Schumacker | reforma sarjeta | 21 | 2019-01-14 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | concretagem solo | 8
|  | troca guia reta | 6 |  |  | demolição sarjeta | 8
remoção entulho
2019-01-15 | Rua Carlos Schumacker | reforma sarjeta | 18 | 2019-01-15 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | alinhamento guia reta | 5
|  | troca guia reta | 3 |  |  | reforma passeio | 5
|  | remoção de entulho |  |  |  | demolição sarjeta | 6
remoção entulho
2019-01-16 | Rua Carlos Schumacker | reforma sarjeta | 15 | 2019-01-16 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | demolição sarjeta | 8
|  | troca guia reta | 7 |  |  | remoção guia reta | 10
remoção de entulho
2019-01-17 | Rua Carlos Schumacker | alinhamento guia reta | 7 | 2019-01-17 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | troca guia reta | 10
|  | reconcretagem sarjeta | 15 |  |  | reforma sarjeta | 10
remoção entulho
2019-01-18 | Rua Carlos Schumacker | reforma sarjeta |  | 2019-01-18 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | concretagem sarjeta | 8
|  | demolição mecanizada | 15 |  |  | demolição passeio | 4
|  | concretagem base | 8
|  | colocação paralelos | 7
2019-01-19 | Rua Carlos Schumacker | reforma sarjeta |  | 2019-01-19 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | reforma passeio | 2.5
|  | colocação paralelos | 1 |  |  | construção rampa aces.
|  | troca guia reta | 6
2019-01-21 | Rua Carlos Schumacker | reforma sarjeta |  | 2019-01-21 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | construção jardineira | 8
|  | concretagem base | 9 |  |  | troca guia reta | 5
|  | colocação paralelos | 9 |  |  | troca guia curva | 2
2019-01-22 | Rua Carlos Schumacker | reforma sarjeta | 7 | 2019-01-22 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | troca guia reta | 7
|  | concretagem base | 10 |  |  | troca guia curva | 1
|  | colocação paralelos | 5 |  |  | construção jardineira | 8
[6 empty] | concretagem solo | 10
2019-01-23 | Rua Carlos Schumacker | reforma sarjeta | 10 | 2019-01-23 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | reforma passeio | 8
|  | concretagem base | 6 |  |  | chapisco mureta | 24
|  | colocação paralelos | 11 |  |  | nivelamento guia reta | 12
2019-01-24 | Rua Carlos Schumacker | concretagem solo | 25 | 2019-01-24 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | alinhamento guia reta | 2
| Rua Carlos Mariguella | rebaixo guia reta | 3 |  |  | construção rampa aces. | 2.5
|  | troca guia reta | 1 |  |  | reforma passeio | 7
2019-01-28 | Rua Carlos Schumacker | reconstrução sarjeta | 3 | 2019-01-28 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | reconstrução rampa aces. | 2.5
|  | remoção de entulho |  |  |  | reforma passeio | 7
| Rua Ten. Col. José Joaquim Correia Arruda | rebaixo guia reta | 3 |  | Av. Dep. Cantídio Sampaio | reforma sarjeta
|  | reforma passeio | 3.5 |  |  | demolição sarjeta | 6
|  | reforma sarjeta | 6 |  |  | remoção entulho
2019-01-29 | Estrada da Cachoeira | reforma muro |  | 2019-01-29 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | reforma sarjeta | 10
|  | remoção de entulho |  |  |  | remoção guia reta | 2
remoção entulho
2019-01-30 | Estrada da Cachoeira | reforma muro |  | 2019-01-30 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | reforma sarjeta
|  | remoção de entulho |  |  |  | concretagem base | 4
|  | preparação ferragens |  |  |  | colocação paralelos | 4
remoção entulho
2019-01-31 | Estrada da Cachoeira | reforma muro |  | 2019-01-31 | Av. Dep. Cantídio Sampaio | reforma sarjeta
|  | remoção de entulho |  |  |  | concretagem base | 12
|  | preparação ferragens |  |  |  | colocação paralelos | 12
remoção entulho

## Log fev
CONSERVAÇÃO LOGRADOURO |  |  |  | CONSERVAÇÃO LOGRADOURO
EQUIPE 1 |  |  |  | EQUIPE 2
ENCARREGADO : José dos Mártires |  |  |  | ENCARREGADO : José dos Mártires
Fev |  |  |  | Fev
Data | Logradouro | Serviço | M/l | Data | Logradouro | Serviço | M/l
|  |  | 132.1 |  |  |  | 396.1
2019-02-01 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Remoção entulho (m³) | 4.5 | 2019-03-01 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 2012 | Demolição | 3.5
[6 empty] | Mureta | 7
[6 empty] | Degraus | 4.8
2019-02-04 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Remoção entulho (m³) | 2 | 2019-02-04 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 2012 | Sarjeta | 1
[6 empty] | Degraus | 0.8
2019-02-05 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Reforma muro | 5 | 2019-02-05 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 2012 | Mureta | 3.5
|  | Perfuração broca | 3 |  |  | Concretagem | 8
|  | Concretagem | 1.5 |  |  | Demolição | 4
2019-03-07 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Muro de arrimo | 3 | 2019-03-07 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 2012 | Piso intertravado | 6
|  | Concretagem | 9 |  |  | Demolição | 4
2019-03-08 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Muro de arrimo | 3.5 | 2019-03-08 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 2012 | Mureta | 4.3
|  | Concretagem | 4 |  |  | Chapisco | 8.6
[6 empty] | Reboco | 8.6
2019-03-11 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Muro de arrimo | 4 | 2019-03-11 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 2012 | Concretagem | 4
|  | Concretagem | 6 |  |  | Rebaixo guia reta | 3
[5 empty] | Rua João Marcelino Branco | Rampa aces. | 4.3
[6 empty] | Concretagem | 58
2019-03-12 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Muro de arrimo | 3 | 2019-03-12 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 2012 | Concretagem | 4
|  | Concretagem | 4 |  |  | Chapisco | 20
[6 empty] | Recobo | 10
2019-03-13 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Muro de arrimo | 2 | 2019-03-13 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 2012 | Demolição sarjetão | 6
|  | Perfuração broca | 2 |  |  | Demolição sarjeta | 1.5
|  | Vala | 2
2019-03-14 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Muro de arrimo | 3 | 2019-03-14 | Av. Dep. Cantídio Sampaio x Rua Jarbas Nilsem Bastos | Demolição sarjetão | 10
|  | Concretagem | 5 |  |  | Demolição sarjeta | 6
2019-03-15 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Muro de arrimo | 3 | 2019-03-15 | Av. Dep. Cantídio Sampaio x Rua Jarbas Nilsem Bastos | Concretagem base | 10
|  | Concretagem | 4 |  |  | Colocação de paralelos | 10
2019-03-18 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Muro de arrimo | 3 | 2019-03-18 | Av. Dep. Cantídio Sampaio x Rua Jarbas Nilsem Bastos | Concretagem base | 5
|  | Concretagem | 2 |  |  | Colocação de paralelos | 6
[6 empty] | Concretagem solo | 4
[6 empty] | Rampa aces. | 2
2019-03-19 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Muro de arrimo | 3 | 2019-03-19 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Contra piso | 47
|  | Concretagem | 6 |  |  | Colocação bloquetes | 4
2019-03-20 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Muro de arrimo | 3 | 2019-03-20 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Rampa aces. | 2.2
|  | Concretagem | 6 |  |  | Demoliçao sarjeta | 17
2019-03-21 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Muro de arrimo | 3.6 | 2019-03-21 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Demoliçao sarjeta | 15
|  | Concretagem | 6
2019-03-22 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Remoção entulho (m³) | 4 | 2019-03-22 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Concretagem sarjeta | 30
2019-03-25 | Rua Virajuba | Vala | 3 | 2019-03-25 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Demolição sarjetão | 29
|  | Reforma escararia | 10
2019-03-27 | Rua Virajuba | Muro de arrimo | 3 | 2019-03-27 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Concretagem sarjeta | 24
|  | Concretagem | 6

## Log mar
CONSERVAÇÃO LOGRADOURO |  |  |  | CONSERVAÇÃO LOGRADOURO
EQUIPE 1 |  |  |  | EQUIPE 2
ENCARREGADO : José dos Mártires |  |  |  | ENCARREGADO : José dos Mártires
MARÇO |  |  |  | MARÇO
Data | Logradouro | Serviço | M/l | Data | Logradouro | Serviço | M/l
|  |  | 329 |  |  |  | 345.4
2019-03-01 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Muro de Arrimo | 1 | 2019-03-01 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Demolição sarjeta | 8
|  | Pilar | 2
2019-03-06 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Muro de Arrimo | 2 | 2019-03-06 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Concretagem solo | 30
|  | Concretagem pilar | 2
2019-03-07 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Remoção entulho (m³) | 4 | 2019-03-07 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Concretagem sarjeta | 13
[6 empty] | Demolição sarjeta | 10
2019-03-08 | Est. Da Cachoeira Viela 8 s/n | Concretagem contra piso | 6 | 2019-03-08 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Demolição sarjeta | 5
[6 empty] | Concretagem sarjeta | 14
2019-03-11 | Rua Manuel Fernandes Leão x Rua Alexandre da Silva | Demolição sarjetão | 5 | 2019-03-11 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Demolição sarjeta | 15
|  | Demolição sarjeta | 6 |  |  | Concretagem solo | 5
2019-03-12 | Rua Manuel Fernandes Leão x Rua Alexandre da Silva | Concretagem base | 5 | 2019-03-12 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Concretagem sarjeta | 14
|  | Colocação paralelos | 5 |  |  | Concretagem rampa aces. | 2
2019-03-13 | Rua Manuel Fernandes Leão x Rua Alexandre da Silva | Demolição sarjetão | 5 | 2019-03-13 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Demolição sarjetão | 12
|  | Troca guia reta | 2 |  |  | Demolição sarjeta | 5
|  | Concretagem sarjeta | 5
2019-03-14 | Rua Manuel Fernandes Leão x Rua Alexandre da Silva | Concretagem base | 3 | 2019-03-14 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Reforma passeio | 3
|  | Assentamento paralelos | 3 |  |  | Concretagem solo | 4
| Rua Antenor Oliveira e Silva | Demolição sarjeta | 20 |  |  | Escavação solo | 12
|  | Remoção guia reta | 20 |  |  | Demolição sarjeta | 7
2019-03-15 | Rua Antenor Oliveira e Silva | Concretagem sarjeta | 13 | 2019-03-15 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Concretagem base | 7
|  | Troca guia reta | 13 |  |  | Colocação de paralelos | 7
2019-03-18 | Rua Antenor Oliveira e Silva | Troca guia reta | 18 | 2019-03-18 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Concretagem base | 5
|  | Concretagem sarjeta | 18 |  |  | Colocação de paralelos | 5
[6 empty] | Demolição sarjeta | 8
[6 empty] | Reforma passeio | 1.4
2019-03-19 | Rua Antenor Oliveira e Silva | Troca guia reta | 12 | 2019-03-19 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Nivelamento guia reta | 9
|  | Concretagem sarjeta | 12 |  |  | Concretagem base | 3
[6 empty] | Colocação de paralelos | 3
[6 empty] | Reforma passeio | 1.4
2019-03-20 | Rua Virajuba | Demolição sarjeta | 13 | 2019-03-20 | Av. Dep. Cantídio Sampaio, 953 | Concretagem sarjeta | 11
[6 empty] | Reforma passeio | 11
[5 empty] | Rua Estacio Ferreira | Reforma sarjetão | 5
2019-03-21 | Rua Virajuba | Demolição sarjeta | 10 | 2019-03-21 | Rua Estacio Ferreira | Reforma sarjetão | 7
2019-03-22 | Rua Virajuba | Concretagem sarjeta | 25 | 2019-03-22 | Rua Estacio Ferreira | Demolição sarjetão | 8
[6 empty] | Escavação solo | 15
2019-03-25 | Rua Virajuba | Concretagem sarjeta | 14 | 2019-03-25 | Rua Estacio Ferreira | Aterro | 12
|  | Troca guia reta | 5 |  |  | Concretagem base | 4
[6 empty] | Colocação de paralelos | 4
2019-03-26 | Rua Virajuba | Demolição sarjeta | 20 | 2019-03-26 | Rua Estacio Ferreira | Concretagem base | 8
|  | Concretagem sarjeta | 12 |  |  | Colocação de paralelos | 8
|  | Troca guia reta | 3
2019-03-27 | Rua Virajuba | Concretagem sarjeta | 10 | 2019-03-27 | Rua Estacio Ferreira | Concretagem base | 8
|  | Troca guia reta | 4 |  |  | Colocação de paralelos | 8.3
[6 empty] | Demolição sarjetão | 3
2019-03-28 | Rua Silvério Lellis | Demolição sarjeta | 2 | 2019-03-28 | Rua Estacio Ferreira | Demolição sarjetão | 4.6
|  | Troca guia reta | 5 |  |  | Escavação solo | 4.6
[6 empty] | Concretagem sarjetão | 4.6
2019-03-29 | Rua Silvério Lellis | Reforma sarjeta | 20 | 2019-03-29 | Rua Estacio Ferreira | Reforma sarjeta | 5.5
|  | Troca guia reta | 4 |  |  | Troca guia reta | 5

## Log abr
CONSERVAÇÃO LOGRADOURO |  |  |  | CONSERVAÇÃO LOGRADOURO
EQUIPE 1 |  |  |  | EQUIPE 2
ENCARREGADO : José dos Mártires |  |  |  | ENCARREGADO : José dos Mártires
ABRIL |  |  |  | ABRIL
Data | Logradouro | Serviço | M/l | Data | Logradouro | Serviço | M/l
|  |  | 621 |  |  |  | 482
2019-04-02 | Rua Silvério Lellis,332 | Demolição sarjeta | 15 | 2019-04-02 | Av. João Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Demolição passeio | 4
|  | Concretagem sarjeta | 12 |  |  | Remoção guia reta | 15
|  | Troca guia reta | 5 |  |  | Nivelamento solo | 10
[5 empty] | Av. Itaberaba, 114/125 | Reforma passeio | 5.5
2019-04-03 | Rua Silvério Lellis, 332 | Concretagem sarjeta | 6 | 2019-04-03 | Av. João Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Remoção guia reta | 10
[6 empty] | Troca guia reta | 15
| Rua Reverendo José Carlos Nogueira, 235 | Demolição sarjeta | 20 |  |  | Nivelamento solo | 20
2019-04-04 | Rua Reverendo José Carlos Nogueira, 235 | Concretagem sarjeta | 22 | 2019-04-04 | Av. João Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Nivelamento solo | 15
[6 empty] | Colocação guia reta | 10
| Rua Domingos Veiga, 252 | Vistoria sarjeta |  |  |  | Troca guia reta | 10
2019-04-05 | Rua Domingos Veiga, 260 | Demolição sarjeta | 12 | 2019-04-05 | Av. João Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Troca guia reta | 10
|  | Concretagem sarjeta | 12 |  |  | Nivelamento solo | 7
2019-04-09 | Rua Domingos Veiga, 260 | Demolição sarjeta | 5 | 2019-04-09 | Av. João Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Alinhamento guia reta | 10
2019-04-10 | Rua Domingos Veiga, 260 | Demolição sarjeta | 17 | 2019-04-10 | Av. joão Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Colocação paralelos | 1
|  | Concretagem sarjeta | 10
|  | Troca guia reta | 6
2019-04-11 | Rua Domingos Veiga, 260 | Demolição sarjeta | 19 | 2019-04-11 | Av. joão Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Colocação guia reta | 19
|  | Concretagem sarjeta | 19 |  |  | Nivelamento solo | 20
|  | Troca guia reta | 9
2019-04-12 | Rua Domingos Veiga, 260 | Demolição sarjeta | 17 | 2019-04-12 | Av. joão Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Colocação guia reta | 11
|  | Concretagem sarjeta | 17 |  |  | Nivelamento solo | 20
|  | Troca guia reta | 8
2019-04-15 | Rua Domingos Veiga, 260 | Demolição sarjeta | 14 | 2019-04-15 | Av. joão Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Colocação guia reta | 12
|  | Concretagem sarjeta | 14 |  |  | Nivelamento solo | 15
|  | Troca guia reta | 14
2019-04-16 | Rua Domingos Veiga, 260 | Demolição sarjeta | 25 | 2019-04-16 | Av. joão Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Colocação guia reta | 30
|  | Concretagem sarjeta | 9 |  |  | Nivelamento solo | 30
|  | Troca guia reta | 9
2019-04-17 | Rua Domingos Veiga, 260 | Concretagem sarjeta | 11 | 2019-04-17 | Av. João Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Colocação guia reta | 12
|  | Troca guia reta | 11 |  |  | Nivelamento solo | 10
2019-04-18 | Rua Domingos Veiga, 260 | Demolição sarjeta | 12 | 2019-04-18 | Av. João Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Troca guia reta | 6
|  | Concretagem sarjeta | 12 |  |  | Nivelamento solo | 15
|  | Troca guia reta | 9 |  |  | Compactação baias | 12
2019-04-22 | Rua Domingos Veiga, 260 | Demolição sarjeta | 13 | 2019-04-22 | Av. João Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Concretagem piso | 10
|  | Concretagem sarjeta | 13
|  | Troca guia reta | 13
2019-04-23 | Rua Domingos Veiga, 260 | Demolição sarjeta | 18 | 2019-04-23 | Av. João Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Concretagem piso | 6
|  | Concretagem sarjeta | 15 |  |  | Nivelamento solo | 11.5
|  | Troca guia reta | 10
2019-04-24 | Rua Domingos Veiga, 260 | Demolição sarjeta | 15 | 2019-04-24 | Av. João Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Concretagem piso | 6
|  | Reconstrução sarjeta | 19 |  |  | Nivelamento solo | 20
2019-04-25 | Rua Domingos Veiga, 260 | Demolição sarjeta | 20 | 2019-04-25 | Av. João Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Concretagem piso | 9
|  | Concretagem sarjeta | 15
|  | Alinhamento guia reta | 13
2019-04-26 | Rua Domingos Veiga, 260 | Concretagem sarjeta | 15 | 2019-04-26 | Av. João Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Recapiamento piso | 6
|  | Alinhamento guia reta | 13 |  |  | Nivelamento solo | 30
2019-04-29 | Rua Domingos Veiga, 260 | Concretagem sarjeta | 17 | 2019-04-29 | Av. João Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Concretagem piso | 8
|  | Nivelamento guia reta | 8 |  |  | Nivelamento guia reta | 5
|  | Demolição sarjeta | 20
2019-04-30 | Rua Domingos Veiga, 260 | Concretagem sarjeta | 3 | 2019-04-30 | Av. João Paulo I (Praça Celso G. Oliveira), 2050 | Concretagem piso | 6
|  | Demolição sarjeta | 10 |  |  | Demolição sarjeta | 10

## Log maio
CONSERVAÇÃO LOGRADOURO |  |  |  | CONSERVAÇÃO LOGRADOURO
EQUIPE 1 |  |  |  | EQUIPE 2
ENCARREGADO : José dos Mártires |  |  |  | ENCARREGADO : José dos Mártires
MAIO |  |  |  | MAIO
Data | Logradouro | Serviço | M/l | Data | Logradouro | Serviço | M/l
|  |  | 461.9 |  |  |  | 364.8
2019-05-02 | Rua Domingos Vega | sarjeta | 23 | 2019-05-02 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | passeio | 30
|  | guia reta | 4 |  |  | demolição sarjeta | 10
2019-05-03 | Rua Domingos Vega | sarjeta | 20 | 2019-05-03 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | passeio | 25
| Rua Joaquim Ferreira da Rocha, 26 | sarjeta | 4 |  |  | demolição sarjeta | 7
2019-05-06 | Rua Domingos Vega | sarjetão | 5 | 2019-05-06 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | passeio | 10
[6 empty] | demolição sarjeta | 20
2019-05-07 | Rua Domingos Vega | sarjeta | 10 | 2019-05-07 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | sarjeta | 27
|  | sarjetão | 3 | 2019-05-08 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | recapiamento | 20
2019-05-08 | Rua Domingos Vega | sarjeta | 23 |  |  | terraplanagem | 300
|  | guia reta | 5 | 2019-05-09 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | guia reta | 30
2019-05-09 | Rua Domingos Vega | sarjeta | 23 | 2019-05-10 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | terraplanagem | 176
2019-05-10 | Rua Alfredo Marcondes Machado, 413 | passeio | 3 |  |  | passeio | 18
|  | guia reta | 7 | 2019-05-13 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | passeio | 48
| Rua Bartolomeu Rodrigues, 16 | passeio | 1.5 | 2019-05-14 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | passeio | 40
|  | guia reta | 3 |  |  | alvenaria | 5.5
| Rua Acarapereira, 188 | passeio | 0.6 | 2019-05-15 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | mini guias | 14
|  | guia reta | 1 |  |  | passeio | 9
2019-05-13 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | passeio | 40 | 2019-05-16 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | mini guias | 15
2019-05-14 | Rua Bartolomeu Laurenti, 318 | guia reta | 3 |  |  | piso intertravado | 9.9
|  | passeio | 2 | 2019-05-17 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | mini guias | 8
| Rua Rossio do Carmo, 448 | guia reta | 5 |  |  | piso intertravado | 7.2
|  | passeio | 2 | 2019-05-20 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | mini guias | 9
| Rua Domingos Vega | alvenaria | 4 |  |  | piso intertravado | 14.4
2019-05-15 | Rua Joaquim Ferreira da Rocha, 26 | alvenaria | 1.2 | 2019-05-21 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | mini guias | 9
| Rua Domingos Vega | alvenaria | 4 |  |  | piso intertravado | 15.3
2019-05-16 | Av. Humberto Gomes Maia | passeio | 12 | 2019-05-22 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | mini guias | 13
|  | sarjeta | 3 |  |  | piso intertravado | 12.6
2019-05-17 | Av. Humberto Gomes Maia | passeio | 26 | 2019-05-23 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | mini guias | 18
[6 empty] | piso intertravado | 12.6
2019-05-20 | Rua São Gonçalo do Abaete x Rua Pedro Pomar | sarjetão | 8 | 2019-05-24 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | mini guias | 10
|  | -- | -- |  |  | piso intertravado | 10.8
2019-05-21 | Rua São Gonçalo do Abaete x Rua Pedro Pomar | sarjetão parcial | 7 | 2019-05-27 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | alvenaria | 1.8
|  | -- | -- |  |  | piso intertravado | 11.7
2019-05-22 | Rua São Gonçalo do Abaete x Rua Pedro Pomar | sarjetão parcial | 5 | 2019-05-28 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | alvenaria | 1.4
[6 empty] | piso intertravado | 9
2019-05-23 | Rua São Gonçalo do Abaete x Rua Pedro Pomar | sarjetão parcial | 6 |  |  | demolição passeio | 25
|  |  |  | 2019-05-29 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | piso intertravado | 10
2019-05-24 | ESTRADA LAZARO AMANCIO DE BARROS, 619 | sarjetão parcial | 3 |  |  | guia reta | 8
2019-05-27 | ESTRADA LAZARO AMANCIO DE BARROS, 619 | sarjetão parcial | 6.5 | 2019-05-30 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | passeio | 5
2019-05-28 | ESTRADA LAZARO AMANCIO DE BARROS, 620 | sarjetão parcial | 6 |  |  | piso intertravado | 10
2019-05-29 | R. MARABA PAULISTA X R. MIRANTE DO PARANAPANEMA | sarjetão parcial | 4.5 | 2019-05-31 | Av. João Paulo I x Praça Celso Gilberto Oliveira | passeio | 9
2019-05-30 | R. MARABA PAULISTA X R. MIRANTE DO PARANAPANEMA | sarjetão parcial | 5 |  |  | piso intertravado | 10
2019-05-31 | R. MARABA PAULISTA X R. MIRANTE DO PARANAPANEMA | remoção entulho | 4
| AV. JOÃO PAULO I x PÇA. CELSO GILBERTO DE OLIVEIRA | demolição passeio | 247