Ata de Reunião (Ordinária)
Fórum de Gestão Compartilhada

Data: Sexta feira, 14 de dezembro de 2018
Horário: 09h20 às 13h30
Local: Prefeitura Municipal de São Paulo - 7° andar - Sala 01

Participantes:
- Ana Dienstmann (CGM/COPI)
- Bruno Martinelli (SMIT)
- Fernanda Nascimento, Gabriela Boechat, Danielle Bello, Mariana Caires e Patrícia Marques (SMRI/SPAberta)
- Júlia Rocha (RETPS)
- José Marcos Pereira de Araújo (SMUL)
- Leonardo Barbosa Oliveira (SGM)
- Luisa Dias (Instituto Update)
- Manoel Galdino (Transparência Brasil)
- Maria Angélica Oliveira (PIDS)
- Marcos Jesus dos Santos (Movimento Cultural das Periferias)
- Marcus Bomfim e Aldomar Guimarães dos Santos (FECAP)
- Rubens Antonio Nigro Ramos (TCM-SP)

Pautas:

Andamento do 2º Plano de Ação em Governo Aberto do município de São Paulo.

Discussão

A reunião inicia-se às 09h22 com a fala da supervisora para Assuntos de Governo Aberto, retomando a última reunião e os últimos encaminhamentos do plano. Assim, quando começaram as reuniões de alinhamento prévias às rodas de conversa para delimitação dos marcos com as demais secretarias envolvidas no Plano de Ação, foi notificado pelos Gabinetes que haveria necessidade de uma análise jurídica dos textos dos compromissos antes da etapa que se seguiria.
Após análise jurídica feita pela Secretaria do Governo Municipal (documento número 012912659, do Processo SEI nº 6073.2018/0000357-3), foi solicitado que as coordenadorias jurídicas das outras secretarias envolvidas na implementação do Plano também analisassem os textos juridicamente e tecnicamente. Seguindo a orientação, os textos foram encaminhados para a Controladoria Geral do Município (CGM), Secretaria Especial de Relações Sociais (SERS), Secretaria Municipal da Fazenda (SF), Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT), Secretaria Municipal de Gestão (SG), Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), Secretaria Municipal de Educação (SME) e Secretaria Municipal de Justiça (SMJ). Todos os pareceres jurídicos e técnicos recebidos se encontram disponíveis em processo público no SEI, vinculado ao número 6073.2018/0000357-3.
Com o recebimento dos pareceres, a São Paulo Aberta fez um trabalho de sistematização e realizou uma reunião com o Gabinete da Secretaria Municipal de Relações Internacionais para traçar diretrizes. Nela, como o prazo da Open Government Partnership para a entrega do Plano de Ação em Governo Aberto é do dia 31 de dezembro e considerando o recesso da Prefeitura, estabeleceu-se o dia 21 de dezembro como prazo para a submissão do documento. Assim, no dia 10 de dezembro, SMRI se reuniu com a CGM para alinhamento e apoio para mobilização das Pastas.
As reuniões de articulação com as pastas ocorreram nos dias 11, 12 e 13 de dezembro para que a conclusão dos marcos fosse finalizada com o Fórum de Gestão Compartilhada, em 14 de dezembro. Após a conclusão do documento, ele será enviado novamente ao jurídico, buscando viabilizar um retorno até dia 19 de dezembro, para assim realizar possíveis ajustes, providenciar a assinatura do plano e submetê-lo à OGP em 21 de dezembro.
Danielle (SMRI) retoma e diz que no ofício às secretarias foi pedido que se atentassem à viabilidade do compromisso e observassem se haveria algum impeditivo legal nos termos utilizados nos compromissos. Os pareceres variaram de acordo com o tema, mas houve o cuidado para que os anseios da população estivessem presentes ainda nos textos que foram modificados.
Em todas as reuniões de alinhameto realizadas com o governo para a criação de marcos, esteve presente um representante da assessoria jurídica de SGM ou CGM.
O primeiro compromisso a ser debatido pelo Fórum de Gestão Compartilhada foi o de Combate à Corrupção. O texto eleito em consulta pública foi o seguinte:

“Institucionaliz ar que os processos licitatórios tenham fiscalização cidadã, através de agentes da sociedade civil com atuação na respectiva temática /área comprovada e vínculo com o respectivo território, cuja seleção se dará por sorteio e de forma rotativa, garantindo a acessibilidade dos dados públicos de forma aberta, por meio de integração entre sistemas de contratos, licitações e Sistema Orçamentário Financeiro da Prefeitura do Município de São Paulo.”

O parecer jurídico feito pela Secretaria Municipal de Subprefeituras (documento número 013002768, do Processo SEI nº 6073.2018/0000357-3) indicou que a participação ativa de cidadão integrando comissão de licitação é inviável, além de já existirem no âmbito municipal instrumentos que possibilitem o acesso aos processos licitatórios. O parecer jurídico da Controladoria Geral do Município, reitera as palavras do parecer de SGM, ressaltando a indicação de uma pessoa da sociedade mediante sorteio poderá dar margem à discussões que podem inviabilizar a licitação e que o mesmo não tem obrigações de servidor público. Assim, após os pareceres e a reunião de articulação entre governo no dia 12/12, tem-se a seguinte sugestão:

Compromisso para o tema “Combate à Corrupção”: / Garantir a acessibilidade dos dados públicos de forma aberta, por meio de integração e qualificação de informações disponibilizadas sobre contratos, licitações e execução orçamentária / financeira do município de São Paulo, aprimorando os mecanismos já existentes, possibilitando melhores condições para a fiscalização cidadã dos processos licitatórios.
Marcos mensuráveis e verificáveis para o cumprimento do compromisso		Data de Início:	Data de Término:
Realizar diagnóstico sobre informações e sistemas da Prefeitura de São Paulo relacionados a contratos, licitações e execução orçamentária / financeira.		Janeiro/2019	Agosto/2019
Apresentar proposta de aprimoramento da disponibilização de informações e integrada.		Agosto/2019	Agosto/2020
Incentivar, por meio do edital do Programa Agentes de Governo Aberto, a inscrição de projetos relacionados à temática de licitações e contratações públicas.		Janeiro/2019	Agosto/2020
Ampliar e aprimorar a qualificação dos servidores que atuam com licitações.		Fevereiro/2019	Agosto/2020
Padronizar e qualificar as publicações das licitações no DOC e no PubNet.		Janeiro/2019	Outubro/2019
Aprimorar os fluxos e processos para alimentação regular dos cadastros de empresas inidôneas e apenadas.		Janeiro/2019	Julho/2019
Órgão/instituição coordenador(a) da implementação		CGM
Informações de Contato
Nome do responsável no órgão/instituição coordenador(a) da implementação		Gustavo Ungaro
Cargo e Departamento		Controlador Geral do Município
Demais órgãos e instituições envolvidos	Governo	SG, SF, SMSUB, SGM, SMIT, SMRI,TCM

Manoel (Transparência Brasil) coloca que possuia um entendimento diferente do compromisso, que o mesmo não tratava de criação de comissões mas sim que trazia a ideia de agentes territoriais e que a construção e a alteração do compromisso deveria ser o mais fiel possível.
Leonardo (SGM) diz que o objeto não está necessariamente no território e que é difícil fracionar as licitações e Rubens (TCM) faz um breve relato de ações que estão sendo realizadas no FOCCO-SP.
Patrícia (SMRI) diz que a ideia é trabalhar como aprimorar esses mecanismos, de maneira que fique mais claro e mais simples para o cidadão. Danielle (SMRI) lê novamente os marcos e Manoel (Transparência Brasil) diz que ainda sente falta da palavra território e que a discussão do compromisso estava com ênfase em contratos abertos. Dessa forma, altera-se o marco “Apresentar proposta de aprimoramento da disponibilização de informações e integrada” para “Apresentar proposta de aprimoramento da disponibilização de informações de forma aberta e integrada, relacionando-as quando possível à dimensão territorial”.
Ana (CGM) sugere que a sociedade civil crie um marco e se responsabilize por ele, mas não houve sugestões.
Transparência Brasil, Tribunal de Contas do Município e FECAP entram como atores envolvidos.

Do tema Sistemas de Informação, Comunicação Participativa e Transparência, foi eleito em consulta pública o seguinte compromisso:

“Desenvolver a integração entre o Diário Oficial, Portal da Transparência e o Sistema Orçamentário Financeiro (SOF), com linguagem e interfaces com o público, visando a acessibilidade, por meio de comunicação digital e física (site, clipping, mensagens, publicações), através dos pontos focais da Rede INFOAberta e agentes da sociedade civil organizada para disseminar, difundir e formar a sociedade civil e servidores públicos nesses sistemas.”

Os pareceres (documentos número 012987923 e 013069125, do Processo SEI nº 6073.2018/0000357-3) relacionados ao tema não apontaram ilegalidade na redação. Em reunião de alinhamento no dia 12/12, foram sugeridos os seguintes marcos e responsáveis:
Marcos mensuráveis e verificáveis para o cumprimento do compromisso		Data de Início:	Data de Término:
Aprimorar o Portal da Transparência, garantindo melhor usabilidade.		Janeiro/2019	Dezembro/2019
Desenvolver ações e materiais informativos para o cidadão em relação à utilização dos três portais e sistemas mencionados.		Janeiro/2019	Junho/2020
Formação para Rede INFOAberta em relação à utilização dos três portais e sistemas mencionados.		Janeiro/2020	Agosto/2020
Desenvolver estudo de viabilidade de implantação de plataforma de comunicação e participação social.		Janeiro/2019	Dezembro/2019
Órgão/instituição coordenador(a) da implementação		CGM
Informações de Contato
Nome do responsável no órgão/instituição coordenador(a) da implementação		Gustavo Ungaro
Cargo e Departamento		Controlador Geral do Município
Demais órgãos e instituições envolvidos	Governo	SMRI, SMIT, SG, SF, SGM, TCM, SECOM, SMSUB

Manoel (Transparência Brasil) diz que na expressão frentes de informação não fica claro qual a ação que será desenvolvida. Ana (CGM) explica que na reunião de alinhamento foram sugeridos vários conteúdos e materiais diferentes de informação para a população. É sugerido pelo Fórum de Gestão Compartilhada a seguinte alteração: Desenvolver frentes de informação para o cidadão em relação à utilização dos três portais e sistemas mencionados para Desenvolver ações e materiais informativos para o cidadão em relação à utilização dos três portais e sistemas mencionados.
Manoel (Transparência Brasil) questiona qual seria a plataforma participativa e interativa explicitada no marco e Ana (CGM) explica que há um estudo em andamento para a implementação da plataforma CONSUL na cidade de São Paulo.
Bruno (SMIT) acrescenta que é importante conhecer todas as limitações antes da implementação da plataforma, inclusive as linguagens de programação, tendo em vista que a CONSUL é desenvolvida em uma linguagem pouco usada no Brasil (Ruby on Rails). Também afirma que, em relação ao compromisso, a SMIT, enquanto órgão central do sistema de TIC da PMSP, reitera a diretriz de autonomia e descentralização dos órgãos em relação aos seus sistemas e que a SMIT está à disposição para apoiar na elaboração de eventuais termos de referência ou na relação com a PRODAM.
Os responsáveis do Fórum de Gestão Compartilhada no compromisso em questão são: RETPS, TCM, FECAP, MCP. Instituto Update sinalizou interesse mas precisa confirmar com os responsáveis da entidade.
Para o compromisso de Orçamento, eis a proposta eleita em consulta pública:
“Institucionalizar o orçamento participativo, por meio do Conselho Participativo Municipal e da sociedade civil, nas 32 Subprefeituras, criando regras e procedimentos a serem seguidos pelos subprefeitos incluindo: boletim informativo (impresso e virtual) e site, com linguagem amigável/cidadã, sobre o gasto executado e proposto por setor e projeto; criação de cadastro público de organizações e cidadãos para divulgação de informações; divulgação ampla e prévia das ações e discussões de orçamento participativo.”
O texto do compromisso foi mantido conforme indicação dos pareceres jurídicos. A Secretaria Municipal das Subprefeituras (documento número 013002768, do Processo SEI nº 6073.2018/0000357-3), no entanto, coloca que o Decreto nº 57.802/18 já prevê a participação direta do cidadão no processo de elaboração das peças orçamentárias, por meio das audiências públicas e, para além disso, diz que os Conselhos Participativos tem a competência de acompanhar a execução orçamentária no âmbito territorial. Também, em parecer jurídico da Secretaria de Governo Municipal, diz que o conselho já se faz presente no território e a existência das audiências públicas sobre a Lei Orçamentária Anual, que o município já conta com estruturas e mecanismos que podem ser aprimorados.
Em reunião de alinhamento com as secretarias reponsáveis pelo compromisso no dia 11/12 foram sugeridos os seguintes marcos, com as datas de realização ainda a definir:
Marcos mensuráveis e verificáveis para o cumprimento do compromisso		Data de Início:	Data de Término:
Estabelecer um Grupo de Trabalho intersecretarial, para aprimorar os mecanismos de controle social do orçamento municipal.
Realizar e divulgar levantamento de projetos e iniciativas de participação na temática orçamentária existentes na Prefeitura.
Ampliar e aprimorar os canais e ferramentas de comunicação com a população a respeito do planejamento, execução e controle orçamentário, adotando linguagem clara e acessível.
Realizar ações para qualificar a atuação dos conselheiros participativos municipais, incluindo a oferta de capacitação por meio de parcerias com órgãos públicos e privados, nas temáticas relacionadas à gestão e políticas públicas, planejamento orçamentário, participação social e acesso a dados.
Órgão/instituição coordenador(a) da implementação		SMRI/São Paulo Aberta
Informações de Contato
Demais órgãos e instituições envolvidos	Governo	CGM, SG, SMSUB, SF, TCM, SERS

Manoel (Transparência Brasil) questiona se o Fórum de Gestão Compartilhada pode fazer sugestões de marcos para a prefeitura, e Danielle (SMRI) retoma o histórico dizendo que sim, mas que os marcos devem ser o mais exequíveis possível.
Jesus (MCP) diz que os marcos sugeridos não avançam na temática e que as necessidades da cidade não estão contempladas. Manoel (Transparência Brasil) diz que entende a situação da Prefeitura mas que o papel da sociedade civil é tentar outros avanços.
Rubens (TCM) enfatiza a necessidade de criar propostas factíveis. Jesus (MCP) expõe que há a necessidade de seguir fielmente o texto do compromisso, sugerindo a criação de um conselho para o planejamento orçamentário da cidade, visto que não há controle sem a participação social e aborda os Planos de Bairro, que deveriam ter sido implementados mas que isso não ocorreu.
Danielle (SMRI) diz que os pareceres apontam já existir mecanismos de participação. Manoel (Transparência Brasil) diz que a cidade de São Paulo sabia que um dos pressupostos para ingressar na OGP Local era esse processo de cocriação, que exige acolhida de demandas dos cidadãos, e que o papel da sociedade civil é colocar como marcos os anseios da população para que sejam cobrados posteriormente.
Nesses termos, Danielle (SMRI) sugere então que a sociedade civil estabeleça como um dos marcos a apresentação de uma proposta de criação de um espaço relacionado aos conselhos que verse sobre o orçamento da cidade. Comenta que a questão dos Planos de Bairro e Planos Regionais se relaciona mais com o tema de Descentralização e Desenvolvimento Local.
Angélica (PIDS) diz que há uma lógica e um alinhamento entre a implementação dos Planos Regionais e a criação de um conselho para o orçamento. Manoel (Transparência Brasil) diz que o ideal seria as entidades lerem os pareceres, redigirem novos marcos e encaminharem até a segunda-feira.
Fernanda (SMRI) diz que não há tempo hábil pois encaminharão o texto na segunda-feira.
Jesus (MCP) sugere alterar o primeiro marco Estabelecer um Grupo de Trabalho intersecretarial, para aprimorar os mecanismos de controle social do orçamento municipal para Estabelecer um Grupo de Trabalho intersecretarial com representações da sociedade civil do FGC, para aprimorar os mecanismos de controle social do orçamento municipal.
As entidades da sociedade civil do FGC também deliberam que a questão dos Planos Regionais poderão ficar para o compromisso de Descentralização e Desenvolvimento Local.
Luísa (Instituto Update) coloca a necessidade da previsão do conselho orçamentário porque deve haver uma tomada de decisão por parte dos membros e não somente acompanhamento, pois a participação já está dada. Aldomar (FECAP) diz que o conselho deve ser deliberativo. Angélica (PIDS) diz que a redação deve ser cuidadosa, porque no 1º Plano de Ação em Governo Aberto houve um compromisso relacionado à conselhos deliberativos e que não foi concretizada. Após as discussões, os participantes definiram a criação de mais um marco estratégico:

Marcos mensuráveis e verificáveis para o cumprimento do compromisso	Data de Início:	Data de Término:
Garantir a implementação de mecanismo deliberativo de participação, planejamento, execução e controle social do orçamento da cidade de São Paulo por meio dos Conselhos Participativos Municipais.

Os responsáveis do Fórum de Gestão Compartilhada por esse compromisso são: MCP, Tribunal de Contas do Município, FECAP e o PIDS. A equipe da São Paulo Aberta faz uma fala em que explica a situação atual da Secretaria Municipal de Relações Internacionais diante de um novo contexto de transição. Ainda assim, se colocam como responsável governamental por puxar este compromisso, uma vez que outras Pastas diretamente relacionadas à temática, no caso SF e SERS/SGM, também estão passando por transições.
Jesus (MCP) questiona se há garantia de orçamento para o Plano de Ação e Patrícia (SMRI) responde que não, que como não há algo concreto ainda para apresentar, não há possibilidade de abrir uma rubrica no orçamento, mas que em 2020 talvez seja viável.
Quanto ao compromisso de “Descentralização e Desenvolvimento Local”, foi eleito em consulta pública o seguinte texto:

“Vincular os gastos públicos aos planos de ação desenvolvidos através de participação social, discutindo e deliberando coletivamente sobre as demandas territoriais, respeitando os conselhos municipais, agentes e usuários de equipamentos públicos e outras instâncias participativas locais, e garantindo a publicidade e acessibilidade do orçamento público de forma regionalizada e por equipamento.”

A São Paulo Aberta informou que os pareceres indicaram uma restrição legal no termo vincular, sugerindo a alteração para o termo priorizar. Assim, foi sugerida a alteração para o seguinte texto:

“Priorizar nos gastos públicos planos de ação desenvolvidos através de participação social, discutindo e deliberando coletivamente sobre as demandas territoriais, respeitando os conselhos municipais, agentes e usuários de equipamentos públicos e outras instâncias participativas locais, e garantindo a publicidade e acessibilidade do orçamento público de forma regionalizada e por equipamento.”

A São Paulo Aberta informou que na reunião do dia 11/12, não foram criadas sugestões de marcos estratégicos para o compromisso, devido às incertezas quanto aos termos utilizados. Em discussão, os presentes se alinharam quanto aos seguintes marcos estratégicos:

Marcos mensuráveis e verificáveis para o cumprimento do compromisso	Data de Início:	Data de Término:
Elaborar os Planos de Ação Regionais e Planos de Bairro, decorrentes do Plano Diretor Estratégico, conforme previsto na Lei nº16.050/2014 e decretos que o regulamentem.
Garantir a implementação dos Planos de Ação e Planos de Bairro elaborados.
Assegurar a divulgação ampla, em formato aberto e em linguagem clara e acessível, dos planos supracitados.

Jesus (MCP) sugere acrescentar a “divulgação das informações territorializadas” e Danielle (SMRI) diz que por se tratar de Planos Regionais é redundante mencionar “informações territorializadas”.
Quanto ao compromisso de Educação, foi eleito em consulta pública online o seguinte texto:
“Incluir no Projeto Político Pedagógico um processo de cocriação de atividades culturais e de letramento de cidadania no território e entorno da escola, com o envolvimento da comunidade escolar (APM, pais, direção, professores, alunos e funcionários), fazer valer a Portaria 6771/2013 da SME, tornando-o público, visível e também viabilizar uma agenda física e online aberta, que organize e disponibilize o uso dos espaços públicos escolares e culturais do território, e efetivar a prestação de contas das atividades realizadas no final do ano letivo (online, impressos e cartazes).”

O parecer técnico feito pela Secretaria Municipal de Educação está disponível no Processo SEI nº 6073.2018/0000357-3, documento número 012792093. O parecer jurídico se encontra no documento número 013052434.
Danielle (SMRI) diz que nos dois pareceres há questões jurídicas e técnicas apontadas que inviabilizam por completo a implementação do compromisso. A proposta sugerida pela Secretaria Municipal de Educação, no entanto, é a de realizar os outros três compromissos construidos no processo de cocriação, ficando o segundo mais votado como compromisso e os dois restantes transformados em marcos:

Compromissos	Votos
Maior transparência, tecnologia e inovação para que a comunidade educativa (educadores, gestores, alunos, famílias e sociedade civil) possa acompanhar a execução dos recursos das Unidades Educacionais (UEs) e participar das decisões sobre a alocação dos investimentos.	661
Promover com os estudantes da Rede Municipal de Ensino de São Paulo projetos baseados nos princípios de governo aberto voltados às suas Unidades Educacionais, envolvendo também as comunidades escolares e dos entornos, com a realização de eventos semestrais para apresentação dos projetos desenvolvidos e trocas de experiências.	431
Criar uma ferramenta digital específica da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo que promova a transparência e localização regionalizada nas DREs dos recursos/gastos em linguagem acessível às professoras, gestoras, pais, alunos e sociedade em geral, que inclua atividades presenciais de difusão e capacitação em escolas e no Pátio Digital.	285

Diante do exposto, após reunião de alinhamento com a SME, a São Paulo Aberta apresenta a seguintes propostas de compromisso e marcos:

Compromisso para o tema Educação: Maior transparência, tecnologia e inovação para que a comunidade educativa (educadores, gestores, alunos, famílias e sociedade civil) possa acompanhar a execução dos recursos das Unidades Educacionais (UEs) e participar das decisões sobre a alocação dos investimentos.
Marcos mensuráveis e verificáveis para o cumprimento do compromisso	Data de Início:	Data de Término:
Desenvolvimento de ferramenta digital para permitir a localização regionalizada nas Diretorias Regionais de Educação (DREs) dos recursos/gastos em linguagem acessível.	Janeiro/2019	Agosto/2020
Promover encontros abertos e formações com a sociedade civil sobre os mecanismos de acompanhamento e controle social dos recursos orçamentários da Educação.	Janeiro/2019	Agosto/2020
Promover com os estudantes da Rede Municipal de Ensino de São Paulo projetos baseados nos princípios de governo aberto voltados às suas Unidades Educacionais, envolvendo também as comunidades escolares e dos entornos.	Agosto/2019	Agosto/2020
Realizar eventos para apresentação dos projetos desenvolvidos nas Unidades Educacionais e trocas de experiências entre os estudantes.	Novembro/2019	Agosto/2020
Órgão/instituição coordenador(a) da implementação	SME
Informações de Contato
Nome do responsável no órgão/instituição coordenador(a) da implementação	Alexandre Schneider
Cargo	Secretário Municipal de Educação
Departamento responsável	Coordenadoria de Transparência Ativa e Controle Interno (COTAC)

Jesus (MCP) não concorda com a proposta e com os pareceres. Depois, diz que é inviável avançar na discussão pois os participantes não receberam os pareceres previamente e que, portanto, não tem subsídios para avaliar a proposta apresentada.
Luisa (Instituto Update) diz que há um incômodo por parte da sociedade civil em aceitar um narrativa que parte da Prefeitura de São Paulo, que isso seria apenas uma manutenção do sistema e que, assim, o papel dos participantes seria deslocar dessa narrativa, pois o Fórum de Gestão Compartilhada é um espaço que é deliberativo e não somente participativo.
Jesus (MCP) diz que não irá validar o texto se o processo não for responsável com o seu ideal. Angélica (PIDS) expõe que é necessário a conformidade também de entender, que irá estudar os pareceres em conjunto com outros especialistas para que busque uma solução ou o compromisso não entra no Plano de Ação. Manoel (Transparência Brasil) pede para que a São Paulo Aberta compartilhe os pareceres por e-mail e que seja marcada uma reunião na próxima segunda-feira de manhã, com a presença do responsável pelo parecer jurídico. Danielle (SMRI) coloca que é possível convidar a Secretaria Municipal de Educação para conversar com as entidades,mas que é necessário checar a disponibilidade da Pasta.
Danielle (SMRI) encerra a reunião colocando a importância do processo de cocriação, da participação proeminente da sociedade civil em todos as etapas e dos esforços para o encaminhamento do Plano de Ação atendendo o prazo da OGP.

Encaminhamentos

- Agendar reunião com SME para discussão do compromisso pertinente à Pasta;
- Compartilhar com o FGC pareceres técnicos e jurídicos, templates e ata das reuniões de alinhamento com as secretarias envolvidas.

Anexos
Pareceres estão no processo SEI 6073.2018/0000357-3. Para consultá-lo, acesse o link abaixo e digite o número do processo: https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0