ANEXO I – CRONOGRAMA

Ordem	Atividades	Prazo
01	Publicação do edital	16/05/2019
02	Impugnação do edital	Até 21/05/2019
03	Prazo para recebimento das candidaturas	De 17/05/19 até 17/06/19
04	Publicação das candidaturas deferidas e indeferidas	10 dias úteis do encerramento da inscrição- até 02/07/19
05	Prazo para interposição de recurso e impugnação das candidaturas	03 dias úteis – de 03/07/19 até 05/07/19
06	Prazo para Comissão Eleitoral Central analisar recursos e impugnação	05 dias úteis – de 10/07/19 até 16/07/19
07	Publicação da relação final de candidatos deferidos, indeferidos e impugnados	Até 19/07/2019
08	Divulgação dos locais de votação	Até 01/08/2019
09	Período de Campanha eleitoral	De 05/09/2019 até 04/10/2019
10	Prazo para indicação de fiscais à Comissão Eleitoral Regional	Até 23/09/2019
11	Prazo para denúncia de irregularidades no Período de Campanha Eleitoral	Até 05 dias úteis da data da ocorrência do fato (com data limite 11/10/19)
12	Prazo para apreciação das denúncias pela Comissão Eleitoral Central	Até 03 dias úteis da data da ocorrência do fato (com data limite 16/10/19)
13	Data da realização do Processo de Eleição	06/10/2019
14	Prazo final para publicação do resultado do processo eleitoral	18/10/2019
15	Prazo para interposição de recurso do resultado das eleições	05 dias úteis a partir da publicação do resultado (Até 25/10/19)
16	Prazo para análise final da Comissão Eleitoral Central	05 dias úteis (Até 01/11/19)
17	Publicação do Resultado Final do Processo de Escolha	Até 05/11/2019
18	Formação inicial dos Conselheiros Tutelares	Será publicado por resolução específica – previsão novembro/2019
19	Data de Posse dos Conselheiros Tutelares	10/01/2020