Relatoria

Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes

Comissão Organizadora Municipal – 3ª reunião

14.11.13

Sede da Prefeitura – 7º andar (SRIF)

Presentes

Ana Serra – Patronato INCA/CGIL

Eliza Donda – Missão Paz

Cleyton Borges – CDHIC

Oriana Jara – PAL

Cris Romero – Japayke

Nello Pulcinelli – CAMI

Michael Nolan – ITTC

Denise Dias – Casa das Áfricas

Mahfouz Adnane – Casa das Áfricas

Ailton Santos – FSDHIIBr

João Gomes – CUT/SP

Elenice Santana – CUT/SP

Zilah Teixeira – Sec. Mun. Relações Governamentais

Denis Libanio – Sec. Mun. Serviços

Regina Vieira – Sec. Mun. Políticas para Mulheres

Frederico Assis – Sec. Mun. Relações Internacionais e Federativas

Igor de Oliveira – Sec. Mun. Governo

Flávia Mentone – Sec. Mun. Desenvolvimento, Trabalho e Emprego

Suelma de Deus – Sec. Mun. Desenvolvimento Urbano

Cristiane Santana – Sec. Mun. Educação

Paulo Illes – Sec. Mun. Direitos Humanos e Cidadania

Camila Baraldi – Sec. Mun. Direitos Humanos e Cidadania

Guilherme Otero – Sec. Mun. Direitos Humanos e Cidadania

Informes

- Até o momento foram realizadas 3 etapas mobilizadoras pela COM (Penha, Limão e Centro) e 3 etapas livres (CUT/SP, Missão Paz, EpM-USP). Até o momento da conferência serão realizadas mais 1 etapa mobilizadora da COM (São Mateus) e já foram confirmadas 3 novas etapas livres, a saber:

- “A população estrangeira presa e egressa do sistema prisional em São Paulo” – 18 de novembro às 18h30 – Rua Fernando de Albuquerque nº155 (Auditório da Defensoria Pública da União) – Organização: CAEF;

- “Etapa Livre” – 18 de novembro das 17h às 19h - Rua do Glicério 255 (Missão Paz) – Organização: REDE em Prol do Imigrante;

- “Políticas Públicas para Mulheres Imigrantes” – 21 de novembro às 18h30 – Viaduto Jacareí nº 100 (Câmara Municipal) – Organização: Sec. Mun. Políticas para Mulheres.

- Recebemos até agora 120 inscrições e mais de 150 propostas das etapas mobilizadoras e livres;

- O local da Conferência ainda está pendente, mas deverá ser em alguma universidade na região do Centro;

- A Conferência Nacional (COMIGRAR) aceitará todas as propostas saídas da Conferência Municipal e em torno de 50 delegados. Essas informações serão confirmadas em breve.

Pauta

- Mesa, palestra e apresentação de abertura

Serão convidados o Prefeito, o Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e o Secretário Nacional de Justiça para a cerimônia de abertura. Estes farão a fala das autoridades.

Decidiu-se por convidar um representante de cada continente para compor a mesa, assim como um representante da sociedade civil – totalizando 6 pessoas – e entre eles um ou uma imigrante fará uma fala representativa de todos, a ser consensuada em reunião antes da Conferência.

Para a palestra de abertura, decidiu-se convidar o professor Kabengele Munanga, original do Congo e pesquisador da USP, para fazer a apresentação do texto-base e dar início ao debate da Conferência. Caso ele não tenha agenda, uma segunda opção é a Profa. Zilda Iokoi, também da USP.

Haverá uma ou duas apresentações de abertura. As sugestões devem ser levantadas no e-mail e definidas na próxima reunião.

- Conferência

→ Programação

A programação sugerida foi definida da seguinte forma:

29 de nov.:

18h30 – 19h30: Recepção e Credenciamento dos Participantes

19h30 – 20h: Apresentação Cultural

20h – 20h45: Cerimônia de Abertura com Autoridades e Imigrantes

20h45 – 21h15: Palestra

30 de nov.:

9h – 10h: Aprovação do Regimento Interno

10h – 13h: Grupos de Trabalho

13h – 14h: Pausa para almoço

14h – 16h: Grupos de Trabalho

16h – 16h15: Coffee Break

16h15 – 18h30: Plenária (Votação das Propostas ou Eleição de Delegados)

1º de dez.:

9h – 11h: Plenária (Votação das Propostas ou Eleição de Delegados)

→ Metodologia

Grupos de Trabalho

- Objetivo: discutir propostas já levantadas, fazer novas propostas e priorizar aquelas que serão votadas na Plenária Final

- Metodologia de discussão: cada GT de Eixo se dividirá em subgrupos de até 20 pessoas. Os subgrupos poderão levantar novas propostas.

- Metodologia de Priorização: todas as propostas do eixo serão coladas nas paredes e votadas com adesivos (3 adesivos por participante)

- Cada eixo levará cerca de 20 propostas para a plenária (número total a definir)

- Todas as propostas (aprovadas ou não) serão registradas no histórico da Conferência

- Cada eixo definirá uma lista de delegados que deverão ser votados na plenária final.

*Cada grupo de trabalho deverá ter 4 facilitadores de apoio.

- Marcha do Imigrante

Durante a reunião, Nello Pucinelli, representante do CAMI/Rede em Prol do Imigrante, na condição também de representante da Comissão de Organização da Marcha do Imigrante levou a posição dos organizadores de que o horário marcado não será alterado por conta da Conferência. Alguns presentes insistiram na proposta apresentada pela Coordenação de Políticas para Migrantes, bem como pelas entidades do Foro Social pelos Direitos dos Migrantes, de atrasar em uma hora o inicio da marcha e adiantar em uma hora o término da conferência. Como não houve abertura se manteve o horário de inicio da marcha, no entanto a COM pediu que se considere um momento durante o ato na Sé para leitura do documento final da conferencia. Os participantes serão incentivados a participar do ato na Parça da se após o meio dia.

- Encaminhamentos

- Divulgar ficha de inscrição e Conferência nos mailiings das organizações - TODOS;

- Sugestões de grupos culturais para apresentação - TODOS;

- Sugestões de imigrantes para compor mesa de abertura – TODOS;

- Divulgar propostas já recebidas das etapas mobilizadoras – CPMIG.