ATA DA REUNIÃO DO SUBCOMITÊ SEMINÁRIO DO COMITÊ INTERSETORIAL DA POLÍTICA MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, REALIZADA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019, NA SALA DE REUNIÕES DO TÉRREO, SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.
Contou com a presença de:

# Pautas:

1. Discussão do conteúdo das oficinas temáticas;
2. Elaboração de um calendário de divulgação nos Núcleos de Convivência;
3. Apresentação do formulário de inscrição;
4. Apresentação artística de abertura

# Informes:

- Giulia (SMDHC) informou que já foram enviadas as informações referentes ao material gráfico ao setor responsável
- Giulia (SMDHC) informou que as inscrições para o Seminário estarão abertas a partir do dia 2/09

Realizou-se a discussão sobre o conteúdo das oficinas 2: “Crianças e Adolescentes em Situação de Rua”, que teve como encaminhamento a busca por diagnóstico com a SMADS, legislação e documento produzido pelo GT em 2014 a partir da morte dos meninos da Sé, e 4: “Uso de álcool e outras drogas”. A consolidação da discussão em torno das oficinas – levantamento de questões relevantes à temática – está registrada no documento	de	organização	do	Seminário,	nesse	link: https://docs.google.com/document/d/1pOkilyhfOR9UYzi1eemkX4Aa631e1zmSeoP5B g-piM/edit

Foi discutida a questão da divulgação, e estabeleceu-se quais membros do comitê acompanhariam a assessora Eliana Toscano na divulgação dos núcleos de convivência

# Encaminhamentos:

- A próxima reunião acontecerá dia 3/09 das 16h às 18h, na sala de reuniões do térreo da Secretaria Municipal de Direitos Humanos;

Terminar a discussão sobre o conteúdo das oficinas;

Elaboração de arte para divulgação em meios digitais;

Elaboração de calendário de divulgação nos Núcleos de Convivência para informar os serviços.