## principal
PREFEITURA DE SÃO PAULO Relatório de Execução Anual do Programa de Metas 2021-2024
Número da Meta | Descrição | Indicador | Objetivo Estratégico | Eixo | Contexto | Informações Complementares | ODS vinculados | Secretaria Responsável | Resultado Apurado no Período (1 de janeiro a 31 de dezembro de 2021) | Resultado Apurado no Período (1 de janeiro a 30 de junho de 2022) | Observação
1 | Atender 1.700.000 pessoas em programas de transferência de renda e/ou apoio nutricional. | Média móvel dos últimos 12 meses do número de pessoas atendidas em programas de transferência de renda e/ou apoio nutricional de caráter permanente somada ao número absoluto de beneficiários da Renda Básica Emergencial. | Reduzir a pobreza e ampliar o acesso a direitos para a população em situação de vulnerabilidade social da cidade de São Paulo. | SP Justa e Inclusiva | A pobreza, a vulnerabilidade social e as desigualdades se configuram como problemas históricos do Brasil e da América Latina. A pandemia da Covid-19 evidenciou mais fortemente as inúmeras desigualdades sociais e regionais, que afetam os meios de subsistência de diversas famílias, impactam no emprego e na renda, resultam na falta de condições básicas como acesso a alimentos e material de higiene, e exacerbam a fome e a miséria nas comunidades mais vulneráveis. Os Programas de Transferência de Renda se firmaram nas últimas décadas como uma estratégia fundamental no enfrentamento à pobreza. Contudo, estimativas da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social apontam para cerca de 120 mil famílias em situação de extrema pobreza não atendidas por programas de transferência de renda, como o Bolsa-Família, em maio/2021. O Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil indica que nos últimos meses de 2020, 19 milhões de brasileiros passaram fome e mais da metade dos domicílios no país enfrentou algum grau de insegurança alimentar (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 2021). Nesse contexto, são previstas para a gestão o fortalecimento de iniciativas como a concessão de benefícios de transferência direta e condicionada de renda, com expansão do público atendido, benefício em cartão alimentação disponibilizado às famílias em situação de vulnerabilidade social, o Programa Leve Leite, o Programa Municipal de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos e ainda o programa de doação de alimentos para entidades socioassistenciais. Para além das medidas contempladas na meta, no contexto da pandemia a Prefeitura de São Paulo implantou programas a fim de assegurar a segurança alimentar para a população mais vulnerável, por meio do fornecimento de cestas básicas e refeições prontas. Houve ainda o fornecimento do Cartão-merenda, de forma a não acentuar a vulnerabilidade das crianças e adolescentes diante da suspensão do ensino presencial e não fornecimento de merenda. | Atendimento de caráter provisório: Renda Básica Emergencial; Atendimento de caráter permanente: Benefícios de transferência direta e condicionada de renda; Benefício em cartão alimentação disponibilizados às famílias em situação de vulnerabilidade social; Programa Leve Leite; Pessoas beneficiadas pelo Programa Municipal de Combate ao Desperdício e à Perda de Alimentos; Pessoas beneficiadas por entidades socioassistenciais que participam do programa de doações de alimentos. | 1;2 | SGM, SMADS, SMDET, SMDHC, SME | 1.818.971 | 1747498
2 | Implantar o Prontuário Eletrônico em 100% das UBS do Município. | Percentual de Unidades Básicas de Saúde com prontuário eletrônico implantado. | Garantir à população atendimento integral em saúde, ampliando a cobertura territorial dos serviços e considerando as especificidades do público atendido por gênero e raça. | SP Justa e Inclusiva | A implantação do prontuário eletrônico em todas as UBSs do município trará maior eficiência e efetividade no atendimento ao usuário. Com a utilização da tecnologia, os profissionais da saúde terão disponível o histórico do paciente, de maneira mais rápida e integrada. Além da implantação do prontuário eletrônico nas UBSs que ainda não o utilizam, haverá aprimoramentos de tecnologia que permitirão a integração aos demais sistemas da Secretaria Municipal da Saúde e a utilização do cadastro único do munícipe em todos os equipamentos de saúde. Isso contribui para o combate a epidemias, à exemplo da de Covid-19 no município, uma vez que possibilita o acolhimento e encaminhamento mais rápido e adequado, bem como facilita a referência e a contrarreferência dos atendimentos. | O prontuário eletrônico é um Histórico Clínico Digital (HCD) do usuário, ferramenta que permitirá a interoperabilidade entre os diferentes equipamentos da Secretaria Municipal da Saúde. | 3 | SMS | 56.4% | 61.32%
3 | Implantar 30 novos equipamentos de saúde no município. | Número de equipamentos de saúde implantados (soma de novos equipamentos construídos e de equipamentos implantados em novas instalações). | Garantir à população atendimento integral em saúde, ampliando a cobertura territorial dos serviços e considerando as especificidades do público atendido por gênero e raça. | SP Justa e Inclusiva | A Prefeitura do Município de São Paulo tem realizado esforços constantes para ampliar o número de equipamentos de saúde e aprimorar a territorialização da assistência, de acordo com as necessidades de cada região. Para o período 2021-2024, serão implantados 30 novos equipamentos, ampliando o acesso aos serviços ofertados pela SMS, atendendo as especificidades de cada território. Objetiva-se ampliar os leitos, expandir e aprimorar a rede de urgência e emergência, melhorar o acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. Além disso, é prioridade da Prefeitura ampliar a cobertura da Atenção Básica, sobretudo naquelas regiões em que há vazio assistencial. Destaca-se a necessidade de ampliação e adequação da rede hospitalar para melhor oferta de serviços e cuidado às necessidades da população. Finalmente, cabe observar que a expansão desses equipamentos se insere na estratégia de combate à epidemia de Covid-19 no município, garantindo-se leitos exclusivos para o atendimento de pacientes acometidos pela doença e que permanecerão disponíveis à população após o fim da pandemia. |  | 3 | SMS | 10 | 14
4 | Reformar e/ou reequipar 187 equipamentos de saúde no município. | Número de equipamentos de saúde reformados e/ou reequipados. | Garantir à população atendimento integral em saúde, ampliando a cobertura territorial dos serviços e considerando as especificidades do público atendido por gênero e raça. | SP Justa e Inclusiva | Além da ampliação da rede de atenção à saúde, a Prefeitura priorizará a qualificação e adequação da estrutura assistencial existente. Reforça-se o compromisso de ofertar à população serviço de saúde de qualidade e de acordo com as necessidades de saúde de cada território. A existência de condições adequadas para o atendimento das questões de saúde promove não apenas o maior conforto ao usuário, mas também permite a ampliação de serviços ofertados naquele equipamento. Nesse sentido, os esforços para reformar e/ou reequipar a rede alinham-se à estratégia de aperfeiçoamento e fortalecimento do sistema de saúde. Destaca-se que 180 reformas e reequipagens fazem parte do Programa Avança Saúde, financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Além destes, está prevista a reforma de sete hospitais municipais que garantirá melhores instalações para o adequado atendimento aos usuários. Mais do que isso, as reformas previstas compreendem, também, ampliação de 158 para 600 leitos, além da oferta de atendimento em especialidades como obstetrícia. A ampliação dos leitos ocorrerá prioritariamente em regiões onde há carência de leitos hospitalares e que na pandemia de Covid-19 ficaram ainda mais prejudicadas. As unidades reformadas contarão com total eficiência energética, reuso de águas pluviais com obtenção do SELO VERDE, que proporcionará num período de dez anos retorno do investimento inicial. |  | 3 | SMS | 120 | 147
5 | Implantar seis Centros de Referência de Saúde Bucal. | Número de centros implantados e em funcionamento. | Garantir à população atendimento integral em saúde, ampliando a cobertura territorial dos serviços e considerando as especificidades do público atendido por gênero e raça. | SP Justa e Inclusiva | No município, o acesso à Saúde Bucal atualmente está em 22,7% (SISPACTO 2020), havendo territórios periféricos com vazios assistenciais. De acordo com o Ministério da Saúde, a proporção de Equipes Saúde da Família para equipes de Saúde Bucal deveria ser de 1:1, o que não ocorre no município. As iniciativas propostas auxiliarão a organização da Saúde Bucal no Município: A alta demanda de atendimento de urgência pelas Equipes de Saúde Bucal desestrutura o planejamento dos atendimentos em consultas eletivas. Há forte demanda em Saúde Bucal na Atenção Básica, com a necessidade de ações de Prevenção de Doenças, Promoção à Saúde e Tratamentos Restauradores e Cirúrgicos. Considerando a alta demanda também para as especialidades de prótese, cirurgia e endodontia, foi proposto o atendimento especializado em Centros de Referência Odontológica, equipamento que apoia aos Centros de Especialidades Odontológicas. O acesso de trabalhadores(as) e estudantes será favorecido com o funcionamento também em horários noturnos e aos sábados. |  | 3 | SMS | - | -
6 | Atingir a Cobertura Vacinal Preconizada (95%) para as quatro vacinas selecionadas (Poliomielite, Pneumocócica 10V, Pentavalente e SCR) em crianças de 1 ano de idade. | Proporção das vacinas selecionadas com a cobertura vacinal preconizada de 95%. | Garantir a proteção integral e o pleno desenvolvimento para crianças de 0 a 6 anos de idade. | SP Justa e Inclusiva | A cobertura vacinal é um conceito que envolve o monitoramento da aplicação de doses em tempo oportuno, em conformidade com calendário vacinal pré-estabelecido. No caso da infância, este calendário é detalhadamente monitorado com metas preconizadas para cada imunobiológico (vacina), dado que as vacinas neste período são essenciais para o pleno desenvolvimento da criança. A vacinação é uma das formas mais eficientes de prevenção de doenças na infância, sendo segura e de ampla distribuição. Sua eficácia não se restringe somente à população vacinada, mas também à população não vacinada, quando se tem uma alta cobertura, proporcionando uma imunidade coletiva (imunidade de rebanho). Na primeira infância, é essencial que as crianças menores de um ano sejam vacinadas, pois estas estão mais susceptíveis às doenças e suas complicações. Embora estejamos vivenciando um momento atípico com o surgimento da Covid-19, é fundamental buscar altas taxas de coberturas vacinais para garantir que doenças que já estejam controladas não voltem a circular e acometer a população mais vulnerável. Desta maneira, foram escolhidas: (i) a vacina Pentavalente, que previne a difteria, tétano, coqueluche e infecções por Haemophilus Influenzae tipo B e hepatite B; (ii) a vacina Pneumocócica 10-valente, que previne as infecções causadas pelo pneumococo, responsável por doenças com elevadas cargas de mortalidade e morbidade na população infantil; (iii) a vacina poliomielite, para a prevenção da doença do mesmo nome, em fase de erradicação global; e (iv) a vacina tríplice viral, para a prevenção do sarampo e rubéola, doenças com compromisso de eliminação na região das Américas, além da caxumba. | Vacinas selecionadas: Poliomielite; Pneumocócica 10V; Pentavalente; SCR. | 3 | SMS | 79,58% | 79.72% | Este resultado se refere à média simples da cobertura das quatro vacinas selecionadas, para maio/2022. O indicador escolhido para mensuração do atingimento da meta considera a proporção dos imunizantes que alcancem a cobertura preconizada.
7 | Implantar seis Centros da Dor. | Número de Centros implantados. | Garantir à população atendimento integral em saúde, ampliando a cobertura territorial dos serviços e considerando as especificidades do público atendido por gênero e raça. | SP Justa e Inclusiva | O Centro da Dor tem como finalidade prestar assistência integral e especializada a pacientes em risco ou com dor, incluindo triagem, avaliação, indicação e tratamento medicamentoso, terapias adjuvantes e em grupo. Além disso, será prestado atendimento interdisciplinar à demanda crescente de quadros dolorosos crônicos, com busca pela melhoria da qualidade de vida desses pacientes. Na lógica de prevenção e promoção da saúde, a criação dos equipamentos colaborará para o uso racional de medicamentos, redução de filas de espera, qualificação do atendimento com especialistas e promoção da assistência integral à saúde. Finalmente, ampliará o acesso dos usuários com dores crônicas à reabilitação e às práticas integrativas complementares, reduzindo assim as filas de espera para especialidades como fisioterapia, terapia ocupacional, ortopedia e fisiatria. |  | 3 | SMS | 1 | 1
8 | Implantar seis novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). | Número de CAPS implantados. | Garantir à população atendimento integral em saúde, ampliando a cobertura territorial dos serviços e considerando as especificidades do público atendido por gênero e raça. | SP Justa e Inclusiva | Os CAPS são serviços especializados em saúde mental, inseridos na comunidade com a função de atender pessoas com sofrimento severo e/ou persistentes em saúde mental em momentos de crise. Deve ser o ordenador do cuidado em saúde mental do território onde está inserido. Existem em três modalidades: Álcool e drogas, Infanto-juvenil e Adulto, tipo II ou III. |  | 3 | SMS | 1 | 1
9 | Ampliar a Cobertura da Atenção Básica com a implantação de 40 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). | Número de equipes implantadas. | Garantir à população atendimento integral em saúde, ampliando a cobertura territorial dos serviços e considerando as especificidades do público atendido por gênero e raça. | SP Justa e Inclusiva | Estratégia Saúde da Família é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica, de acordo com os preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. Composta por médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem, além dos agentes comunitários de saúde (ACS). Essa ação tem impacto na resposta do município à epidemia de Covid-19, já que os profissionais da ESF têm conhecimento e atuação mais direta nas áreas sob sua responsabilidade; por meio do acompanhamento realizado pelos agentes comunitários de saúde são conhecidos os acamados, as pessoas com deficiências, os sintomáticos de Covid-19 etc. Isso permite, ainda, o desenvolvimento de ações comunitárias e/ou preventivas, de acordo com as características do território. |  | 3 | SMS | 56 | 62
10 | Criar 50 mil vagas em creches, condicionadas à demanda. | Número de vagas criadas. | Garantir a proteção integral e o pleno desenvolvimento para crianças de 0 a 6 anos de idade. | SP Justa e Inclusiva | Nos últimos anos a Secretaria Municipal de Educação vem realizando um grande esforço para assegurar o direito ao acesso à vaga de creche, que permitiu a universalização do atendimento em dezembro de 2020 e o registro de 375.560 matrículas na faixa etária de zero a três anos. A ampliação de até 50 mil vagas no próximo quadriênio objetiva a manutenção da universalização de atendimento, possibilitando o registro de 425.560 matrículas ao final de 2024, com ações para construção de prédios municipais, inclusive CEUs, verificação dos espaços nas Unidades existentes e expansão de unidades por meio de parcerias com Organizações da Sociedade Civil. | Para manter o atendimento da demanda por vagas em creche de todas as crianças é necessário compatibilizar a oferta de vagas com a dinâmica e o fluxo sazonal da demanda. Nesse sentido, além de incrementos no cadastramento, a criação de novas vagas refletirá a variação na demanda. | 4 | SME, SMS | 11.016 | 11.016
11 | Implantar Protocolos Integrados de Atendimento para a Primeira Infância. | Número de protocolos implementados. | Garantir a proteção integral e o pleno desenvolvimento para crianças de 0 a 6 anos de idade. | SP Justa e Inclusiva | A elaboração e implementação de protocolos integrados é um instrumento importante para lidar com o desafio de políticas transversais, que envolvem a articulação entre diversos órgãos da administração pública municipal para o alcance dos objetivos comuns, como é o caso da Política Municipal Integrada pela Primeira Infância. O estabelecimento destes protocolos está presente em diversas estratégias do Plano Municipal pela Primeira Infância 2018-2030 e contribuem para o alcance de várias das metas propostas. Embora haja, na Prefeitura, diversas políticas, programas, projetos e serviços voltados para gestantes e para a primeira infância, o fortalecimento mútuo e a integração entre eles são alguns dos desafios em que os protocolos pretendem contribuir. Dessa forma, contribuem para potencializar e extrapolar o alcance e os impactos das políticas setoriais, visando, sobretudo, a garantia e a proteção dos direitos das crianças na primeira infância, bem como o seu desenvolvimento integral. | Requisitos mínimos para que sejam considerados protocolos integrados implantados: (1) envolver duas ou mais secretarias; (2) ser normatizado; (3) ter, pelo menos, parte das equipes envolvidas capacitadas. | 1; 3; 4; 5; 10 | SGM, SMS, SME, SMADS, SMDHC, SEHAB | - | -
12 | Prover 49.000 moradias de interesse social. | Somatória do número de unidades habitacionais de interesse social, entregues e contratadas pelo poder público. | Promover o acesso à moradia, à urbanização e à regularização fundiária para famílias de baixa renda. | SP Justa e Inclusiva | A provisão habitacional visa oferecer atendimento habitacional definitivo a famílias de baixa renda, em áreas dotadas de infraestrutura, com condições adequadas de habitabilidade e salubridade. O acesso à moradia adequada tem resultados diretos para a saúde das famílias, especialmente para crianças e idosos, relação evidenciada pela pandemia da Covid-19. Nos últimos quatro anos foram entregues mais de 15 mil unidades habitacionais produzidas diretamente pelo poder público, distribuídas entre 22 subprefeituras do município de São Paulo. Desde março de 2020, início da pandemia da Covid-19, até o primeiro quadrimestre de 2021 foram entregues quase 6 mil unidades habitacionais. | O indicador considera as unidades entregues e contratadas por meio dos programas: Pode Entrar, Operações Urbanas Consorciadas, Parcerias Público-Privadas, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, Locação Social, Convênios e outros programas habitacionais. | 11 | SEHAB | 13392 | 15899
13 | Beneficiar 27.000 famílias com urbanização em assentamentos precários. | Número de famílias beneficiadas com obras de urbanização de assentamentos precários. | Promover o acesso à moradia, à urbanização e à regularização fundiária para famílias de baixa renda. | SP Justa e Inclusiva | O Programa de Urbanização de Favelas é desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo e tem como foco a urbanização de áreas degradadas, ocupadas desordenadamente e sem infraestrutura, abrangendo ainda loteamentos irregulares e precários. A urbanização é indispensável para a regularização fundiária dessas áreas que, por sua vez, é fundamental para promover a inserção dessa população no contexto legal da cidade. O objetivo é transformar favelas e loteamentos irregulares em bairros, garantindo a seus moradores o acesso à cidade formal, com ruas asfaltadas, saneamento básico, iluminação e serviços públicos. Entre 2017 e 2020, 14.931 famílias foram beneficiadas com obras de urbanização em assentamentos precários, sendo 9.391 delas em áreas de mananciais. De março de 2020, início da pandemia de Covid-19, até o final de 2020, 1.885 famílias foram beneficiadas com ações de urbanização. O Programa de Urbanização de Favelas é desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo e tem como foco a urbanização de áreas degradadas, ocupadas desordenadamente e sem infraestrutura, abrangendo ainda loteamentos irregulares e precários. A urbanização é indispensável para a regularização fundiária dessas áreas que, por sua vez, é fundamental para promover a inserção dessa população no contexto legal da cidade. O objetivo é transformar favelas e loteamentos irregulares em bairros, garantindo a seus moradores o acesso à cidade formal, com ruas asfaltadas, saneamento básico, iluminação e serviços públicos. | A estimativa de famílias beneficiadas pelas obras de urbanização de assentamentos precários é calculada multiplicando-se o total de famílias do assentamento (descontadas as remoções necessárias) pelo percentual do avanço da obra. | 11 | SEHAB | 6.349 | 10176
14 | Beneficiar 220.000 famílias com procedimentos de regularização fundiária. | Número de famílias beneficiadas por procedimentos de regularização fundiária em assentamentos precários e de conjuntos habitacionais. | Promover o acesso à moradia, à urbanização e à regularização fundiária para famílias de baixa renda. | SP Justa e Inclusiva | As políticas públicas de regularização fundiária têm por prioridade o enfrentamento da precariedade que se manifesta na insegurança em relação à posse ou propriedade da terra vivenciada pela população que reside em assentamentos precários ou conjuntos habitacionais com irregularidade fundiária. Entre 2017 e 2020, 172.410 famílias foram beneficiadas por procedimentos de regularização fundiária em conjuntos habitacionaise assentamentos precários. Em menos de um ano (de março a dezembro de 2020), 93.119 famílias já foram beneficiadas com ações de regularização. | Procedimentos de regularização fundiária de assentamentos precários considerados: - Classificação em regularização fundiária de interesse social (REURB-S) ou regularização de interesse específico (REURB-E); - Definição da Estratégia de Regularização do núcleo habitacional; - Notificação da Regularização Fundiária Urbana (REURB); - Listagem de definição do instrumento jurídico de cada beneficiário; - Emissão de Certidão de Regularização Fundiária (CRF) e Certidão de Regularização Fundiária simplificada; - Registro junto ao Sistema de Registro de Imóvel (SRI). Procedimentos de regularização de conjuntos habitacionais considerados: - Regularização das edificações dos conjuntos habitacionais (adequações físicas/obras e aprovação da regularização/emissão do certificado de regularização); - Instituição e registro do condomínio dos conjuntos habitacionais; - Comercialização das unidades habitacionais em conjuntos habitacionais (emissão de termos de quitação, comercialização). | 11 | SEHAB | 9659 | 11760
15 | Licenciar 300.000 moradias populares. | Somatória do número de alvarás de aprovação e execução de unidades de habitação de interesse social (HIS) e habitação de mercado popular (HMP) expedidos. | Promover o acesso à moradia, à urbanização e à regularização fundiária para famílias de baixa renda. | SP Justa e Inclusiva | Em 2020, foram licenciadas 226.358 unidades habitacionais de Habitação de Interesse Popular e Habitação de Mercado Popular, sendo este um resultado histórico na Prefeitura. Com o intuito de viabilizar mais acesso à moradia adequada e incentivar a construção civil, com geração potencial de 161 mil empregos diretos e indiretos vinculados ao início das obras, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento estipulou como meta o licenciamento de, no mínimo, mais 300 mil unidades habitacionais de moradias populares. | Habitação de Interesse Social (HIS) atende famílias com renda igual ou inferior a seis salários mínimos. Habitação de Mercado Popular (HMP) atende famílias com renda igual ou inferior a 16 salários mínimos, sendo promovida pela iniciativa privada. | 11 | SMUL | 126261 | 171452
16 | Criar o Programa Reencontro, com o reordenamento da rede e da metodologia de atendimento à população em situação de rua e a implantação de 30 novos serviços. | Número de novos serviços implantados. | Reduzir a pobreza e ampliar o acesso a direitos para a população em situação de vulnerabilidade social da cidade de São Paulo. | SP Justa e Inclusiva | De acordo com o censo para população em situação de rua 2019, há 24.344 pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo (número possivelmente agravado em razão da pandemia). Por isso faz-se necessária a ampliação da rede de serviços destinados à esta população. Atualmente, existem 63 Centros de Acolhida (seis são emergenciais e foram criados em razão da pandemia de Covid-19 e devem encerrar suas atividades após o controle da emergência). A rede conta ainda com 32 Centros de Acolhida Especiais e 11 Núcleos de Convivência para adultos em situação de rua (um emergencial, deverá ser encerrado após a pandemia). Será implantado, ainda, o Centro de Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua, previsto pela Lei nº 17.252 de 2019, que consolida a Política Municipal para População em Situação de Rua. | O Programa Reencontro é a estratégia da Prefeitura da Cidade de São Paulo para consolidar a rede de serviços e ofertas para a população em situação de rua, de modo a promover a proteção integral, a preservação de direitos e a autonomia dos indivíduos, considerando as especificidades de cada um. | 1 | SMADS, SMDHC, SMS, SGM | 13 | 15
17 | Implantar 60 serviços de atendimento a pessoas idosas. | Número de serviços implantados. | Garantir à população idosa o pleno exercício de seus direitos e fortalecer a construção e manutenção de vínculos familiares e comunitários. | SP Justa e Inclusiva | A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social oferta uma ampla rede de serviços à população idosa, destacando-se os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, Núcleos de Convivência do Idoso (NCI), Centros de Convivência Intergeracionais (CCINTER) e Centros Dia para Idosos (CDI), assim como os serviços de acolhimento específicos para este público - Centro de Acolhida Especial para Idosos (CAE-Idosos) e Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). As políticas de convivência têm por objetivo o fortalecimento dos vínculos sociais, familiares e comunitários, prevenindo o isolamento. A ampliação dos serviços como CDI, CCINTER e NCI contribuem para a prevenção de situações de vulnerabilidade e risco social que resultariam na institucionalização de idosos. A rede de Centros Dia, Centros de Convivência Intergeracional e Núcleos de Convivência para Idosos é composta hoje por 120 unidades, representando a meta uma expansão de 50% no número de serviços voltados ao atendimento de idosos. Por fim, a Casa Segura e Acessível ofertará treinamentos para cuidadores, bem como encontros formativos para pessoas idosas e suas famílias com o objetivo de reduzir os índices de quedas no ambiente doméstico. As quedas são responsáveis por 56,6% das mortes acidentais de pessoas acima de 75 anos (Ministério da Saúde, 2019). Esse dado demonstra a importância de tratar as quedas em pessoas idosas como um problema de interesse público. | Somatório do número de serviços implantados das tipologias de Núcleos de Convivência do Idoso (NCI) e Centros Dia para Idosos (CDI). | 10 | SMADS, SMDHC | 9 | 12
18 | Ampliar em 50% o número de atendimentos realizados nos equipamentos exclusivos para mulheres. | Percentual de ampliação do número de atendimentos, em relação a dezembro de 2020. | Ampliar o respeito à diversidade e fomentar a igualdade de oportunidades. | SP Justa e Inclusiva | Uma das dimensões centrais na efetivação dos direitos das mulheres no Brasil é o combate e o enfrentamento à violência em todas as suas formas, seja ela física, sexual, moral ou institucional. A violência é dimensão estruturante da desigualdade de gênero no país, com impactos sobre o desenvolvimento social e econômico. A subnotificação historicamente é um problema. O isolamento social necessário para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 pode ter levado ao aumento da violência contra a mulher. A denúncia e a busca por auxílio por parte das mulheres são dificultadas pela convivência mais intensa com os agressores, menor circulação e potenciais dificuldades de comunicação com a comunidade. Os impactos da pandemia à saúde mental e as consequências da intensificação da convivência com relação às atividades domésticas e do cuidar podem ser fatores desencadeadores de violência doméstica. As dificuldades socioeconômicas, com alta do desemprego, podem acarretar em maior dependência financeira das mulheres, expondo-as à insegurança quanto ao rompimento do ciclo de violência. Assim, é possível que além do crescimento da violência, a subnotificação também tenha aumentado. Em 2020, a Prefeitura de São Paulo realizou 33.212 atendimentos em Centros de Referência da Mulher (CRMs), Centros de Cidadania da Mulher (CCMs), Casa da Mulher Brasileira, Postos Avançados de Apoio à Mulher e Centros de Defesa e de Convivência da Mulher (CDCMs) No contexto da pandemia, a prefeitura de São Paulo abriu três postos de apoio à mulher (dois no Metrô e um na SP Trans), ampliou os canais de denúncia, oferecendo o 156 como alternativa, e lançou a campanha “Seguimos perto”, nas redes sociais. Nos cinco primeiros meses de 2021, foram realizados um total de 15.628 atendimentos nos equipamentos de SMDHC que compõem a rede de proteção a mulheres vítimas de violência da SMDHC, correspondendo a um aumento de 58,2% em relação ao mesmo período em 2020. Esta informação, aliada ao fato de que foi registrado um crescimento de 38,6% de atendimentos de abril para maio de 2021, apontam para um aumento da consciência das mulheres paulistanas sobre a rede de apoio disponibilizada pela Prefeitura. | Total de atendimentos na rede de acompanhamento de mulheres (Painel de Monitoramento da Rede de Serviços de Direitos Humanos): 1) Centros de Referência da Mulher (CRMs); 2) Centros de Cidadania da Mulher (CCMs); 3) Casa da Mulher Brasileira (CMB); 4) Centros de Defesa e de Convivência da Mulher (CDCMs); 5) Unidade Móvel - Ônibus Lilás. | 5 | SMDHC, SMADS | 60.67% | 93.69%
19 | Combater o racismo, por meio da implementação de nove iniciativas de melhoria no atendimento da população negra e/ou de promoção da igualdade racial. | Número de iniciativas de melhoria no atendimento da população negra e/ou de promoção da igualdade racial implementados. | Ampliar o respeito à diversidade e fomentar a igualdade de oportunidades. | SP Justa e Inclusiva | Combater o racismo, promovendo a igualdade racial e melhorando o atendimento à população negra, é uma tarefa que se impõe a diversas políticas públicas e envolve a Administração Pública, o terceiro setor e as empresas privadas. Assim, são previstas ações de capacitação para os profissionais de Saúde e de Educação. Por se tratarem de redes de serviços de alta capacidade e capilaridade, tais capacitações tem grande alcance entre usuários dos serviços públicos. Ainda na Saúde, são previstas uma ação destinada a mitigar a desigualdade no acesso à Saúde de gestantes negras e uma ação focada em condição de saúde prevalente na população negra. O Memorial dos Aflitos destina-se à preservação e divulgação da memória histórica sobre a escravidão. Em relação às ações da SMDHC, busca-se implementar os compromissos assumidos pelo Município de São Paulo no Plano Municipal de Promoção de Igualdade Racial (Decreto nº 58.526 de 2018 - Eixo I), reconhecendo e fomentando ações de inclusão e promoção dos direitos humanos e da diversidade no ambiente de trabalho, seja em empresas privadas, em entidades do terceiro setor ou em órgãos públicos. Por fim, a realização e participação em eventos internacionais ou nacionais com o tema do enfrentamento ao racismo fortalece a cooperação internacional e interfederativa em torno do tema e projeta a imagem da cidade de São Paulo como referência em igualdade racial. |  | 10 | SMDHC, SMC, SMS, SMRI, SME | 6 | 6
20 | Dobrar o número de pessoas beneficiárias do Programa Transcidadania, aumentando o atendimento para 1.020 pessoas. | Número de pessoas beneficiárias do Programa Transcidadania. | Ampliar o respeito à diversidade e fomentar a igualdade de oportunidades. | SP Justa e Inclusiva | O acesso ao trabalho está diretamente associado à proteção e valorização de muitos outros direitos fundamentais. A população LGBTI+, entretanto, enfrenta graves barreiras para inclusão e permanência no mercado de trabalho, como a discriminação, o preconceito e a própria situação de vulnerabilidade social em que muitas vezes se encontram. Entre a população trans, o cenário pode ser ainda mais grave. De acordo com o I Mapeamento das Pessoas Trans no Município de São Paulo (2021), realizado pelo Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC), em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, apenas 27% da população trans têm emprego formal com carteira de trabalho assinada. Além disso, apenas 12% conseguem completar o ensino superior, enquanto entre a população paulistana em geral esse índice é de 27,1% (dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios Contínua – PNADC). Diante disso, criar mais oportunidades para o desenvolvimento educacional e a qualificação profissional da população LGBTI+ constitui importante instrumento para romper com o ciclo de invisibilidade e exclusão que marca suas vidas e alcança invariavelmente o ambiente profissional. Desde 2008, o Programa Transcidadania vem promovendo a reintegração social e o resgate da cidadania de centenas de travestis, mulheres transexuais e homens trans em situação de vulnerabilidade na cidade de São Paulo. A ampliação do Programa permitirá expandir as ações que visam a defesa e a garantia da cidadania e dos direitos das pessoas LGBTI+ no município. |  | 10 | SMDHC | 510 | 510
21 | Criar o 1º Centro Municipal para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). | Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista implantado e em funcionamento. | Promover a inclusão e a melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência. | SP Justa e Inclusiva | A Lei Federal n° 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e a considera pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, foi inovadora no sentido de ampliar direitos a essa população. No entanto, no município de São Paulo nota-se algumas dificuldades na articulação da rede municipal de atendimento à pessoa com TEA e seus familiares. A concepção do Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) se baseia no trabalho de articulação em rede e no fortalecimento do vínculo familiar proporcionando atividades de sociabilização e convivência no âmbito municipal. | O Centro Municipal para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) será um espaço para convivência entre pessoas com TEA, seus familiares e a comunidade visando estimular a autonomia, participação e inclusão. O serviço contará com espaços de formação e informação sobre a temática, trabalhando em articulação com os demais serviços da rede municipal. | 10 | SMPED | - | -
22 | Alfabetizar as crianças da rede municipal até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, antecipando em um ano a meta do Plano Nacional de Educação (PNE). | Percentual de crianças alfabetizadas, medido pelo desempenho dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental na Provinha São Paulo. | Garantir a toda população em idade escolar o acesso inclusivo e equitativo à educação de qualidade, assegurando o pleno desenvolvimento educacional de forma integrada à comunidade. | SP Justa e Inclusiva | A proposta curricular e seus desdobramentos são determinantes para a melhoria das aprendizagens. A implementação do Currículo da Cidade, lançado em 2017 e implementado durante os anos de 2018 e 2019 é a estratégia municipal adotada para garantir a alfabetização das crianças matriculadas na rede municipal da cidade de São Paulo. Além de formações, foram elaborados os Cadernos da Cidade para os componentes de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Naturais; e as Orientações Didáticas - desdobramentos dessa proposta curricular que funcionam como materiais de apoio a essa implementação - para todos os componentes curriculares. Considerando a pandemia, o atingimento da meta prevê um plano de ação de busca ativa para prevenção e enfrentamento à evasão escolar, priorizando, os grupos de estudantes mais vulneráveis. | O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece em sua meta 5 “alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino Fundamental”. | 4 | SME | 92,5 % | 80,9% | O indicador dessa meta é calculado com base nos resultados da Provinha São Paulo e sua divulgação ocorre no ano seguinte ao período de aplicação das provas. Portanto, o dado mais recente disponível (junho de 2022) refere-se ao ano de 2021. E o dado anterior (dezembro de 2021) refere-se ao ano de 2019, uma vez que em virtude da pandemia não houve aplicação da Provinha São Paulo em 2020.
23 | Atingir o resultado de 5,7 no IDEP para os anos iniciais do Ensino Fundamental. | Resultado no Índice de Desenvolvimento da Educação Paulistana. | Garantir a toda população em idade escolar o acesso inclusivo e equitativo à educação de qualidade, assegurando o pleno desenvolvimento educacional de forma integrada à comunidade. | SP Justa e Inclusiva | O Índice de Desenvolvimento da Educação Paulistana (IDEP) é calculado pela Secretaria Municipal de Educação (SME) a partir dos resultados das avaliações da Provinha e Prova São Paulo e dos resultados das taxas de aprovação. Busca sintetizar de modo mais realista o desempenho dos estudantes, além de fornecer parâmetros para o planejamento de estratégias pedagógicas e colaborar para a melhoria dos níveis de proficiência e da taxa de aprovação de acordo com a realidade de cada escola. O indicador nacional até então utilizado para a medição da qualidade do ensino (IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) tem metas projetadas até 2021, não havendo, até o momento, perspectivas sobre a definição de metas para os próximos anos. Somados à necessidade de planejar melhorias para a educação em médio e longo prazo, os resultados do IDEP abarcam fatores não compreendidos pelo IDEB, como o componente curricular de Ciências Naturais, a complexidade da gestão escolar e as características socioeconômicas dos estudantes. Além disso, considerando a situação emergencial vivida no contexto da pandemia de Covid-19, foi elaborado plano de ação de busca ativa para prevenção e enfrentamento à evasão escolar. Este plano considera, prioritariamente, os grupos de estudantes mais vulneráveis por meio de critérios pré-estabelecidos pelo NAAPA (Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem) e que serão desdobrados nas Diretorias Regionais de Educação. |  | 4 | SME | 4,7 | 4.4 | O indicador dessa meta é calculado com base nos resultados da Provinha São Paulo e sua divulgação ocorre no ano seguinte ao período de aplicação das provas. Portanto, o dado mais recente disponível (junho de 2022) refere-se ao ano de 2021. E o dado anterior (dezembro de 2021) refere-se ao ano de 2019, uma vez que em virtude da pandemia não houve aplicação da Provinha São Paulo em 2020.
24 | Atingir o resultado de 5,2 no IDEP para os anos finais do Ensino Fundamental. | Resultado no Índice de Desenvolvimento da Educação Paulistana. | Garantir a toda população em idade escolar o acesso inclusivo e equitativo à educação de qualidade, assegurando o pleno desenvolvimento educacional de forma integrada à comunidade. | SP Justa e Inclusiva | O Índice de Desenvolvimento da Educação Paulistana (IDEP) é calculado pela Secretaria Municipal de Educação (SME) a partir dos resultados das avaliações da Provinha e Prova São Paulo e dos resultados das taxas de aprovação. Busca sintetizar de modo mais realista o desempenho dos estudantes, além de fornecer parâmetros para o planejamento de estratégias pedagógicas e colaborar para a melhoria dos níveis de proficiência e da taxa de aprovação de acordo com a realidade de cada escola. O indicador nacional até então utilizado para a medição da qualidade do ensino (IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) tem metas projetadas até 2021, não havendo, até o momento, perspectivas sobre a definição de metas para os próximos anos. Somados à necessidade de planejar melhorias para a educação em médio e longo prazo, os resultados do IDEP abarcam fatores não compreendidos pelo IDEB, como o componente curricular de Ciências Naturais, a complexidade da gestão escolar e as características socioeconômicas dos estudantes. Além disso, considerando a situação emergencial vivida no contexto da pandemia de Covid-19, foi elaborado plano de ação de busca ativa para prevenção e enfrentamento à evasão escolar. Este plano considera, prioritariamente, os grupos de estudantes mais vulneráveis por meio de critérios pré-estabelecidos pelo NAAPA (Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem) e que serão desdobrados nas Diretorias Regionais de Educação. |  | 4 | SME | 4,6 | 3.8 | O indicador dessa meta é calculado com base nos resultados da Provinha São Paulo e sua divulgação ocorre no ano seguinte ao período de aplicação das provas. Portanto, o dado mais recente disponível (junho de 2022) refere-se ao ano de 2021. E o dado anterior (dezembro de 2021) refere-se ao ano de 2019, uma vez que em virtude da pandemia não houve aplicação da Provinha São Paulo em 2020.
25 | Implantar 12 novos CEUs. | Número de unidades implantadas e em funcionamento. | Garantir a toda população em idade escolar o acesso inclusivo e equitativo à educação de qualidade, assegurando o pleno desenvolvimento educacional de forma integrada à comunidade. | SP Justa e Inclusiva | Construídos nas bordas da cidade, os CEUs oferecem diversos territórios educativos para a apropriação da comunidade, reunindo na mesma área institucional os principais equipamentos urbanos destinados à formação integral do cidadão: espaço escolar, centro cultural, uma praça, local de encontro, práticas esportivas, centro comunitário. De natureza multidimensional, os CEUs são concebidos com o propósito de potencializar a intersetorialidade das políticas públicas do Município de São Paulo, a constituição da rede de proteção social e consolidação dos princípios da Cidade Educadora. Espaços educacionais que materializam a integração entre educação e vida, assegurando o direito de acesso ao conhecimento, à cultura, a arte, ao esporte e ao lazer, à recreação e às tecnologias, articulado aos saberes e às potencialidades locais em torno de um projeto educativo significativo e socialmente relevante para todas as gerações. Durante o período compreendido entre 2017 e 2020 foram entregues à Municipalidade 12 novos Centros Educacionais Unificados (CEUs) e foram reformadas 758 unidades escolares incluindo CEUS. |  | 4 | SME | - | -
26 | Inaugurar 45 novas unidades escolares. | Número de unidades escolares com obras concluídas. | Garantir a toda população em idade escolar o acesso inclusivo e equitativo à educação de qualidade, assegurando o pleno desenvolvimento educacional de forma integrada à comunidade. | SP Justa e Inclusiva | São Paulo é a cidade que possui a maior Rede Municipal de Ensino do Brasil. A Rede possui 1.531 unidades educacionais diretas e 2.516 conveniadas e indiretas, totalizando 4.047 unidades educacionais. Esses equipamentos juntos atendem a mais de 1 milhão de alunos. Entre 2017 e 2020 foram inauguradas 48 unidades escolares, ampliaremos a oferta de vagas com mais 45 novas unidades no atual Plano de Metas. |  | 4 | SME | - | -
27 | Ofertar cursos de idiomas para os estudantes da rede municipal em todos os CEUs. | Número de CEUs com CELPs (Centro de Estudos de Língua Paulistano) implantados. | Garantir a toda população em idade escolar o acesso inclusivo e equitativo à educação de qualidade, assegurando o pleno desenvolvimento educacional de forma integrada à comunidade. | SP Justa e Inclusiva | A Rede Municipal de Ensino de São Paulo, desde 2012, oferta o inglês como língua estrangeira desde o 1º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, indo além da prescrição legal contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Somos um município de referência para o ensino-aprendizagem de inglês nos anos iniciais do ensino fundamental. Mantendo esse espírito de ir além do que as condições mínimas presentes nas leis federais exigem, o “Centro de Estudos de Línguas Paulistano – CELP” (CELP) é importante à medida que pretende garantir, por meio da oferta de ensino de línguas estrangeiras modernas, a consecução da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, da qual o Brasil é signatário. Criado pela Lei nº 17.257/2019, que dispõe sobre a criação de Escola de Idiomas no Município de São Paulo, quando regulamentada, passará a se chamar “Centro de Estudos de Línguas Paulistano – CELP”. Ofertará aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de São Paulo o ensino de línguas estrangeiras modernas em horário diferente do qual eles se encontram matriculados na Educação Básica. . Um levantamento de professores licenciados em línguas estrangeiras, que compõem o quadro efetivo de docentes da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, potencialmente, disponíveis para compor a docência dos CELP, identificou mais de 7770 docentes licenciados em seis idiomas diferentes. Pensando nesse quadro de profissionais, inicialmente, poderão ser ofertados: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e japonês, conforme a demanda e quantidade de turmas que serão estabelecidas em legislação. |  | 4 | SME | - | -
28 | Implantar seis Polos Regionais Olímpicos e/ou de Esporte de Base nos equipamentos esportivos mantidos pela Prefeitura de São Paulo. | Número de polos olímpicos e/ou de esporte de base implantados. | Democratizar o acesso a políticas públicas de esporte e lazer, promovendo qualidade de vida e inclusão, por meio da manutenção e ampliação de programas e equipamentos esportivos na cidade. | SP Justa e Inclusiva | cidade de São Paulo possui 49 Centros Esportivos (CEs) de administração direta, que oferecem diversas atividades para a saúde, bem-estar, lazer e recreação. Destes, 32 são clubes (dentre centros educacionais esportivos, centros de esporte e lazer e centros esportivos), 12 são balneários ou mini-balneários, 3 são Estádios (Jack Marin, Mie Nishi e Pacaembu – em concessão), e há também um Centro de Esportes Radicais e um Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP). O investimento em esporte por meio dos Polos Regionais da Rede Olímpica, causará um impacto na região onde serão inseridos, devido a suacapacidade de capilarizar até as áreas mais periféricas o esporte, desde sua iniciação esportiva até a formação para o alto rendimento e, assim, oportunizar talentos que dificilmente seriam despertados se a política pública não fosse levada por toda a cidade, além de ampliar a visão econômica com um conjunto de profissões da cadeia produtiva olímpica. A efetivação da política pública de esportes representa uma ferramenta importante de impacto para a promoção de hábitos saudáveis e de integração social. | Os polos podem ser implantados sob duas tipificações: i) especializado em modalidades olímpicas ou paralímpicas (Rede Olímpica COTP - Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa); e ii) prática esportiva social (Clube Escola). | 3 | SEME | 2 | 2
29 | Contratar 1.000 novos guardas da Guarda Civil Metropolitana (GCM) | Quantidade de Guardas Civis Metropolitanos (GCMs) contratados. | Ampliar a capacidade de monitoramento em segurança urbana e a cobertura das ações protetivas destinadas às vítimas de violência na Cidade de São Paulo. | SP Segura e Bem Cuidada | A Guarda Civil Metropolitana (GCM) da Prefeitura de São Paulo é uma força uniformizada e armada, com atribuições de polícia administrativa e guarda patrimonial em âmbito municipal, a partir das quais atua como principal "braço" executor das políticas públicas municipais de segurança urbana, na proteção dos munícipes, dos servidores e dos serviços públicos municipais, e do patrimônio natural e construído do Município de São Paulo. Configurando também uma carreira municipal específica, ao término do ano de 2020 a GCM contava com um efetivo 5.952 guardas civis, sendo 4.376 servidores e 1.576 servidoras concursado(a)s. Esse efetivo representa a ocupação de cerca de 2/5 dos 15 mil cargos previstos no Quadro Técnico de Profissionais da Guarda Civil Metropolitana (Lei nº 16.239/2015). Pedidos de demissões e aposentadorias, associados ao envelhecimento do quadro de servidores, hoje com idade média de 44 anos, pressionam a capacidade operacional do efetivo da GCM. Uma política de contratações regulares de novos guardas civis faz-se, portanto, necessária não apenas para repor os quadros anualmente desligados da GCM, mas para recompor e ampliar sua capacidade de identificação e atendimento das demandas por segurança na Cidade de São Paulo. A medida visa a assegurar a capacidade de policiamento da GCM frente à demanda por segurança na cidade de São Paulo. |  | 16 | SMSU | - | -
30 | Integrar 20.000 câmeras de vigilância até 2024, tendo como parâmetro ao menos 200 pontos por Subprefeitura. | Número de links de câmeras de vigilância ativos na Plataforma City Câmeras, por Subprefeitura. | Ampliar a capacidade de monitoramento em segurança urbana e a cobertura das ações protetivas destinadas às vítimas de violência na Cidade de São Paulo. | SP Segura e Bem Cuidada | O Programa City Câmeras fechou o ano de 2020 com o total de 3.363 links de acesso a imagens de câmeras digitais integrados, em sua grande maioria doados por usuários privados de serviços de vigilância eletrônica. No entanto, 65% dessas câmeras ainda estão concentradas nas áreas de apenas seis Subprefeituras (Sé, Mooca, Butantã, Pinheiros, Vila Mariana e Lapa). Visando prover uma cobertura mais equânime do videomonitoramento remoto da Segurança Urbana, a estratégia para o quadriênio de 2021-2024 é focar a expansão da integração de câmeras nas regiões menos assistidas, a partir da instalação de câmeras de vigilância na rede de equipamentos públicos municipais presentes no território, garantindo um mínimo de 200 links ativos dentro da área territorial de cada Subprefeitura. Chegando, assim, em 2024 com a quantidade de 20.000 câmeras integradas ao monitoramento de segurança da cidade de São Paulo. |  | 16 | SMSU, SMSUB | - | -
31 | Ampliar a capacidade da Guarda Civil Metropolitana (GCM) para a realização de ações protetivas para 2.500 mulheres vítimas de violência/ano. | Mulheres vítimas de violência acompanhadas por ações protetivas da Guarda Civil Metropolitana. | Ampliar a capacidade de monitoramento em segurança urbana e a cobertura das ações protetivas destinadas às vítimas de violência na Cidade de São Paulo. | SP Segura e Bem Cuidada | Desde 2014, a Prefeitura de São Paulo desenvolve, por meio da Guarda Civil Metropolitana - GCM, o Programa Guardiã Maria da Penha (PGMP), programa de proteção qualificada a mulheres vítimas de violência doméstica, que monitora o cumprimento das medidas protetivas concedidas pela Justiça e gerenciadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Visa, com isso, coibir a reincidência da violência, evitando o agravamento - que, se não enfrentado, pode acarretar em feminicídio -, e auxiliar a mulher agredida a se recuperar e se reinserir em uma rotina normal de vida, em conjunto com outras iniciativas da municipalidade e dos governos estadual e federal. Não obstante, é evidente a existência de uma demanda reprimida para esse tipo de proteção qualificada, mesmo considerando apenas o recorte mais restrito do PGMP. Considerando que essa é uma área em que a intervenção do município, via policiamento, se justifica sem colidir com as atribuições dos demais órgãos do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), a Secretaria Municipal de Segurança Urbana visa ampliar a sua cobertura para outros públicos vulneráveis, a partir da identificação autônoma e proativa dessa demanda efetiva, a partir do acolhimento das vítimas de violência nos diversos serviços públicos municipais. Tomando o ano de 2019 como referência (em função da pandemia de Covid-19, 2020 foi um ano atípico tanto na identificação da demanda quanto na oferta da proteção), a GCM chegou a um patamar de 948 casos acompanhados no ano. A partir de iniciativas de recomposição e qualificação do efetivo GCM capacitado para prestação dessa modalidade de proteção a mulheres vítima de violência, e modernização de seus procedimentos de monitoramento de demanda e planejamento das missões de policiamento, a expectativa é chegar em 2024 com capacidade para atender até 2.500 casos ao ano. | Quantidade de casos de mulheres vítimas de violência sob acompanhamento da GCM ativos durante o exercício, calculada como a quantidade de casos ativos iniciados em exercícios anteriores ao de apuração, somada à quantidade de casos iniciados durante o exercício apurado, subtraídos os casos encerrados no exercício imediatamente anterior ao de apuração. | 5, 16 | SMSU | 1.918 | 1782 | Resultado referente a seis meses de apuração.
32 | Construir 14 novos piscinões. | Número de piscinões construídos e em operação. | Ampliar a resiliência da cidade às chuvas, reduzindo as áreas inundáveis e mitigando os prejuízos causados à população. | SP Segura e Bem Cuidada | O desenvolvimento intenso da cidade de São Paulo traduziu-se em uma urbanização extensiva e espraiada do ponto de vista territorial. Esse processo levou a severos problemas ambientais com destaques para: i) ocupação de áreas de mananciais, ambientalmente frágeis, trazendo uma presença significativa de moradores e atividades em áreas de risco; ii) ocupação dos fundos de vales, especialmente para a implantação de sistema viário e edificações; iii) impermeabilização do solo urbano, provocando aumento da velocidade do escoamento superficial das águas e assoreamento dos rios. Esses desequilíbrios ambientais estruturais provocam um agravamento nas enchentes na cidade, em especial no período das chuvas de verão, afetando diretamente a vida de todos os munícipes, com enormes transtornos e prejuízos ambientais, sociais e econômicos. | A implantação de infraestrutura de macrodrenagem (como os piscinões) e a realização de outras obras de macrodrenagem objetivam reduzir as áreas inundáveis da cidade e diminuir os prejuízos causados à população pelas enchentes. Deste modo, espera-se que, até 2024, as áreas inundáveis tenham se reduzido em cerca de 4,5%. | 11 | SIURB, SMSUB | 1 | 3
33 | Limpar 8.200.000 metros de extensão de córregos. | Extensão, em metros, de córregos limpos. | Ampliar a resiliência da cidade às chuvas, reduzindo as áreas inundáveis e mitigando os prejuízos causados à população. | SP Segura e Bem Cuidada | O serviço de limpeza de córregos compõe o conjunto de serviços de zeladoria realizados de forma contínua pela Prefeitura. A limpeza na extensão dos córregos, de forma mecanizada, é de suma importância para colaborar com a drenagem da cidade. Nos dois últimos anos foram limpos cerca de quatro milhões de metros. Em 2020, a metragem de córregos limpos foi 74% superior a 2019. | Os córregos necessitam de limpeza periódica para evitar obstruções ao longo de seu curso que possam prejudicar o escoamento da água da chuva, provocando enchentes. | 6; 11 | SMSUB | 1836224 | 2625617
34 | Recuperar 20.000.000 de metros quadrados de vias públicas utilizando recapeamento, micro pavimentação e manutenção de pavimento rígido. | Somatória, em metros quadrados, de vias recuperadas utilizado recapeamento ou micro pavimentação e realização de manutenção em pavimento rígido. | Garantir a qualidade e segurança das vias públicas e da infraestrutura viária. | SP Segura e Bem Cuidada | Manter a infraestrutura das vias públicas em boas condições é fundamental para a mobilidade da cidade. Com o uso de alta tecnologia é possível realizar um mapeamento da qualidade do pavimento e identificar as necessidades de acordo com o desgaste de cada via. Desta maneira, a Prefeitura de São Paulo tem adotado um recapeamento exclusivo e mais eficiente. Nos últimos dois anos, o serviço cresceu mais de 100%. | As ações de recapeamento na cidade de São Paulo utilizam sistemas digitais capazes de monitorar a qualidade das vias e identificar o serviço necessário a ser realizado de acordo com o desgaste do asfalto. O recapeamento é o serviço de remoção do asfalto antigo na rua e aplicação de nova camada de asfalto em seu lugar, garantindo a qualidade da via e aumentando a vida útil da estrutura. Já a micropavimentação ocorre quando não há um desgaste extremo da via, sendo realizada uma micro-fresagem por cima do asfalto, recuperando e alinhando a pavimentação. O pavimento rígido, por sua vez, consiste em piso de placas de concreto, utilizado principalmente em túneis e ruas de grande circulação da região central. Sua manutenção é mais complexa e específica, diferindo do recapeamento e do serviço de tapa buraco tradicional. | 9 | SMSUB | 1165245 | 1450405
35 | Assegurar que o Tempo Médio de Atendimento do serviço de Tapa Buraco permaneça inferior a dez dias | Tempo médio de atendimento, em dias, do serviço de tapa buraco. | Garantir a qualidade e segurança das vias públicas e da infraestrutura viária. | SP Segura e Bem Cuidada | Desde 2019, com a operação Tapa Buraco, a SMSUB tem se empenhado em diminuir o estoque de solicitações do serviço e, consequentemente, o Tempo Médio de Atendimento (TMA). Desde então, foi registrada redução de ambos os indicadores em mais de 90%. | O serviço de tapa buraco é realizado com a remoção do asfalto velho de toda a área no entorno do buraco, preenchendo-se então o local com asfalto novo. Esse serviço é medido por meio do TMA que afere em quanto tempo, em média, a Prefeitura realizou o serviço requerido. Em decorrência da sazonalidade dos serviços de zeladoria da cidade, o indicador será apurado a partir da média anual do tempo de atendimento. O TMA será contabilizado considerando a média de dias transcorridos, desde a solicitação, de todos os pedidos concluídos nos 12 meses anteriores ao mês de referência. Nesse indicador, não são contabilizadas a manutenção de buracos abertos por concessionárias. O TMA de dezembro de 2020 é de 21 dias. | 9 | SMSUB | 7 | 7
36 | Pavimentar 480.000 metros quadrados de vias sem asfalto. | Vias pavimentadas em metros quadrados | Garantir a qualidade e segurança das vias públicas e da infraestrutura viária. | SP Segura e Bem Cuidada | São Paulo é considerada a 8ª cidade mais populosa do mundo, com uma área territorial de 1,5 mil Km², 17 mil km de vias, o que corresponde a 980 milhões de m². Com o crescimento da cidade, ainda constante, e a necessidade de infraestrutura das vias para todos os bairros, foi elaborada ampliação da ação de pavimentação de novas vias. |  | 9 | SMSUB | 137.742 | 163353
37 | Realizar 160 obras de recuperação ou reforço em pontes, viadutos ou túneis. | Unidades estruturais de pontes, viadutos ou túneis que receberam obras de recuperação ou reforço. | Garantir a qualidade e segurança das vias públicas e da infraestrutura viária. | SP Segura e Bem Cuidada | O monitoramento rotineiro é uma atividade importante para conhecimento das patologias decorrentes do processo de deterioração das Obras de Arte Especiais (OAEs). As equipes da Prefeitura realizam periodicamente inspeções visuais nessas estruturas, fornecendo análise prévia das suas condições. A depender desta avaliação prévia, ou em intervalos de cinco a oito anos, são contratadas empresas para realizar a inspeção especial da estrutura. O laudo decorrente da inspeção especial contém informações técnicas sobre a condição das unidades e recomendações das ações a serem implementadas para garantia de sua segurança. Por meio desses laudos são definidas as intervenções necessárias e priorização do processo de contratação de obras de recuperação. A inspeção especial permite a detecção prévia dos problemas e a consequente recuperação das OAEs, minimizando os riscos e fomentando uma cultura de manutenção periódica dessas estruturas. | Uma “unidade estrutural” é uma estrutura independente, do ponto de vista da engenharia. Assim, um único viaduto, por exemplo, pode ser constituído de duas unidades estruturais: uma ponte no sentido centro-bairro, estruturalmente segregada de outra ponte no sentido bairro-centro. | 9 | SIURB | 19 | 22
38 | Ampliar a iluminação pública utilizando lâmpadas LED em 300.000 pontos. | Soma do número de novas luminárias instaladas e do número de lâmpadas de vapor de sódio substituídas por lâmpadas LED. | Ampliar a iluminação pública, com foco na eficiência energética e na intensificação da segurança | SP Segura e Bem Cuidada | A cidade de São Paulo possui 618 mil pontos de iluminação. Até o momento, já foram eficientizados 354,5 mil pontos e criados outros 11,2 mil. A troca para luminária LED garante diversos benefícios para a população, como a melhoria no nível de iluminação pública (luminância média e uniformidade), diminuindo o consumo de energia em até 50%. A eficientização visa não somente diminuir os níveis de consumo, como aumentar a segurança pública com a diminuição dos pontos escuros e da vulnerabilidade dos transeuntes. | A substituição será realizada em pontos de iluminação que possuem lâmpadas de baixo potencial (vapor de mercúrio ou vapor de sódio). A instalação de novos pontos de iluminação, por sua vez, será realizada com base na demanda regional a ser levantada, priorizando áreas mais vulneráveis do ponto de vista de segurança pública. Em ambos os casos serão utilizadas lâmpadas LED, de luz branca, que promovem um aumento da luminosidade, possuem vida útil de 12 anos e consomem aproximadamente 50% da energia elétrica comparada a uma lâmpada de sódio. | 7 | SMUL | 291.229 | 300298
39 | Reduzir o índice de mortes no trânsito para 4,5 por 100 mil habitantes. | Número de mortes no trânsito por 100 mil habitantes. | Atingir grau de excelência em segurança viária, com foco na diminuição do número de sinistros e de vítimas fatais no trânsito. | SP Ágil | O Plano de Segurança Viária do Município de São Paulo prevê uma redução do número de mortes no trânsito para três mortes por 100 mil habitantes até 2028. Em 2020, o índice verificado foi de 6,5 mortes por 100 mil habitantes. Para alcance dessa audaciosa meta de longo prazo, o Programa de Metas 2021-2024 estabelece como meta atingir um índice de 4,5 mortes no trânsito por 100 mil habitantes. Para redução do número de mortes no trânsito, uma série de iniciativas, com diferentes escopos de atuação e alinhadas aos compromissos do Plano de Segurança Viária, serão desenvolvidas ao longo dos próximos quatro anos. | Em dezembro de 2020, o valor do índice era de 6,5 por 100.000 habitantes. | 3 | SMT | 6,41 | 6.24 | Dado referente ao mês de maio de 2021, ainda sujeito a correções. A metodologia de aferição segue a recomendação da Organização Mundial da Saúde, considerando “morte no trânsito” a ocorrida em até 30 dias do sinistro causador do óbito. Além disso, ao final do ano são pareadas as bases da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da Secretaria Municipal de Saúde para correção de inconsistências.
40 | Realizar a manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas. | Calçadas construídas e reformadas em metros quadrados. | Estimular a mobilidade ativa de maneira segura para a população, com prioridade para deslocamentos a pé e de bicicleta. | SP Ágil | O Plano Emergencial de Calçadas (PEC), instituído pelo Decreto nº 58.845 de 2019, define as principais rotas a serem recuperadas pelo município, que abrangem pontos, públicos e privados, de maior circulação de pedestres, próximos a comércios, locais de geração de emprego e de escolas e hospitais, além da integração com serviços de transportes públicos em todas as regiões da cidade. Os critérios utilizados para escolha das calçadas levaram em consideração as denúncias recebidas pelo SP156, a densidade de viagens a pé e o atendimento à equipamentos públicos. A requalificação ou readequação das calçadas que fazem parte das rotas atende as especificações definidas pelo Decreto nº 59.671 de 2020, garantindo acessibilidade e segurança nas áreas de passeio. |  | 11 | SMSUB | 238.674 | 285064
41 | Implantar nove projetos de redesenho urbano para pedestres, com vistas à melhoria da caminhabilidade e segurança, em especial, das pessoas com deficiência, idosos e crianças. | Número de projetos de redesenho urbano para pedestres e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida implantados. | Estimular a mobilidade ativa de maneira segura para a população, com prioridade para deslocamentos a pé e de bicicleta. | SP Ágil | A presente meta traduz o objetivo da Prefeitura de São Paulo de melhorar as condições de caminhabilidade dos pedestres na cidade, em especial dos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Serão três tipos de projetos: (1) projetos de rotas escolares seguras, de acordo com trajetos casa-escola prioritários; (2) projetos de ruas completas, com intervenções para democratização do espaço urbano, priorizando os modos coletivos e ativos de deslocamento; e (3) projetos de rotas acessíveis para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, com adequações de acessibilidade e instalação de semáforos sonoros. Apesar de terem públicos diferentes e algumas especificidades, todos projetos envolvem adequações nas calçadas, melhorias nas condições de travessia dos pedestres e ações de acalmamento de tráfego. | Estão previstos três tipos de projetos de redesenho urbano para pedestres: • As Rotas Escolares constituem intervenções urbanas com foco na proteção de crianças em idade escolar, por meio de ações de moderação de tráfego, instalação de travessias para pedestres e adequações em calçadas que melhorem a experiência das crianças e cuidadores no trajeto casa-escola; • As Ruas Completas, por sua vez, são projetos urbanísticos completos, com o objetivo de democratizar o uso do espaço urbano por todos os modos de transporte ativos e coletivos (em especial a pé, por bicicleta e por transporte público) e respeitando as vocações de cada região objeto das intervenções; • As Rotas Acessíveis, por fim, abrangem requalificações de calçadas, instalação de pisos táteis, adequações de acessibilidade nas travessias, instalação de botoeiras sonoras nos semáforos, entre outras intervenções que facilitem o acesso por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. | 11 | SMT, SMPED | - | -
42 | Implantar dez projetos de Urbanismo Social | Número de projetos (Territórios CEU e Territórios Educadores) implantados. | Estimular a mobilidade ativa de maneira segura para a população, com prioridade para deslocamentos a pé e de bicicleta. | SP Ágil | Os projetos de Urbanismo Social integram políticas setoriais de gestão participativa e compartilhada, promovendo a atuação conjunta do poder público e da população residente em busca do desenvolvimento local das regiões de maior vulnerabilidade. A criação dos Territórios CEU consiste na elaboração e implementação de planos de intervenção urbana de maneira participativa com a comunidade do entorno dos Centros Educacionais Unificados (CEUs), tendo estes como unidade nuclear do desenvolvimento local. Já os Territórios Educadores tem por objetivo promover segurança viária nas rotas comumente percorridas a pé por crianças na primera infância (entre zero e seis anos de idade), ao mesmo tempo em que contribui para o pleno desenvolvimento cognitivo e motor desse público. | Cada plano de intervenção poderá contemplar as seguintes ações de acordo com a realidade do local: i) obras de alargamento de calçadas, acalmamento de tráfego e melhorias de iluminação; ii) implantação de mobiliário urbano e ampliação da oferta de espaços lúdicos, em especial para a primeira infância; iii) redesenho urbano com foco na melhoria das condições de convívio e lazer, integração de áreas verdes e recuperação de espaços degradados; iv) obras de micro drenagem de águas pluviais; v) ações de integração de políticas públicas no território. | 11 | SMUL, SGM | - | -
43 | Implantar 300 quilômetros de estruturas cicloviárias. | Extensão, em quilômetros, de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas implantadas. | Estimular a mobilidade ativa de maneira segura para a população, com prioridade para deslocamentos a pé e de bicicleta. | SP Ágil | O Plano Cicloviário da cidade de São Paulo prevê uma rede cicloviária de 1.800 quilômetros até 2028. Para alcance desse objetivo de longo prazo, no quadriênio 2021-2024, serão implantados 300 quilômetros de novas estruturas cicloviárias (especialmente ciclovias e ciclofaixas), com vistas a promover, prioritariamente, a conexão com estruturas cicloviárias já existentes, com o transporte público e a ampliação da capilaridade da rede para todas as regiões da cidade. Com essa evolução, haverá um aumento de 44% da rede cicloviária do município. Além disso, outras ações de incentivo ao transporte por bicicleta serão desenvolvidas, como a implantação de bicicletários em terminais de ônibus. |  | 11 | SMT | 36.7 | 36.7
44 | Implantar o Aquático: Sistema de Transporte Público Hidroviário, na represa Billings. | Sistema implantado e em operação. | Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, de forma segura, acessível e sustentável. | SP Ágil | A Prefeitura de São Paulo irá implantar o primeiro modo de transporte público coletivo sobre águas da cidade – o Aquático SP. Essa primeira fase do projeto prevê implantar os primeiros atracadouros (integrados a terminais de ônibus) na represa Billings. Por meio desse novo serviço, os cidadãos e as cidadãs que residem nas regiões do Grajaú e Pedreira, na Zona Sul da cidade, serão beneficiados(as) com substancial redução dos tempos de viagem, que passarão a ser realizadas num trajeto mais curto. Além dos locais de embarque e desembarque, há previsão de construção de viário de acesso e de novos corredores de ônibus para promoção da conexão do sistema de transporte aquaviário com a rede de transporte público por ônibus e sobre trilhos da cidade. | O Aquático será um sistema de transporte público por embarcações na represa Billings, integrado ao Bilhete Único. Associa-se à construção de atracadouros integrados a terminais de ônibus, viário de acesso e corredores de ônibus para conectividade à rede de transporte público. | 11 | SMT | - | -
45 | Implantar corredores de ônibus no modelo BRT (Bus Rapid Transit) na Avenida Aricanduva e na Radial Leste. | Corredores implantados e em operação. | Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, de forma segura, acessível e sustentável. | SP Ágil | A Prefeitura de São Paulo entregará os primeiros corredores de ônibus no modelo BRT (Bus Rapid Transit) da Zona Leste da cidade – na Avenida Aricanduva e na Radial Leste, promovendo a conexão dessa região da cidade com a região central. Além dos ganhos em tempos de viagem pela dedicação de uma ou mais faixas do viário para o deslocamento dos ônibus, os corredores BRT contêm estações de pré-embarque, nas quais os cidadãos e as cidadãs realizam o pagamento da tarifa previamente ao embarque no veículo, reduzindo assim o tempo para embarque nos ônibus e, com isso, o tempo total de viagem. Ademais, a presença destas estações nos locais de embarque garante maior conforto, acessibilidade física e proteção a intempéries aos passageiros e às passageiras. | BRT (Bus Rapid Transit, ou Ônibus de Trânsito Rápido) é um corredor de ônibus de alta capacidade que proporciona serviço de transporte eficiente, seguro e confortável. O sistema opera utilizando pistas exclusivas e o pagamento da tarifa é feito fora dos ônibus, em plataformas de embarque que ficam no mesmo nível dos veículos e são dispostas de maneira alinhada com o eixo central do corredor. | 11 | SMT | - | -
46 | Viabilizar 40 quilômetros de novos corredores de ônibus. | Extensão, em quilômetros, de trechos com obras iniciadas em novos corredores. | Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, de forma segura, acessível e sustentável. | SP Ágil | Atualmente, a cidade de São Paulo possui 131,2 quilômetros de corredores de ônibus, vias dedicadas aos ônibus do transporte público que garantem ganhos em tempos de viagem, com significativo impacto sobre a qualidade de vida das pessoas. As obras de mais 40 quilômetros de corredores serão iniciadas até 2024, atendendo prioritariamente as regiões Leste e Sul da cidade, em acordo com as prioridades definidas no Plano Municipal de Mobilidade Urbana de São Paulo. | Considera-se o início da obra na data registrada no primeiro relatório de medição atestado pelo fiscal do contrato. | 11 | SMT | - | 4.1
47 | Implantar quatro novos terminais de ônibus. | Número de terminais de ônibus implantados. | Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, de forma segura, acessível e sustentável. | SP Ágil | Atualmente, a cidade de São Paulo conta com 31 terminais urbanos de ônibus de gestão municipal. Tais terminais são de extrema importância para o funcionamento da rede de transporte público, conectando importantes corredores de transporte público e promovendo a integração entre linhas de diferentes regiões (como a integração de linhas que circulam no interior de bairros com linhas que conectam diferentes macrorregiões da cidade). Até 2024, e em consonância com as prioridades estabelecidas no Plano Municipal de Mobilidade Urbana, serão construídos quatro terminais de ônibus, o que representa um aumento de 13% no número de terminais de ônibus da cidade. | Além dos terminais contabilizados nesta meta, há outros previstos e associados à meta de implantação do Aquático - Sistema de Transporte Hidroviário na represa Billings: Terminal Pedreira e Terminal Cocaia. | 11 | SMT | - | -
48 | Implantar 50 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus. | Extensão, em quilômetros, de faixas exclusivas de ônibus implantadas. | Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, de forma segura, acessível e sustentável. | SP Ágil | Atualmente, a cidade de São Paulo conta com mais de 500 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus. Assim como os corredores, as faixas exclusivas de ônibus contribuem para a redução dos tempos de deslocamento dos cidadãos e das cidadãs, melhorando a qualidade de vida de todos e todas. Diferentemente dos corredores, as intervenções para implantação de faixas exclusivas geralmente não dependem de obras de grande porte, nem da desapropriação de imóveis lindeiros, o que reduz os impactos ambientais e sobre as comunidades locais. |  | 11 | SMT | 16.6 | 21.5
49 | Aumentar em 420 quilômetros a extensão de vias atendidas pelo sistema de ônibus. | Extensão, em quilômetros, de vias atendidas pelos ônibus municipais. | Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, de forma segura, acessível e sustentável. | SP Ágil | Em 2019, foram assinados os novos contratos de concessão do serviço de transporte público municipal. Tais contratos preveem diversas melhorias no funcionamento do sistema. Um dos ganhos a ser obtido se refere à expansão do atendimento para vias até então não atendidas pelo transporte público sobre pneus. Atualmente, são aproximadamente 4,5 mil quilômetros de vias atendidas. Até 2024, haverá um aumento de quase 10% no atendimento, de forma que mais 420 quilômetros de vias serão atendidos pelo sistema de transporte público municipal. Tal mudança garantirá o acesso de mais cidadãos e cidadãs da cidade ao serviço, por meio da redução de distâncias entre local de moradia e ponto de embarque. |  | 11 | SMT | 14 | 27
50 | Garantir que 100% dos ônibus estejam equipados com acesso à internet sem fio e tomadas USB para recarga de dispositivos móveis e que ao menos 20% da frota seja composta por ônibus elétricos | Média simples entre os percentuais da frota de ônibus (I) equipado com acesso à internet por rede wi-fi e tomadas USB para recarga de dispositivos móveis e (II) composto por veículos elétricos. | Garantir o acesso ao Sistema Municipal de Transportes, de forma segura, acessível e sustentável. | SP Ágil | Em 2019, foram assinados os novos contratos de concessão do serviço de transporte público municipal. Tais contratos preveem diversas melhorias no funcionamento do sistema. No que se refere ao conforto e à oferta de comodidades nos ônibus, até 2024, 100% dos ônibus em operação na cidade disporão, serviço de internet sem fio e tomadas USB para recarga de dispositivos móveis. Com a oferta desses serviços, os cidadãos e cidadãs poderão aproveitar o tempo de deslocamento com a possibilidade de uso de dispositivos móveis para a realização de outras atividades de lazer ou de trabalho. Além disso, 20% da frota será composta de veículos elétricos, trazendo inúmeras vantagens: a mais significativa é que ônibus elétricos possuem emissão zero de poluentes, aumentando a sustentabilidade do sistema de transportes municipal e tendo um impacto significativo na saúde e na qualidade de vida da população paulistana. O custo médio para abastecer baterias elétricas pode chegar a ser 64% menor do que o de utilizar combustível a diesel, compensando boa parte do investimento inicial no médio e longo prazo. Também é relevante que motores elétricos têm eficiência de cerca de 90% contra a de 30% dos motores a combustão, além de serem compostos de menos peças que exigem revisão constantes. Finalmente, a vida útil dos ônibus elétricos chega a 15 anos, diferentemente dos ônibus a diesel que possuem vida útil de 10 anos. A eletrificação do transporte é chave para mobilidade sustentável! | O indicador será calculado levando em conta o esforço necessário para aumentar cada um dos dois percentuais (itens I e II na descrição do indicador) de seu valor-base até a meta almejada. Em dezembro de 2020, 54% da frota era equipada com tomadas USB para recarga de dispositivos móveis e 9,8% com acesso à internet por rede wi-fi (valor-base do item I). Em relação à eletrificação, a frota constava com 1,5% de veículos elétricos (valor-base do item II). | 9 | SMT | 16,95% | 18.05%
51 | Ampliar o acervo de arte urbana do Museu de Arte de Rua (MAR) de São Paulo, com a realização de 260 novos painéis (grafite) em muros e empenas da cidade. | Número de novos painéis realizados. | Democratizar o acesso à produção artística e cultural da cidade e valorizar a cultura de periferia. | SP Inovadora e Criativa | O MAR - Museu de Arte de Rua é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, em conjunto com as Subprefeituras e a Secretaria de Educação, que visa aprimorar a vocação da cidade para a produção de arte urbana e ampliar seu impacto positivo na cultura e identidade de São Paulo. Com obras de diferentes artistas em suportes como grafite, estêncil e fotografia, em grandes dimensões, o MAR entrega para São Paulo painéis em empenas de prédios e em muros espalhados pela cidade, um verdadeiro museu a céu aberto. O foco, das próximas edições, é descentralizar as ações atingindo bairros periféricos, bem como contemplar artistas dos territórios mais afastados do centro. Desta forma, para além da descentralização na distribuição das artes pela cidade, há o fomento à visibilidade dos artistas periféricos. O Museu de Arte de Rua conta hoje com 119 grafites, realizados entre 2017 e 2020. |  | 11 | SMC | 114 | 133
52 | Implantar nove Centros de Referência do Novo Modernismo. | Número de centros de referência do Novo Modernismo implantados e em funcionamento. | Democratizar o acesso à produção artística e cultural da cidade e valorizar a cultura de periferia. | SP Inovadora e Criativa | Em celebração ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, o lançamento do movimento pelo Novo Modernismo na cidade de São Paulo tem como objetivo promover uma série de debates e destaques às expressões culturais que nascem na periferia, de modo a abrir espaço para o protagonismo cultural da periferia e trazê-la para o centro do debate. Os Centros de Referência do Novo Modernismo serão implantados em oito bibliotecas do Sistema Municipal de Bibliotecas e na Biblioteca Mário de Andrade. | O intuito é atribuir maior destaque ao acervo referente à periferia e suas manifestações e expressões artístico-culturais, adquirindo livros e reformando mobiliários para melhor aproveitamento dos espaços. | 11 | SMC | 9 | 9
53 | Implantar dez salas de cinema nos CEUs. | Número de salas de cinema implantadas e em funcionamento. | Democratizar o acesso à produção artística e cultural da cidade e valorizar a cultura de periferia. | SP Inovadora e Criativa | Trata-se de uma ação do Circuito SPcine, cujo objetivo é levar a experiência do cinema a todas as regiões da capital paulista, democratizando o acesso ao cinema e garantindo mais telas para a produção nacional. O Circuito Spcine apresenta semanalmente uma programação repleta de filmes nacionais e internacionais. Hoje, o Município conta com 20 salas SPcine (das quais, 15 funcionam em CEUs), distribuídas por 17 Subprefeituras. A expansão da iniciativa permitirá que o Circuito conte com um total de 30 unidades, instaladas prioritariamente em CEUs localizados em regiões com baixa oferta de equipamentos culturais, especialmente aqueles distantes das salas de cinema comerciais. |  | 11 | SMC, SME | - | -
54 | Inaugurar a Casa de Cultura Cidade Ademar. | Casa de Cultura Cidade Ademar inaugurada e em funcionamento. | Democratizar o acesso à produção artística e cultural da cidade e valorizar a cultura de periferia. | SP Inovadora e Criativa | A Subprefeitura da Cidade Ademar é a única na cidade onde não há espaço cultural da SMC. Reconhecendo a importância de se democratizar o acesso à produção artística e cultural da cidade, valorizar a cultura de periferia e assegurar 100% de cobertura de equipamentos culturais nas Subprefeituras, a inauguração da Casa de Cultura Cidade Ademar é um grande marco para a história da cidade de São Paulo. |  | 11 | SMC | - | -
55 | Implantar quatro Estúdios Criativos da Juventude – Rede Daora. | Número de Estúdios Criativos implantados e em funcionamento. | Estimular o nascimento e fortalecimento de iniciativas de economia criativa e de diversidade cultural e intelectual na cidade. | SP Inovadora e Criativa | Na cidade de São Paulo, mais de 765 mil jovens de 15 a 29 anos estão em situação de vulnerabilidade social, com acesso restrito a oportunidades acadêmicas ou profissionais. Além disso, a taxa de desemprego nessa faixa etária é de 35%, mais que o dobro da taxa de 16% verificada na população total. Fomentar a economia criativa é uma maneira de ampliar as oportunidades para inserção dos jovens no mercado de trabalho e o acesso a meios de produção cultural ainda pouco democratizados. | A rede de Estúdios Criativos da Juventude promoverá o acesso à infraestrutura de produção, formação e capacitação, a fim de potencializar nos jovens, a criatividade e a habilidade de empreender e produzir conteúdos criativos. | 8 | SGM, SMC, SMDHC, SMDET | - | -
56 | Implantar quatro Distritos Criativos. | Número de distritos criativos implantados e em funcionamento. | Estimular o nascimento e fortalecimento de iniciativas de economia criativa e de diversidade cultural e intelectual na cidade. | SP Inovadora e Criativa | É crescente a importância do setor de criatividade na economia do país, sobretudo em São Paulo. De acordo com dados do ObservaSampa, na capital, cerca de 10% dos empregos formais e 13% dos estabelecimentos formais são voltados para esse setor. Considerando esse cenário, serão escolhidos territórios com potencial para o desenvolvimento da economia criativa, nos quais serão instalados espaços de uso múltiplo e incentivadas atividades do setor privado e do terceiro setor. Os distritos se constituirão como polos de atração para negócios e atividades da indústria criativa. |  | 8 | SMC, SMDET | - | -
57 | Realizar 600.000 atendimentos ao trabalhador, incluindo orientação, qualificação e encaminhamentos para oportunidades formais de trabalho e geração de renda. | Número de atendimentos ao trabalhador realizados por meio dos diferentes programas da SMDET. | Promover o desenvolvimento econômico, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e o trabalho decente para todos. | SP Inovadora e Criativa | A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo tem por atribuições conduzir ações governamentais voltadas à geração de trabalho, emprego e renda no munícipio. Além disso, compete à pasta a oferta de cursos de qualificação profissional aos cidadãos, de modo a aumentar as chances de empregabilidade e inserção no mercado de trabalho formal. Face aos desafios socioeconômicos impostos pela pandemia, que acarretou significativo aumento nas taxas de desemprego no munícipio, as iniciativas propostas nesta meta pretendem contribuir para apoiar a população no cenário esperado de retomada econômica, com especial enfoque no atendimento à população economicamente mais vulnerável. | Somatória do número de atendimentos realizados por: i) encaminhamentos para vagas de emprego; ii) inserção em vagas de emprego; iii) número de inscritos nos cursos, qualificações e capacitações para o mundo do trabalho, presencial ou à distância; iv) número de beneficiários inseridos no Programa Operação Trabalho - POT; v) número de beneficiários inseridos no Programa Bolsa Trabalho - BT; vi) número de mulheres atendidas no programa Tem Saída. | 8 | SMDET, SMPED | 361.511 | 890791
58 | Realizar 600.000 atendimentos de apoio ao empreendedor. | Número de atendimentos de apoio ao empreendedor realizados por meio dos diferentes programas da SMDET. | Promover o desenvolvimento econômico, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e o trabalho decente para todos. | SP Inovadora e Criativa | A crise imposta pela pandemia de Covid-19 traz desafios sem precedentes para a criação de oportunidades de geração de renda no munícipio de São Paulo. Para tanto, o objetivo da Prefeitura de São Paulo é bastante ousado: alcançar a marca de 150 mil atendimentos ao ano, tanto no que tange ao amparo à formalização de microempreendedores como, também, na oferta de capacitação em empreendedorismo. | Somatória do número de atendimentos de apoio ao empreendedor realizados: i) MEI: formalização, alteração de dados cadastrais, cancelamento, emissão de documentos e orientações; ii) análise e concessão de microcrédito; iii) inscrições nos programas de capacitação voltados ao empreendedorismo (Fábrica de Negócios, Mais Mulheres, mentorias do VAI TEC e Green Sampa); iv) atendimentos aos artesãos e artesãs no Programa Mãos e Mentes Paulistanas; v) atendimentos a cooperados e pré-cooperados (assessoria técnica, contábil e jurídica); vi) atendimentos realizados nos espaços de coworking Teias. | 8 | SMDET | 308496 | 477830
59 | Alcançar 20 mil pontos de acesso público à internet sem fio, priorizando a cobertura nos territórios mais vulneráveis. | Número de pontos de acesso à internet sem fio disponibilizados à população nos equipamentos públicos municipais, ônibus e demais pontos do Programa WiFi Livre SP. | Assegurar o acesso à internet como direito fundamental, promover a inclusão digital e a expansão da economia criativa na cidade. | SP Inovadora e Criativa | A expansão dos pontos de acesso wireless tem como objetivo levar internet gratuita e de qualidade à população de São Paulo, fomentando a inclusão digital e a apropriação do espaço público. Os pontos serão implantados em equipamentos e serviços públicos municipais, incluindo os ônibus. Atualmente o Programa Wi-Fi Livre SP conta com 1.088 pontos de acesso público à internet. A expansão do programa vai aumentar esse quantitativo para 20 mil pontos, tendo como foco os equipamentos e serviços públicos municipais, incluindo os ônibus. A proposta de expansão do programa vem de encontro ao conteúdo do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 4/2020 que acrescenta incisos ao seu artigo 7º, com o objetivo de tornar o acesso à internet um direito fundamental aos residentes na Cidade de São Paulo. A pandemia de Covid-19 evidenciou ainda mais a importância do acesso à internet para que todos possam usufruir de importantes políticas públicas no Município, inclusive de caráter educacional, cultural e assistencial, bem como participar dos seus processos de formulação. Nestes termos, a expansão do programa Wi-Fi Livre SP é uma das formas que a Administração Pública Municipal tem de atuar positivamente no fomento a inclusão digital, redução de desigualdades e a apropriação do espaço público por todos. |  | 9 | SMIT | 6115 | 6386
60 | Capacitar 300 mil cidadãos em cursos voltados à inclusão digital. | Número de pessoas matriculadas nas capacitações ofertadas. | Assegurar o acesso à internet como direito fundamental, promover a inclusão digital e a expansão da economia criativa na cidade. | SP Inovadora e Criativa | A cidade de São Paulo possui desigualdades de acesso digital bastante acentuadas, com concentração nas periferias do Município, conforme apontado no estudo “Desigualdades Digitais no Espaço Urbano: Um estudo sobre o acesso e uso da Internet na cidade de São Paulo” do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), lançado no final de 2019. Como política pública de inclusão digital, os Telecentros e FabLabs possuem papel fundamental no Município, não só diminuindo as desigualdades de acesso às ferramentas digitais, mas também promovendo o letramento digital de cidadãs e cidadãos por meio de atividades educativas e formativas. | Número total de pessoas matriculadas nas capacitações ofertadas nos equipamentos Telecentros, DIGILAB LIVRE SP e FABLAB LIVRE SP, considerando, sensibilizações e cursos de curta e média duração. | 9 | SMIT | 183642 | 536335
61 | Estruturar 400 hortas urbanas e ações de suporte a negócios rurais, com capacitação ligada a economia verde e fomento a tecnologias ambientais. | Número de hortas urbanas estruturadas. | Melhorar a saúde e segurança alimentar e nutricional da população paulistana, contribuindo com a sustentabilidade ambiental do Município e apoiando a agricultura urbana e periurbana. | SP Inovadora e Criativa | O incentivo e o fortalecimento da agricultura urbana e periurbana apresenta-se como política para a promoção de uma cidade mais inclusiva, sustentável, saudável e rural. Por meio do cultivo de hortaliças, frutas, PANCs (plantas alimentícias não convencionais), flores e outras plantas, pela população nas comunidades em que estão inseridas, as hortas podem cumprir papel relevante em diversas dimensões. Para a segurança alimentar, por meio da distribuição de alimentos ou venda direta a preços acessíveis. Podem, também, constituir-se como alternativa para a geração de renda. Assim como cumprir papel importante na educação alimentar e ambiental, no engajamento comunitário, na melhoria da qualidade ambiental da cidade e de vida para a população. Entre 2021 e 2024 será desenvolvido um conjunto de ações para contribuir com o fortalecimento das iniciativas de hortas urbanas existentes, bem como para fomentar o surgimento de novas áreas produtivas na cidade, como o fornecimento de assistência técnica e extensão rural, disponibilização de insumos, estruturação de cadeias produtivas, capacitações, levantamento e viabilização de áreas para o cultivo, regularização de hortas e estruturação das políticas municipais voltadas à agricultura. | Somatória de hortas que contêm, pelo menos, uma das seguintes ações: i) Beneficiários do Programa Operação Trabalho (POT) - Hortas e Viveiros da Comunidade; ii) Sementes ou insumos provenientes das escolas estufa; iii) Produtores capacitados por programas da PMSP ou que tenham passado por mentoria relacionada à economia verde e tecnologias ambientais; iv) Produtores beneficiados por assistência técnica. | 8;15 | SMDET | - | -
62 | Implantar oito novos parques municipais. | Número de novos parques implantados e abertos à população. | Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental do Município e promover a utilização sustentável do espaço público. | SP Global e Sustentável | A cidade de São Paulo conta atualmente com 109 parques municipais sob gestão da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). Previstos para diferentes regiões da cidade, os novos parques, além de suas funções ambientais, como a conservação de elementos naturais, remanescentes de mata e recursos hídricos, também têm importante função como áreas de lazer e na aproximação da população com a natureza. | Considera-se um parque como implantado quando são finalizadas as obras e medidas que permitam seu acesso pelo público. Quando se tratar de parque com futuras ampliações previstas, será considerado implantado quando, ao menos, uma parcela de sua área estiver aberta ao público. | 11;15 | SVMA | 3 | 3
63 | Implantar duas Unidades de Conservação. | Número de Unidades de Conservação implantadas. | Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental do Município e promover a utilização sustentável do espaço público. | SP Global e Sustentável | Unidades de Conservação (UCs) são espaços protegidos, com o objetivo de promover a conservação e manutenção do patrimônio natural, como diversidade de fauna, flora e demais formas de vida, além de patrimônio histórico e cultural das comunidades presentes. São divididas em dois grupos: UCs de Proteção Integral, que admitem apenas o uso indireto dos seus recursos naturais; e as UCs de Uso Sustentável, que compatibilizam a conservação da natureza com o uso sustentável dos seus recursos naturais. Hoje, a cidade de São Paulo possui cerca de 40.000 hectares protegidos através de nove Unidades de Conservação municipais: duas do grupo de Uso Sustentável (as Áreas de Proteção Ambiental - APAS) e sete de Proteção Integral (os Parques Naturais Municipais - PNMs e um Refúgio de Vida Silvestre - RVS). | Considera-se a UC implantada quando há garantia do seu funcionamento e gestão. No caso dos Parques Naturais e Refúgios, é necessário considerar a implantação de cercamento, sinalização e estruturas físicas de apoio à visitação. | 11;15 | SVMA | - | -
64 | Atingir mais de 50% de cobertura vegetal na cidade de São Paulo. | Percentual de cobertura vegetal na cidade de São Paulo. | Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental do Município e promover a utilização sustentável do espaço público. | SP Global e Sustentável | A cidade de São Paulo possui 48,18% de sua área revestida por cobertura vegetal, responsável pela provisão de benefícios ambientais e sociais. Para atingimento mínimo de 50% do território coberto por algum tipo de vegetação, serão investidos esforços no plantio e manejo de árvores, implantação de jardins de chuva e escadas drenantes, além da revitalização de canteiros. Destaca-se que, entre 2017 e 2020, a Prefeitura de São Paulo plantou mais de 112 mil árvores no território municipal, nos seguintes quantitativos anuais: 19.066 (2017); 18.320 (2018); 38.741 (2019) e; 36.624 (2020). O plantio e manutenção de mudas arbóreas será orientado pelas diretrizes previstas no Plano Municipal de Arborização Urbana (PMAU). |  | 2;15 | SVMA, SMSUB | 48,2% | 48,2%
65 | Implantar Hospital Veterinário | Hospital implantado e em funcionamento | Promover a saúde e o bem estar dos animais domésticos. | SP Global e Sustentável | A Prefeitura oferece atendimento clínico e cirúrgico aos animais por meio de hospitais veterinários públicos, serviço pioneiro no Brasil. O atendimento gratuito nos hospitais veterinários municipais é ofertado exclusivamente aos tutores de animais moradores da cidade de São Paulo e, prioritariamente aos assistidos por programas sociais. Todos os hospitais oferecem serviços gratuitos de consultas, cirurgias, exames laboratoriais, medicação e internação aos animais. No total, são sete especialidades: oftalmologia, cardiologia, endocrinologia, neurologia, oncologia, ortopedia e odontologia. Há atualmente três hospitais veterinários públicos: Unidade Zona Sul; Unidade Zona Leste e unidade Zona Norte. A implantação de um quarto equipamento amplia a assistência em saúde animal, garantindo maior cobertura do serviço à população. |  | 15 | SMS | - | 1
66 | Garantir a capacidade de atendimento e destinação adequada de 25 mil animais silvestres resgatados, apreendidos ou recebidos na cidade de São Paulo. | Número de animais silvestres atendidos. | Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental do Município e promover a utilização sustentável do espaço público. | SP Global e Sustentável | São atendidos no Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAs), da Divisão da Fauna Silvestre, animais feridos resgatados por munícipes ou instituições, animais órfãos ou oriundos de ações policiais de combate ao tráfico ou posse irregular, com o objetivo primordial de devolução do animal silvestre à vida livre. As atividades envolvem o atendimento veterinário com suporte laboratorial e, após a alta clínica, o encaminhamento para a reabilitação física e de comportamentos específicos de cada espécie, para então serem destinados para soltura dentro do Estado ou repatriados aos seus Estados de origem. | Serão contabilizados animais silvestres atendidos, tanto resgatados ou recebidos de munícipes ou instituições, animais órfãos ou oriundos de ações policiais de combate ao tráfico ou posse irregular. | 15 | SVMA | 7.963 | 11390
67 | Reduzir em 15% o total de carga orgânica (proveniente da cidade de São Paulo) lançada no reservatório Guarapiranga. | Percentual de carga orgânica proveniente da cidade de São Paulo, lançado no reservatório Guarapiranga. | Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental do Município e promover a utilização sustentável do espaço público. | SP Global e Sustentável | A Bacia do Guarapiranga é um importante reservatório de abastecimento hídrico, responsável pelo fornecimento de água potável para quase 6 milhões de habitantes, que se estende por mais de 638 km², abrangendo parte da cidade de São Paulo e outros municípios vizinhos. Somente na capital, a bacia conta com 233 km² de seu território distribuído no município, onde cerca de 700 mil pessoas residem em sua maioria, sob condições irregulares, sem acesso a saneamento básico, despejando seus efluentes em córregos, ribeirões e rios que desaguam nos principais afluentes da represa, gerando aumento significativo nos índices de carga orgânica presente na água. Diante do problema, é imperativo que Prefeitura e Estado trabalhem no controle e na redução desses índices, impedindo novas ocupações, regularizando núcleos já consolidados através da execução de obras e no fornecimento de habitação digna àqueles que porventura venham a ser removidos de seu local de origem. |  | 6 | SEHAB, SGM, SVMA | - | -
68 | Atingir 100% de cumprimento das metas individuais de redução da emissão de poluentes e gases de efeito estufa pela frota de ônibus do transporte público municipal. | Média simples do percentual de cumprimento individual das metas de redução da emissão de cada um dos três componentes mensurados. | Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental do Município e promover a utilização sustentável do espaço público. | SP Global e Sustentável | A legislação municipal que trata da Política de Mudança do Clima prevê metas para a redução de poluentes e gases de efeito estufa pelos ônibus do transporte público municipal. Alinhados com essa legislação, os contratos de concessão do serviço de transporte público coletivo, firmados em 2019, contêm metas sucessivas e anuais para redução da emissão de óxidos de nitrogênio, material particulado e dióxido de carbono pelos ônibus. Para que haja tal redução, as empresas que operam o sistema deverão propor um cronograma de renovação de frota com a inserção de veículos com tecnologias menos poluentes e com menor emissão de gases de efeito estufa. Com a redução desses três componentes (óxidos de nitrogênio, material particulado e dióxido de carbono), o cumprimento integral das metas previstas pela Política Municipal de Mudança do Clima para 2024 fica assegurado. | As metas individuais para redução de emissão de poluentes e gases de efeito estufa pela frota de ônibus do transporte são fixadas pela Lei Municipal nº 14.933 de 2009 e referem-se a três principais itens, cujo valor base e meta de redução são os seguintes (considerando dezembro/2020): • Óxidos de nitrogênio: 3.116 toneladas, reduzir em 25%. • Material particulado: 34,25 toneladas, reduzir em 40%. • Dióxido de carbono: 1.102.253 toneladas, reduzir em 12%. | 13;14 | SMT, SVMA, SGM | 54% | 75.1%
69 | Reduzir em 600 mil toneladas a quantidade de resíduos enviados aos aterros entre 2021 e 2024. | Quantidade, em toneladas, de resíduos que deixarão de ser enviados aos aterros por meio das iniciativas adotadas. | Proteger, recuperar e aprimorar a qualidade ambiental do Município e promover a utilização sustentável do espaço público. | SP Global e Sustentável | A cidade precisa diminuir, ao máximo, a quantidade de resíduos de aterros. O ideal é que só sejam aterrados os chamados "rejeitos", que representam de 5% a 15% do lixo recolhido. Todos os outros resíduos orgânicos e secos recicláveis têm alternativas à aterragem, como a compostagem e a reciclagem. Com esta meta, busca-se ampliar a capacidade da cidade de São Paulo de reciclar e compostar, bem como aumentar a quantidade de resíduos separados na fonte (para que seja possível a reciclagem) por parte da população (com medidas de conscientização e educação ambiental previstas na meta). | Por meio de uma série de iniciativas de zeladoria, educação ambiental, incentivo à reciclagem e compostagem dos resíduos produzidos na cidade, será mensurada a estimativa de redução de envio destes resíduos a aterros sanitários. A meta será calculada conforme a contribuição de cada iniciativa, levando em consideração estimativas de redução específicas para cada item. | 12 e 14 | SMSUB | 4365 | 25996 | Ressalta-se que o valor reportado para no Relatório de Execução Anual de 2021 considerou exclusivamente o volume de materiais que deixaram de ir ao aterro por serem destinados adequadamente aos Ecopontos. No entanto, a Meta considera outras reduções, além dos Ecopontos, como frutaslegumes-e-verduras (FLV), oriundos da varrição de feiras e podas de árvores, cujos volumes são destinados aos pátios de compostagem, além de materiais recicláveis entregues nos Pontos de Entrega Voluntárias (PEV). Considerando-se esse conjunto de reduções, o valor realizado em dezembro de 2021 foi de 4.365 toneladas.
70 | Realizar 150 ações de projeção internacional que posicionem São Paulo como cidade global e sustentável e que possibilitem acordos de cooperação internacional. | Número de ações de projeção internacional realizadas (campanhas de comunicação, participação em eventos internacionais e realização de eventos internacionais na cidade de São Paulo). | Promover a cooperação internacional e posicionar a cidade de São Paulo como capital global da criatividade, cultura e diversidade. Fortalecer o turismo e a sustentabilidade. | SP Global e Sustentável | Por meio dos compromissos internacionais, da participação em redes de cidades e seus fóruns de discussão, dos projetos de cooperação e trocas de experiências, e da participação em importantes eventos internacionais, São Paulo vem fortalecendo suas políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável, assim como as ações no enfrentamento da pandemia de Covid-19 e seus respectivos impactos. A solidariedade e a cooperação internacional são cruciais para lidar com as crises globais ambientais, humanitárias, econômicas e de saúde de nosso tempo. É necessário construir pontes, estabelecer diálogos, reforçar e consolidar os direitos humanos, proteger a saúde, os meios de subsistência, gerar bem-estar para as comunidades e promover soluções urbanas sustentáveis e resilientes. | i) Campanha de comunicação: ativação midiática e produção de publicações com parceiros (organismos multilaterais, Redes de Cidades, entidades governamentais nacionais e subnacionais) em ocasiões relevantes para divulgação das ações e compromissos da cidade, de modo a posicionar São Paulo como cidade sustentável, inovadora e igualitária; ii) Participação em eventos internacionais presenciais ou virtuais, promovidos por entidades governamentais, redes de cidades e instituições do Sistema ONU para apresentar as ações, políticas e estratégias da cidade e estabelecimento de contatos com vistas a novas parcerias; iii) Realização de eventos internacionais presenciais ou virtuais, que a cidade de São Paulo organiza, de forma isolada ou com parceiros, para tratar de assuntos estratégicos e posicionar a cidade como protagonista nas temáticas relacionadas a direitos humanos e desenvolvimento sustentável. | 16;17 | SMRI | 44 | 76
71 | Implementar 60% do Plano de Turismo Municipal - Perspectiva 2030. | Percentual de metas concluídas em razão das metas propostas. | Promover a cooperação internacional e posicionar a cidade de São Paulo como capital global da criatividade, cultura e diversidade. Fortalecer o turismo e a sustentabilidade. | SP Global e Sustentável | O Plano de Turismo Municipal, lançado em 2019, apresenta um conjunto de ações a ser realizado pelo poder público com o objetivo de fomentar o segmento turístico na cidade. Formulado com o horizonte temporal de 2030, tais ações tornam-se ainda mais necessárias diante dos impactos que a pandemia do Covid-19 trouxe para o segmento. A meta proposta busca responder a esses desafios. O Município de São Paulo possui dois polos de ecoturismo, Parelheiros e Cantareira. Todo o arcabouço legal será revisto e adequado à sua exploração como catalisador do desenvolvimento econômico sustentável destas regiões por meio do turismo. | Para apuração do indicador, serão contabilizadas as metas previstas no PLATUM 2019, salvo: - metas cujo prazo de entrega é posterior a 2024; - metas que já tenham sido cumpridas antes de 2021; - metas de natureza continuada, conforme descritas no documento. | 8 | SMDET | 17.7% | 23.9%
72 | Remodelar as praças de atendimento das Subprefeituras para que centralizem todos os serviços municipais no território - Descomplica SP. | Número de unidades de Subprefeituras remodeladas. | Simplificar, modernizar e democratizar o acesso da população aos serviços públicos municipais. | SP Eficiente | O programa Descomplica SP oferece um modelo ágil e transparente de atendimento ao cidadão. Em sua nova fase, unificará todos os serviços de atendimento prestados nas praças de atendimento da Prefeitura na unidade territorial das Subprefeituras. |  | 16 | SMIT | 1 | 1
73 | Atrair R$ 13 bilhões em investimentos para a cidade. | Somatória dos recursos financeiros movimentados a partir do estímulo público municipal. | Promover a eficiência na gestão dos recursos públicos e o incremento de recursos para investimento, com foco na melhoria da qualidade da prestação de serviços. | SP Eficiente | O poder público atua na atração de benefícios econômicos para a cidade tanto por meio da articulação e capacitação de empresas (Programa de Atração e Retenção de Investimentos para o Município de São Paulo e Programa de Apoio à Internacionalização de Empresas Paulistanas), quanto por meio de projetos de parceria com o setor privado que visam delegar a manutenção de bens e execução de serviços que podem ser melhor explorados pela iniciativa privada. | Somatória dos recursos financeiros movimentados a partir do estímulo público municipal: i) investimentos, em R$, declarados pelas empresas atendidas no âmbito do Programa de Atração e Retenção de Investimentos para o Município de São Paulo e pelas empresas participantes do Programa de Apoio à Internacionalização de Empresas Paulistanas; ii) soma do montante de benefícios econômicos totais, em R$, conforme previsão total constante nos projetos de parceria com o setor privado no momento da sua aprovação. | 8;17 | SGM, SMDET | 4775182704.42 | 6218102129
74 | Atingir a arrecadação de R$ 9 bi entre 2021 e 2024. | Recursos, em R$, arrecadados com Dívida Ativa ao longo do quadriênio. | Promover a eficiência na gestão dos recursos públicos e o incremento de recursos para investimento, com foco na melhoria da qualidade da prestação de serviços. | SP Eficiente | Com a finalidade de mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre os cofres públicos e viabilizar a execução das políticas públicas municipais, busca-se: (i) modificar o paradigma da atual sistemática de cobrança da dívida ativa, desenvolvendo novas capacidades e aprimorar as existentes a fim de aproximar a arrecadação efetiva da arrecadação potencial para maximizar a recuperação dos créditos públicos inscritos; (ii) apoiar os devedores eventuais para o equacionamento de sua dívida inscrita com vistas à preservação da atividade empresarial e retomada econômica; (iii) coibir com rigor fraudes fiscais e inibir práticas de devedores contumazes para desestimular a inadimplência e inibir a concorrência desleal no ambiente econômico. | Arrecadação bruta acumulada da dívida tributária e não tributária inscrita em Dívida Ativa, incluindo os valores arrecadados em programas de parcelamento, ao longo do quadriênio (2021-2024). | 17 | PGM | 3.866.951.021 | 5100157465
75 | Alcançar 7,37 pontos no Índice de Integridade da Administração Direta da PMSP. | Resultado, aferido pela CGM, quanto ao desempenho dos órgãos da Administração Direta nos aspectos atinentes a cada indicador que compõe o Índice de Integridade (nota de 0 a 10). | Promover a transparência e a integridade dos órgãos públicos, por meio do aprimoramento dos mecanismos de governança municipal e combate à corrupção. | SP Eficiente | Nota obtida pelos órgãos municipais (Administração Direta) quanto ao seu desempenho em aspectos da gestão, em apuração realizada semestralmente pela CGM, consolidada no Índice de Integridade. Os aspectos avaliados pela CGM dizem respeito à integridade dos órgãos municipais no que toca ao controle e à transparência, e consubstanciam-se em nove indicadores, quais sejam: i) indicador de Controle Interno; ii) indicador do Programa de Integridade e Boas Práticas; iii) indicador de Reclamações Atendidas; iv) indicador de Recomendações; v) indicador de Transparência Ativa; vi) indicador de Comissionados; vii) indicador de Pregões Eletrônicos; viii) indicador de Contratos Emergenciais; ix) indicador de Transparência Passiva. | Descrição da metodologia de apuração de cada indicador: i) Indicador de Controle Interno: avalia a existência de responsável pelo controle interno e seu desempenho; ii) Indicador do Programa de Integridade e Boas Práticas: avalia a existência e implementação; iii) Indicador de Reclamações Atendidas: avalia o tempo de resposta das reclamações dos munícipes; iv) Indicador de Recomendações: avalia o grau de implementação das recomendações da auditoria da CGM; v) Indicador de Transparência Ativa: avalia o grau de transparência dos portais institucionais online de cada órgão; vi) Indicador de Comissionados: avalia a proporção entre cargos comissionados puros e o total de cargos; vii) Indicador de Pregões Eletrônicos: avalia a proporção entre a realização de pregões eletrônicos e presenciais; viii) Indicador de Contratos Emergenciais: avalia a proporção entre a celebração de contratos emergenciais em relação ao total de contratos firmados; ix) Indicador de Transparência Passiva: avalia a qualidade e a eficiência das respostas aos pedidos de acesso à informação. | 17 | CGM | 7.1 | 7.43
76 | Implantar o Portal Único de Licenciamento da cidade de São Paulo. | Portal implantado e disponível aos usuários. | Simplificar, modernizar e democratizar o acesso da população aos serviços públicos municipais. | SP Eficiente | O Portal de Licenciamento, já existente e em operação na Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, possui funcionalidades de gestão e desburocratização do processo de licenciamento como: validação de regras urbanísticas para emissão de alvarás automáticos; análise e chancela de projetos; emissão de relatórios de análise e acompanhamento de processos, contendo filtros parametrizados; espelhamento de todas as informações e integração com SEI; integração com ferramentas de georreferenciamento (GeoSampa) para gestão cartográfica do licenciamento; interface para editar rapidamente conjuntos de dados e regras em um banco de validações (para casos de mudança de legislação, por exemplo); e compilação de alvarás emitidos em determinado período, em arquivo que atenda aos padrões do SISOBRA (Sistema da Receita Federal). A expansão do escopo de atuação do Portal para uma entrada única de licenciamento eletrônico, abarcando o licenciamento edilício, ambiental e de funcionamento na Prefeitura será pioneira na cidade de São Paulo. A inteligência sobre a legislação e a parametrização adicionadas ao sistema o tornam apto a simplificar etapas e a realizar parte da análise via autoconferência, ou seja, verificação automática de resultados, modelo em que o cidadão preenche suas informações e o sistema, por meio de dados previamente parametrizados, autoriza ou não a continuidade do protocolo. Tal funcionalidade aumenta a produtividade da equipe técnica da Prefeitura, já que parte dos dados atestados passa a ser automaticamente conferida, além de dar respostas mais ágeis ao cidadão e uniformizar as informações vinculadas nos requerimentos e zerar a emissão de papel para obtenção de alvará e documentação. | Unificar a porta de entrada (balcão único) da interação entre a Administração Pública Municipal com empreendedores e técnicos, contemplados por atividades de licenciamento de obras, licenciamento ambiental e licença de funcionamento. | 16 | SMUL, SVMA, SMSUB | - | -
77 | Criar o Sistema Municipal de Cidadania Fiscal. | Sistema Municipal de Cidadania Fiscal implantado e em operação. | Simplificar, modernizar e democratizar o acesso da população aos serviços públicos municipais. | SP Eficiente | A Prefeitura de São Paulo vem buscando formas de estimular o pagamento pontual dos tributos municipais pelos contribuintes, de maneira a custear políticas e serviços públicos essenciais ao funcionamento da cidade, como educação, saúde, transporte público, limpeza urbana e manutenção de praças, ruas e avenidas, por exemplo. A OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) sugere que a criação de programas baseados em incentivos positivos na relação entre a Fazenda Pública e os contribuintes pode gerar benefícios como aumento da arrecadação, ampliação de diálogo, maior rapidez na circulação de informações e na resolução de problemas, mais segurança e previsibilidade e orientações mais consistentes, entre outros benefícios. Nesse sentido, o Sistema Municipal de Cidadania Fiscal (Cadastro Fiscal Positivo Paulistano) dará à Prefeitura de São Paulo a capacidade de estabelecer critérios mais objetivos para realização de transações com os contribuintes (descontos, facilitação de prazos, premiações etc.). Os contribuintes serão classificados por pontualidade de pagamento, capacidade contributiva e qualidade do crédito. Isso ajudará a gerar melhorias nos procedimentos de administração tributária, na relação entre contribuintes e Prefeitura e, em última instância, ampliará os recursos para a manutenção de serviços e investimentos públicos na cidade. O Sistema Municipal de Cidadania Fiscal tem por finalidade a implementação de transação tributária no âmbito municipal para apoiar devedores eventuais no equacionamento de sua dívida com vistas à preservação da atividade empresarial e a retomada econômica, tendo como premissa a criação do Cadastro Fiscal Positivo Paulistano, que dará à Prefeitura de São Paulo a capacidade de estabelecer critérios mais objetivos para realização de transações (descontos, facilitação de prazos, premiações etc.). Os contribuintes serão classificados por pontualidade de pagamento, capacidade contributiva e qualidade do crédito. |  | 17 | SF, PGM | - | -