## Plano de Trabalho
Plano de Trabalho - PPA 2022-2025 Regionalizado
Atividade | Responsáveis | Jul Q2 | Ago Q1 | Ago Q2 | Set Q1 | Set Q2 | Out Q1 | Out Q2 | Nov Q1 | Nov Q2 | Dez Q1 | Dez Q2
Compartilhamento dos dados e metodologia de cálculo de índice de redistribuição territorial do orçamento público | FTAS
Validação da metodologia e composição do indicador que será sugerido à Municipalidade a fim de subsidiar o planejamento regionalizado das despesas | SGM, SF, FTAS
Recálculo do indicador de acordo com a metodologia pactuada | FTAS
Recálculo das receitas disponíveis para investimentos e expansão de custeio no ciclo 2022-2025 | SF, FTAS
Oficina de apresentação da proposta para as secretarias setoriais (Entre 12 e 14/7)
Produto 1 - Quadro com valores a serem aplicados por subprefeitura no ciclo 2022-2025, acompanhado de memória de cálculo e notas metodológicas | FTAS
Cotejamento do investimento planejado por subprefeitura na etapa anterior com as despesas já regionalizadas pelas secretarias no SOF | FTAS, SF
Definição da melhor forma de apresentação do quadro elaborado no Produto 1 incluindo valores planejados, despesas já regionalizadas e investimentos e expansão do custeio a regionalizar | FTAS, SF, SGM
Definição dos critérios de apropriação dos investimentos por subprefeitura, considerando situações onde a despesa beneficia mais de uma subprefeitura | FTAS, SF, SGM
Produto 2 - Anexo de planejamento regionalizado do PPA | FTAS, SF
Definição da estratégia de monitoramento do PPA regionalizado, com possíveis implicações no texto da lei (ex.: prestação de contas na LDO?) | FTAS, SF, SGM
Produto 3- Sugestões de adequações no texto da lei do PPA para assegurar o monitoramento | FTAS, SF, SGM
Acompanhamento da tramitação do PPA na CMSP, dialogando com atores-chave para apresentar e esclarecer dúvidas técnicas sobre o anexo regionalizado | FTAS, SF, SGM
Produto 4 - Relatório final | FTAS