|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa 1 – Levantamentos de Campo, Ensaios e Sondagens** | | | | | |
| PGT | Ordem de serviço | 2 dias úteis | 2 dias úteis | 2 dias úteis | 1 revisão além da primeira entrega |
| Levantamentos Topográficos | PGT da etapa aprovado, Estudo de Alternativas aprovado | 20 dias úteis | 10 dias úteis | 10 dias úteis | 1 revisão além da primeira entrega |
| Sondagens e Ensaios | PGT da etapa aprovado, Funcional Consolidado aprovado | 20 dias úteis | 5 dias úteis | 5 dias úteis | 1 revisão além da primeira entrega |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa 2 – Projeto Básico** | | | | | |
| PGT | Ordem de serviço, Funcional consolidado aprovado | 2 dias úteis | 2 dias úteis | 2 dias úteis | 1 revisão além da primeira entrega |
| Geometria | PGT da etapa aprovado, Sondagens e Ensaios aprovados | 20 dias úteis | 5 dias úteis | 5 dias úteis | 1 revisão além da primeira entrega |
| Geologia | PGT da etapa aprovado, Sondagens e Ensaios aprovados, projeto básico de geometria entregue | 2 dias úteis | 2 dias úteis | 2 dias úteis | 1 revisão além da primeira entrega |
| Todas disciplinas exceto geometria, geologia e urbanismo | PGT da etapa aprovado, Projeto Básico Geométrico aprovado | 20 dias úteis | 5 dias úteis | 5 dias úteis | 2 revisões além da primeira entrega |
| Urbanismo | PGT da etapa aprovado, Projeto Básico Geométrico aprovado e demais disciplinas entregues (liberadas para análise) | 10 dias úteis | 5 dias úteis | 5 dias úteis | 2 revisões além da primeira entrega |
| **Etapas e Produtos** | **Condicionantes para início da etapa / produto / serviço** | **Prazo máximo para primeira entrega** | **Prazo máximo para análise** | **Prazo máximo para entrega de cada revisão** | **Quantidade máxima de revisões até a aprovação** |
|
| **Etapa 3 – Projeto Executivo** | | | | | |
| PGT | Ordem de serviço, Projeto Básico aprovado | 2 dias úteis | 2 dias úteis | 2 dias úteis | 1 revisão além da primeira entrega |
| Todas as disciplinas | PGT da etapa aprovado, Projeto Básico aprovado | 20 dias úteis | 5 dias úteis | 5 dias úteis | 2 revisões além da primeira entrega |
| **Etapa 4 - Documentos Técnicos do Projeto** | | | | | |
| PGT | Ordem de serviço, PGT do Projeto Executivo entregue | 2 dias úteis | 2 dias úteis | 2 dias úteis | 1 revisão além da primeira entrega |
| Documentos Técnicos do Projeto | PGT da etapa aprovado para primeira entrega / Projeto Executivo aprovado para revisão final | 10 dias úteis | 5 dias úteis | 5 dias úteis | 1 revisão além da primeira entrega |