## Orçamento Referência
Orçamento de referência para o projeto e-saúdeSP
| Itens | Valores em Reais (R$)
1 | Plano de trabalho e homologação | 539528.48
2 | Repositório | 23617787.02
2.1. | Dados legados | 618585.45
2.2. | Interfaces | 5322860.08
2.3. | Serviços | 17676341.49
3 | Plataforma de Telemedicina (Teleassistência) | 20342134.02
4 | Plataforma do Portal do Cidadão – APP / e-saudeSP | 10532455.73
5 | Despesas reembolsáveis (teto pré-definido) | 2000000
TOTAL |  | 57031905.25

## Cronograma Físico
Cronograma de entregas para o projeto e-saúdeSP
Meses
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Plano de trabalho e homologação
1.1. | Plano de trabalho | Meses 1: 10%
1.2. | Entrega do ambiente de homologação - Repositório | Meses 1: 40%
1.3. | Entrega do ambiente de homologação - Telemedicina | Meses 1: 50%
2 | Repositório
2.1. | Dados legados
2.1.1. | Transferência de Dados Legados | Meses 1: 100%
2.2. | Interfaces
2.2.1. | SIGA |  | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3%
2.2.2. | SGH |  | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3%
2.2.3. | MatriX |  | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3%
2.2.4. | Exames de Imagem (acesso direto ao sistema legado) |  | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3%
2.2.5. | e-SUS-AB |  | 0.7% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3%
2.2.6. | Plataforma de Telemedicina |  | 0.2% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05%
2.2.7. | Sistemas de Terceiros | [5 empty] | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
2.2.8. | VACIVIDA |  |  | 1.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1%
2.2.9. | CROSS | Meses 13: 3.5%; Meses 14: 0.35%; Meses 15: 0.35%; Meses 16: 0.35%; Meses 17: 0.35%; Meses 18: 0.35%; Meses 19: 0.35%; Meses 20: 0.35%; Meses 21: 0.35%; Meses 22: 0.35%; Meses 23: 0.35%; Meses 24: 0.35%
2.2.10. | SME |  |  | 0.2% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05%
2.2.11. | SMADS | Meses 14: 2.8%; Meses 15: 0.2%; Meses 16: 0.2%; Meses 17: 0.2%; Meses 18: 0.2%; Meses 19: 0.2%; Meses 20: 0.2%; Meses 21: 0.2%; Meses 22: 0.2%; Meses 23: 0.2%; Meses 24: 0.2%
2.2.12. | CNES | Meses 12: 2.8%; Meses 13: 0.2%; Meses 14: 0.2%; Meses 15: 0.2%; Meses 16: 0.2%; Meses 17: 0.2%; Meses 18: 0.2%; Meses 19: 0.2%; Meses 20: 0.2%; Meses 21: 0.2%; Meses 22: 0.2%; Meses 23: 0.2%; Meses 24: 0.2%
2.2.13. | CADSUS | Meses 14: 2.8%; Meses 15: 0.2%; Meses 16: 0.2%; Meses 17: 0.2%; Meses 18: 0.2%; Meses 19: 0.2%; Meses 20: 0.2%; Meses 21: 0.2%; Meses 22: 0.2%; Meses 23: 0.2%; Meses 24: 0.2%
2.2.14. | SISAB | Meses 14: 2.8%; Meses 15: 0.2%; Meses 16: 0.2%; Meses 17: 0.2%; Meses 18: 0.2%; Meses 19: 0.2%; Meses 20: 0.2%; Meses 21: 0.2%; Meses 22: 0.2%; Meses 23: 0.2%; Meses 24: 0.2%
2.2.15. | SIA | Meses 14: 2.8%; Meses 15: 0.2%; Meses 16: 0.2%; Meses 17: 0.2%; Meses 18: 0.2%; Meses 19: 0.2%; Meses 20: 0.2%; Meses 21: 0.2%; Meses 22: 0.2%; Meses 23: 0.2%; Meses 24: 0.2%
2.2.16. | SIH | Meses 14: 2.8%; Meses 15: 0.2%; Meses 16: 0.2%; Meses 17: 0.2%; Meses 18: 0.2%; Meses 19: 0.2%; Meses 20: 0.2%; Meses 21: 0.2%; Meses 22: 0.2%; Meses 23: 0.2%; Meses 24: 0.2%
2.2.17. | BPA | Meses 14: 2.8%; Meses 15: 0.2%; Meses 16: 0.2%; Meses 17: 0.2%; Meses 18: 0.2%; Meses 19: 0.2%; Meses 20: 0.2%; Meses 21: 0.2%; Meses 22: 0.2%; Meses 23: 0.2%; Meses 24: 0.2%
2.2.18. | SIGTAP | Meses 14: 2.8%; Meses 15: 0.2%; Meses 16: 0.2%; Meses 17: 0.2%; Meses 18: 0.2%; Meses 19: 0.2%; Meses 20: 0.2%; Meses 21: 0.2%; Meses 22: 0.2%; Meses 23: 0.2%; Meses 24: 0.2%
2.3. | Serviços
2.3.1 | MPI |  |  | 3.2% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4%
2.3.2. | Interoperabilidade | [8 empty] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
2.3.3. | Datalake | bar: Meses 1 to Meses 24
2.3.4. | Data warehouse | bar: Meses 6 to Meses 24
2.3.5. | Anlytics | bar: Meses 8 to Meses 24
2.3.6 | Inteligência Artificial | Meses 15: 3.1%; Meses 16: 0.7%; Meses 17: 0.7%; Meses 18: 0.7%; Meses 19: 0.7%; Meses 20: 0.7%; Meses 21: 0.7%; Meses 22: 0.7%; Meses 23: 0.7%; Meses 24: 0.7%
3 | Plataforma de Telemedicina (Teleassistência)
3.1. | Atendimentos |  | 2.5% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8%
3.2. | Monitoramento Ativo |  | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
3.3. | Assistente Virtual |  |  |  | 2.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
3.4. | Self-suporte |  |  | 4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3%
3.5. | Teleatendimento |  | 0.3% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12%
3.6. | Telorientação |  | 0.3% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12%
3.7. | Telemonitoramento |  | 0.3% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12%
3.8. | Teleconsulta |  | 0.3% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12%
3.9. | Teleinterconsulta |  | 0.3% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12%
3.10. | Receita Digital |  | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
3.11. | Agendamento | Meses 12: 1%; Meses 13: 0.4%; Meses 14: 0.4%; Meses 15: 0.4%; Meses 16: 0.4%; Meses 17: 0.4%; Meses 18: 0.4%; Meses 19: 0.4%; Meses 20: 0.4%; Meses 21: 0.4%; Meses 22: 0.4%; Meses 23: 0.4%; Meses 24: 0.4%
3.12. | Ferramenta de BI |  | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3%
3.13. | Relatório de registro de produção |  |  | 1% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3%
3.14. | Interoperabilidade das ações realizadas na plataforma | Meses 12: 1.6%; Meses 13: 0.6%; Meses 14: 0.6%; Meses 15: 0.6%; Meses 16: 0.6%; Meses 17: 0.6%; Meses 18: 0.6%; Meses 19: 0.6%; Meses 20: 0.6%; Meses 21: 0.6%; Meses 22: 0.6%; Meses 23: 0.6%; Meses 24: 0.6%
3.15. | Customizações |  |  | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45%
4 | Plataforma do Portal do Cidadão – APP / e-saudeSP
4.1. | Minha Saúde |  | 3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
4.2. | Unidades |  | 3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
4.3. | Meus exames |  | 3.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
4.4. | Histórico |  | 3.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
4.5. | Central de teleassistência |  | 3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
4.6. | Cartão SUS Virtual |  | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
4.7. | Carteira de vacinação |  | 3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
4.8. | Vacina SAMPA |  | 3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
4.9. | Agenda fácil (embarcar) | Meses 16: 1.8%; Meses 17: 0.1%; Meses 18: 0.1%; Meses 19: 0.1%; Meses 20: 0.1%; Meses 21: 0.1%; Meses 22: 0.1%; Meses 23: 0.1%; Meses 24: 0.1%
4.10. | Fila de espera | Meses 16: 6%; Meses 17: 0.2%; Meses 18: 0.2%; Meses 19: 0.2%; Meses 20: 0.2%; Meses 21: 0.2%; Meses 22: 0.2%; Meses 23: 0.2%; Meses 24: 0.2%
4.11. | Cartão da Gestante | Meses 12: 6%; Meses 13: 0.2%; Meses 14: 0.2%; Meses 15: 0.2%; Meses 16: 0.2%; Meses 17: 0.2%; Meses 18: 0.2%; Meses 19: 0.2%; Meses 20: 0.2%; Meses 21: 0.2%; Meses 22: 0.2%; Meses 23: 0.2%; Meses 24: 0.2%
4.12. | Cartão Idoso | Meses 15: 5%; Meses 16: 0.2%; Meses 17: 0.2%; Meses 18: 0.2%; Meses 19: 0.2%; Meses 20: 0.2%; Meses 21: 0.2%; Meses 22: 0.2%; Meses 23: 0.2%; Meses 24: 0.2%
4.13. | Cartão da Criança | Meses 15: 6%; Meses 16: 0.2%; Meses 17: 0.2%; Meses 18: 0.2%; Meses 19: 0.2%; Meses 20: 0.2%; Meses 21: 0.2%; Meses 22: 0.2%; Meses 23: 0.2%; Meses 24: 0.2%
4.14. | Customizações |  |  | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45%
5 | Despesas reembolsáveis
| Despesas de comunicação |  | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.35% | 4.3%

## Cronograma Financeiro
Cronograma de entregas para o projeto e-saúdeSP
Meses
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
1 | Plano de trabalho e homologação | Meses 1: 539528.48 | 539528.48 | 0
1.1. | Plano de trabalho | Meses 1: 53952.848 | 53952.848
1.2. | Entrega do ambiente de homologação - Repositório | Meses 1: 215811.392 | 215811.392
1.3. | Entrega do ambiente de homologação - Telemedicina | Meses 1: 269764.24 | 269764.24
2 | Repositório | 618585.45 | 196945.823 | 727990.1601 | 337957.4022 | 868247.6469 | 546657.9776 | 546657.9776 | 546657.9776 | 635039.685 | 635039.685 | 635039.685 | 784079.7673 | 1892565.9974 | 2061122.821 | 1640328.8726 | 1216096.6768 | 1216096.6768 | 1216096.6768 | 1216096.6768 | 1216096.6768 | 1216096.6768 | 1216096.6768 | 1216096.6768 | 1216096.6768 | 23617787.02 | 0
2.1. | Dados legados | Meses 1: 618585.45 | 618585.45 | 0
2.1.1. | Transferência de Dados Legados | Meses 1: 618585.45 | 618585.45
2.2. | Interfaces | 0 | 196945.823 | 162347.2324 | 90488.6214 | 90488.6214 | 122425.7818 | 122425.7818 | 122425.7818 | 122425.7818 | 122425.7818 | 122425.7818 | 271465.8641 | 319371.6048 | 1194982.088 | 226221.5534 | 226221.5534 | 226221.5534 | 226221.5534 | 226221.5534 | 226221.5534 | 226221.5534 | 226221.5534 | 226221.5534 | 226221.5534 | 5322860.08 | 0
2.2.1. | SIGA | 0 | 37260.0206 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 388568.7858
2.2.2. | SGH | 0 | 37260.0206 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 388568.7858
2.2.3. | MatriX | 0 | 37260.0206 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 388568.7858
2.2.4. | Exames de Imagem (acesso direto ao sistema legado) | 0 | 37260.0206 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 388568.7858
2.2.5. | e-SUS-AB | 0 | 37260.0206 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 15968.5802 | 388568.7858
2.2.6. | Plataforma de Telemedicina | 0 | 10645.7202 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 69197.181
2.2.7. | Sistemas de Terceiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 31937.1605 | 606806.0491
2.2.8. | VACIVIDA | 0 | 0 | 69197.181 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 5322.8601 | 180977.2427
2.2.9. | CROSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186300.1028 | 18630.0103 | 18630.0103 | 18630.0103 | 18630.0103 | 18630.0103 | 18630.0103 | 18630.0103 | 18630.0103 | 18630.0103 | 18630.0103 | 18630.0103 | 391230.2159
2.2.10. | SME | 0 | 0 | 10645.7202 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 2661.43 | 66535.751
2.2.11. | SMADS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149040.0822 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 255497.2838
2.2.12. | CNES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149040.0822 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 276788.7242
2.2.13. | CADSUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149040.0822 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 255497.2838
2.2.14. | SISAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149040.0822 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 255497.2838
2.2.15. | SIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149040.0822 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 255497.2838
2.2.16. | SIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149040.0822 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 255497.2838
2.2.17. | BPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149040.0822 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 255497.2838
2.2.18. | SIGTAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149040.0822 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 10645.7202 | 255497.2838
2.3. | Serviços | 0 | 0 | 565642.9277 | 247468.7809 | 777759.0256 | 424232.1958 | 424232.1958 | 424232.1958 | 512613.9032 | 512613.9032 | 512613.9032 | 512613.9032 | 1573194.3926 | 866140.733 | 1414107.3192 | 989875.1234 | 989875.1234 | 989875.1234 | 989875.1234 | 989875.1234 | 989875.1234 | 989875.1234 | 989875.1234 | 989875.1234 | 17676341.49 | 0
2.3.1 | MPI | 0 | 0 | 565642.9277 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 247468.7809 | 5762487.3257
2.3.2. | Interoperabilidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88381.7075 | 88381.7075 | 88381.7075 | 88381.7075 | 88381.7075 | 88381.7075 | 88381.7075 | 88381.7075 | 88381.7075 | 88381.7075 | 88381.7075 | 88381.7075 | 88381.7075 | 88381.7075 | 88381.7075 | 88381.7075 | 1414107.3192
2.3.3. | Datalake | 0 | 0 | 0 | 0 | 530290.2447 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 3888795.1278
2.3.4. | Data warehouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530290.2447 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 2474687.8086
2.3.5. | Anlytics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530290.2447 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 176763.4149 | 2474687.8086
2.3.6 | Inteligência Artificial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547966.5862 | 123734.3904 | 123734.3904 | 123734.3904 | 123734.3904 | 123734.3904 | 123734.3904 | 123734.3904 | 123734.3904 | 123734.3904 | 1661576.1001
3 | Plataforma de Telemedicina (Teleassistência) |  | 1139159.5051 | 1535831.1185 | 1067962.036 | 681461.4897 | 681461.4897 | 681461.4897 | 681461.4897 | 681461.4897 | 681461.4897 | 681461.4897 | 1210356.9742 | 884882.8299 | 884882.8299 | 884882.8299 | 884882.8299 | 884882.8299 | 884882.8299 | 884882.8299 | 884882.8299 | 884882.8299 | 884882.8299 | 884882.8299 | 884882.8299 | 20342134.02 | 0
3.1. | Atendimentos |  | 508553.3505 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 162737.0722 | 4088768.938
3.2. | Monitoramento Ativo |  | 101710.6701 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 996764.567
3.3. | Assistente Virtual |  | 0 | 0 | 427184.8144 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 1240870.1752
3.4. | Self-suporte |  | 0 | 813685.3608 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 2095239.8041
3.5. | Teleatendimento |  | 61026.4021 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 598058.7402
3.6. | Telorientação |  | 61026.4021 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 598058.7402
3.7. | Telemonitoramento |  | 61026.4021 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 598058.7402
3.8. | Teleconsulta |  | 61026.4021 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 598058.7402
3.9. | Teleinterconsulta |  | 61026.4021 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 24410.5608 | 598058.7402
3.10. | Receita Digital |  | 122052.8041 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 40684.268 | 1017106.701
3.11. | Agendamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203421.3402 | 81368.5361 | 81368.5361 | 81368.5361 | 81368.5361 | 81368.5361 | 81368.5361 | 81368.5361 | 81368.5361 | 81368.5361 | 81368.5361 | 81368.5361 | 81368.5361 | 1179843.7732
3.12. | Ferramenta de BI |  | 101710.6701 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 1444291.5154
3.13. | Relatório de registro de produção |  | 0 | 203421.3402 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 61026.4021 | 1484975.7835
3.14. | Interoperabilidade das ações realizadas na plataforma |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325474.1443 | 122052.8041 | 122052.8041 | 122052.8041 | 122052.8041 | 122052.8041 | 122052.8041 | 122052.8041 | 122052.8041 | 122052.8041 | 122052.8041 | 122052.8041 | 122052.8041 | 1790107.7938
3.15. | Customizações |  | 0 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 91539.6031 | 2013871.268
4 | Plataforma do Portal do Cidadão – APP / e-saudeSP |  | 2285542.8934 | 215915.3425 | 215915.3425 | 215915.3425 | 215915.3425 | 215915.3425 | 215915.3425 | 215915.3425 | 215915.3425 | 215915.3425 | 847862.6863 | 236980.2539 | 236980.2539 | 1395550.3842 | 1100641.6238 | 310707.444 | 310707.444 | 310707.444 | 310707.444 | 310707.444 | 310707.444 | 310707.444 | 310707.444 | 10532455.73 | 0
4.1. | Minha Saúde |  | 315973.6719 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 779401.724
4.2. | Unidades |  | 315973.6719 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 779401.724
4.3. | Meus exames |  | 337038.5834 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 800466.6355
4.4. | Histórico |  | 337038.5834 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 800466.6355
4.5. | Central de teleassistência |  | 315973.6719 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 779401.724
4.6. | Cartão SUS Virtual |  | 31597.3672 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 495025.4193
4.7. | Carteira de vacinação |  | 315973.6719 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 779401.724
4.8. | Vacina SAMPA |  | 315973.6719 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 779401.724
4.9. | Agenda fácil (embarcar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189584.2031 | 10532.4557 | 10532.4557 | 10532.4557 | 10532.4557 | 10532.4557 | 10532.4557 | 10532.4557 | 10532.4557 | 273843.849
4.10. | Fila de espera |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631947.3438 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 800466.6355
4.11. | Cartão da Gestante |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631947.3438 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 884726.2813
4.12. | Cartão Idoso |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526622.7865 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 716206.9896
4.13. | Cartão da Criança |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631947.3438 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 21064.9115 | 821531.5469
4.14. | Customizações |  | 0 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 47396.0508 | 1042713.1173
5 | Despesas reembolsáveis |  | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 86000 | 2000000 | 0
| Despesas de comunicação |  | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 86000 | 2000000
| TOTAL | 1158113.93 | 3708648.2215 | 2566736.6211 | 1708834.7807 | 1852624.4791 | 1531034.8097 | 1531034.8097 | 1531034.8097 | 1619416.5172 | 1619416.5172 | 1619416.5172 | 2929299.4277 | 3101429.0812 | 3269985.9048 | 4007762.0867 | 3288621.1305 | 2498686.9507 | 2498686.9507 | 2498686.9507 | 2498686.9507 | 2498686.9507 | 2498686.9507 | 2498686.9507 | 2497686.9507 | 57031905.25 | 0