## Orçamento
Etapa | ATIVIDADE/FASE | Quantidade | Valor
1 | 1. Plano de Trabalho | 15% da Etapa 1 | 7745021.81 | 10.14%
| 3. Relatório sobre a Prototipação e Arquitetura de Infraestrutura | 5% da Etapa 1 |  | 3.38%
| 4.A Relatório Final e Documentação do desenvolvimento do “sistema integrado de controle e avaliação de parcerias. - SICAP. | 5% da Etapa 1 |  | 3.38%
| 6.A Treinamento do “sistema integrado de controle e avaliação de parcerias. - SICAP | 15% da Etapa 1 |  | 10.14%
| 7. Entrega do “sistema integrado de controle e avaliação de parcerias. - SICAP | 40% da Etapa 1 |  | 27.04%
| 8. Sistema de gerenciamento de relatórios/KPI e BI “Sistema de Business Intelligence para gestores | 20% da Etapa 1 |  | 13.52%
VALOR ETAPA 1
2 | 9. Recorrência (mês 6 a 18) | 13 meses | 3710416.8286 | 2.492%
SUBTOTAL ETAPA 2
TOTAL DO CONTRATO |  |  | 11455438.6386
(a) a data base do orçamento é 21/06/2022
(b) a fonte do orçamento é Pesquisa de Mercado- SMS/SMS-3/PESQUISA

## Cronograma
PRODUTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Plano de Trabalho | ◊
2. Levantamento de Requisitos do “sistema integrado de controle e avaliação de parcerias. - SICAP |  | ◊
3. Relatório sobre a Prototipação e Arquitetura de Infraestrutura |  | ◊
4. Relatórios parciais de acompanhamento do desenvolvimento do “sistema integrado de controle e avaliação de parcerias. - SICAP. |  | ◊ | ◊
4.A Relatório Final e Documentação do desenvolvimento do “sistema integrado de controle e avaliação de parcerias. - SICAP |  |  |  | ◊
5. Relatório de Interface com o “sistema integrado de controle e avaliação de parcerias. - SICAP |  |  |  | ◊
6. Plano de Treinamento para implantação e uso do “sistema integrado de controle e avaliação de parcerias. - SICAP |  |  |  | ◊
6.A Treinamento do “sistema integrado de controle e avaliação de parcerias. - SICAP |  |  |  |  | ◊
7. Entrega do “sistema integrado de controle e avaliação de parcerias. - SICAP |  |  |  |  | ◊
8. Sistema de gerenciamento de relatórios/KPI e BI “Sistema de Business Intelligence para gestores | [5 empty] | ◊
9. Recorrência (mês 6 a 18)
9a. Relatório de acompanhamento do sistema integrado de controle e avaliação de parcerias. - SICAP e propostas de melhorias | [5 empty] | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
9b. Revisão e entrega de novos indicadores/KPI com apoio da equipe técnica da SMS. | [6 empty] | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
9c. Atualização e entrega de novas atualizações de componentes ao sistema de gestão de contratos permitindo controle orçamentário e de qualificação de despesas. | [6 empty] | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
9d. Revisão em conjunto para adição de novas melhorias ao sistema de gestão de contratos com equipe técnica da SMS. | [6 empty] | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
9e. Relatórios Mensais de análise das prestações de contas | [6 empty] | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊ | ◊
9f. Documentação final do “sistema integrado de controle e avaliação de parcerias. - SICAP | [17 empty] | ◊
LEGENDA: |  | Desenvolvimento
| ◊ | Entrega
Item atrelado a pagamento (medição)