## Orçamento
ITEM | FASES DO PROJETO – SERVIÇOS | UNIDADE | QTDD | MÉDIA
|  |  |  | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | Confirmação dos critérios de qualificação | Ata reunião | 1 | 0 | 0
2 | Plano de trabalho – Kick-off | relatorio | 1 | 1150000 | 1150000
3 | Infraestrutura e parametrização | entrega | 1 | 3993333.33 | 3993333.33
4 | Homologação e Preparação para Transição | entrega | 1 | 3810000 | 3810000
5.1 | Treinamento – Multiplicadores | treinamento | 1 | 575000 | 575000
5.2 | Treinamento – Usuários operacionais | regional | 6 | 234000 | 1404000
6 | Homologação – Go live | entrega | 1 | 4060000 | 4060000
7 | Recorrência (produção) | mês | 18 | 391666.67 | 7050000.06
8 | Horas Técnicas | hora | 1800 | 196.67 | 354006
9 | Serviço de infraestrutura/nuvem | mês | 24 | 47500 | 1140000
TOTAL |  |  |  |  | 23536339.39
Data Base: AGOSTO 2021

## Cronograma
ITEM | FASES DO PROJETO – SERVIÇOS | Meses | [7 empty] | Quantidade Prevista
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 12 | 13 - 24
1 | Confirmação dos critérios de qualificação | [8 empty] | 1 | bar: Meses 1
2 | Plano de trabalho – Kick-off | [8 empty] | 1 | bar: Meses 1
3 | Infraestrutura e parametrização | [8 empty] | 1 | bar: Meses 2
4 | Homologação e Preparação para Transição | [8 empty] | 1 | bar: Meses 3
5.1 | Treinamento – Multiplicadores | [8 empty] | 1 | bar: Meses 4
5.2 | Treinamento – Usuários operacionais | Meses 5: 6 |  |  | 6
6 | Homologação – Go live | [8 empty] | 1 | bar: Meses 6
7 | Recorrência (produção) | [6 empty] | 6 | 12 | 18
8 | Horas Técnicas | [6 empty] | 600 | 1200 | 1800
9 | Serviço de infraestrutura/nuvem | [6 empty] | 6 | 12 | 24 | bar: Meses 1 to Meses 6
Financeiro |  | 1197500 | 4040833.33 | 3857500 | 622500 | 1451500 | 4107500 | 2753002.02 | 5506004.04 | 23536339.39